## Resumen
Análisis Presupuesto 01-09-2026 · 75MM · 8 meses
Fuente: | 4. PRESUPUESTO 01-09-2026 75MM (8 MESES).xlsx
Fecha del análisis: | 2026-09-28
Contratista: | Consorcio VICON 024
Interventoría: | Consorcio Montevideo 045
Waterfall de versiones por componente
Componente | V0 firma | V1 IDU 25-02-2026 | V2 VICON 21-04-2026 | V3 63MM intermedia | V4 01-09-2026 | Δ V0-V4
Obras civiles + redes + acero (con AIU 31,849%) | 44303294799 | 49473142875 | 55282021446 | 47836306969 | 58196933800 | 13893639001
PMA-SST (con AIU 20,006%) | 2943115324 | 2914808177 | 3672443894 | 3380795309 | 4110277014 | 1167161690
Dialogo ciudadano (PGS) con AIU 19,566% | 1874965632 | 1801692069 | 2339597783 | 2083112282 | 2430023370 | 555057738
Plan de Manejo de Trafico (PMT) con AIU 19,566% | 1623435591 | 1570849611 | 2025736496 | 1767488681 | 2007577162 | 384141571
Ajustes por cambio de vigencia | 4555525079 | 4555525079 | 4555525079 | 4555525079 | 4555525079 | 0
Actividades acero (bolsa fija F) | 2977517840 | 0 | 2977517840 | 2977517840 | 2977517840 | 0
Ensayos laboratorio (G) | 299267609 | 299267609 | 299267609 | 299267609 | 299267609 | 0
SDA (evaluaciones y seguimiento) (H) | 31328679 | 31328679 | 31328679 | 31328679 | 31328679 | 0
Fase obras iniciales (I) | 758734334 | 705883518 | 758734334 | 758734334 | 758734334 | 0
Bioseguridad (J) | 59390312 | 59390312 | 59390312 | 59390312 | 59390312 | 0
Fondo compensaciones (K) | 0 | 0 | 5942657520 | 0 | 0 | 0
TOTAL GENERAL | 59426575199 | 61411887929 | 77944220992 | 63749467094 | 75426575199 | 16000000000
Verificaciones al peso
Obras con AIU V4 fila 688 | 58196933800
Total contrato V4 fila 703 | 75426575199
Adición neta solicitada | 16000000000
Plazo adicional (meses) | 8
Renglones activos | 407
Códigos NP únicos | 81
Renglones NP con cantidad | 105
Variación de obras con AIU por capítulo
Capítulo | Valor inicial | Valor final | Δ | Balance may/men | Incorp. NP
1. PRELIMINARES | 6508713086 | 9296447391 | 2787734305 | 152930303 | 2634804002
2. PAVIMENTOS | 15328367366 | 18884475147 | 3556107781 | 286507169 | 3269600612
3. ESPACIO PÚBLICO | 7252761854 | 6737451907 | -515309947 | -1678948466 | 1163638519
4. SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN | 1198662405 | 1198662405 | 0 | 0 | 0
5. REDES HIDROSANITARIAS | 9324763052 | 16102615589 | 6777852537 | 1613102643 | 5164749894
6. REDES SECAS | 4363449811 | 5977281361 | 1613831550 | -304299972 | 1918131522
7. DESVÍOS | 326577225 | 0 | -326577225 | -326577225 | 0

## Variación ítems
Fila | Cap | Código | Ítem | Descripción | Und | Cant inicial H | Cant final I | Δ Cant J | VU CD K | VU CD+AIU L | Valor inicial N | Valor final M | Δ Valor | Estado
8 | 1 | 3007 | 1.001 | REPLANTEO GENERAL | M2 | 53922 | 50219.03 | -3702.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | disminucion
9 | 1 | 3010 | 1.002 | DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO (INCLUYE CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES. | M3 | 3501 | 335.15 | -3165.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | disminucion
10 | 1 | 5196 | 1.003 | DEMOLICIÓN DE CONCRETO: ESPESORES 8CM A 15CM. (INCLUYE RETIRO DE MATERIAL, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO). | M3 | 418 | 211.24 | -206.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | disminucion
11 | 1 | 4581 | 1.004 | RETIRO DE ADOQUIN SOBRE MORTERO | M2 | 695 | 0 | -695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | eliminado
13 | 1 | 3710 | 1.005 | EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE) | M3 | 27216 | 39827.4062 | 12611.4062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | aumento
14 | 1 | 3017 | 1.006 | TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 21 KM). A DISTANCIA MAYOR DEL ACARREO LIBRE (90 M) EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE. | M3 | 38572 | 52468.57 | 13896.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | aumento
15 | 1 | 4390 | 3.005 | EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN (INCL CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL) | M3 | 0 | 27.62 | 27.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nuevo_contractual
16 | 1 | NO | NP-109 | CONTRATO 1752 - 2021 IMPLEMENTACIÓN DE LA FASE DE RESCATE ARQUEOLÓGICO PARA UNA CUADRÍCULA MÍNIMA PARA UN CORTE ARQUEOLÓGICO ( 1m x 1m) PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL MANEJO DE ARQUEOLOGÍA. (INFORME CON REGISTRO ARQUEOLÓGICO, DIBUJOS, REGISTRO FOTOGRÁFICO Y GEOREFERENCIACIÓN) (INCLUYE ARQUEÓLOGO DE RESCATE Y AYUDANTES) | GLB/MES | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | np_nuevo
17 | 1 | NO | NP-110 | CONTRATO 1752 - 2021 - EJECUCIÓN DE LABORATORIO DE ARQUEOLOGÍA PARA ANÁLISIS DEL MATERIAL ENCONTRADO DURANTE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE MANEJO ARQUEOLÓGICO. (LAVADO, CLASIFICACIÓN Y ANÁLISIS DEL MATERIAL ARQUEOLÓGICO E INFORME CON GEOREFERENCIACIÓN) (INCLUYE ARQUEÓLOGO DE LABORATORIO, AYUDANTE Y ESPACIO FÍSICO). | GLB/MES | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | np_nuevo
19 | 1 | 3800 | 1.007 | NIVELACION Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE | M2 | 34416 | 54275.796 | 19859.796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | aumento
20 | 1 | 6016 | 1.008 | ESTABILIZACIÓN DE SUBRASANTE CON RAJÓN, INCLUYE EQUIPO DE COMPACTACIÓN (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN CON EQUIPO MECÁNICO) | M3 | 965 | 14162.7 | 13197.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | aumento
21 | 1 | 6486 | 1.009 | ESTABILIZACIÓN CON RCD. INCLUYE TRASIEGO INTERNO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN. | M3 | 8688 | 0 | -8688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | eliminado
22 | 1 | 4030 | 1.010 | GEOTEXTIL T, RESIST. ULTIMA (TIRA ANCHA)=30 KN/M PARA SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES (INC. SUMIN. E INSTALACIÓN) | M2 | 36297 | 0 | -36297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | eliminado
23 | 1 | 6309 | 1.011 | GEOMALLA FORTGRID BX-50. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. | M2 | 1721 | 1601.2 | -119.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | disminucion
24 | 1 | 4158 | 1.012 | BASE GRANULAR CLASE A (BG_A) (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR) | M3 | 7718 | 0 | -7718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | eliminado
25 | 1 | 4157 | 1.013 | BASE GRANULAR CLASE B (BG_B) (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR) | M3 | 89 | 0 | -89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | eliminado
26 | 1 | 4743 | 1.014 | BASE GRANULAR CLASE B (BG_B) CON RECICLADO DE CONCRETO (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR) | M3 | 797 | 0 | -797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | eliminado
27 | 1 | 4159 | 1.015 | SUBBASE GRANULAR CLASE C (SBG_C) (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR) | M3 | 288 | 3515.53 | 3227.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | aumento
28 | 1 | 4748 | 1.016 | SUBBASE GRANULAR CLASE C (SBG_C) CON RECICLADO DE CONCRETO HIDRAULICO (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR) | M3 | 2594 | 0 | -2594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | eliminado
29 | 1 | 5380 | NP-101 | TRANSPORTE DE MATERIAL FRESADO PROVENIENTE DE SITIO DE OBRA AL SITIO DISPUESTO PARA MEZCLAS, ESTABILIZAR O DEJAR EN PATIOS DE ACOPIO DEL IDU. | M3 | 0 | 4423.4 | 4423.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | np_nuevo
30 | 1 | 4744 | NP-124 | BASE GRANULAR CLASE A (BG_A) CON RECICLADO DE CONCRETO HIDRAULICO (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR) | M3 | 0 | 10476.555 | 10476.555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | np_nuevo
32 | 2 | 3864 | 2.001 | IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA CRL-0 (SUMINISTRO, BARRIDO SUPERFICIE Y RIEGO MECANICO) | M2 | 34416 | 35375.16 | 959.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | aumento
33 | 2 | 6313 | 2.002 | MEZCLA ASFÁLTICA DENSA EN CALIENTE MD12 CON CEMENTO ASFÁLTICO 60-70 (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN MECANICA CON VIBROCOMPACTADOR Y COMPACTADOR DE LLANTAS) | M3 | 1721 | 0 | -1721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | eliminado
34 | 2 | 7785 | 2.003 | LOSA DE CONCRETO MR45 (SUMINISTRO, FORMALETEADO, COLOCACIÓN, CURADO, JUNTAS Y ACABADO. INCLUYE CANASTILLA PASA JUNTA. | M3 | 8276 | 9851.2242 | 1575.2242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | aumento
35 | 2 | 3811 | 2.004 | CORTE DE PAVIMENTO - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 MM, AGUA Y MANO DE OBRA | ML | 597 | 17049.63 | 16452.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | aumento
36 | 2 | 3837 | 2.005 | SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO (INCLUYE LIMPIEZA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FONDO Y SELLANTE) | ML | 14656 | 17049.63 | 2393.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | aumento
37 | 2 | 6710 | 2.006 | VIGA DE CIMENTACION EN CONCRETO PREMEZCLADO DE 4000 PSI (28 Mpa) GRAVA COMUN (Incluye Sumin., Formaleteo metalico, Colocación y Curado. No incl. Refuerzo). | M3 | 30 | 15.78 | -14.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | disminucion
38 | 2 | 4032 | 3.010 | GEOTEXTIL T, RESIST. ULTIMA (TIRA ANCHA)=40 KN/M PARA SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES (INC. SUMIN. E INSTALACIÓN) | M2 | 0 | 36885.9 | 36885.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nuevo_contractual
39 | 2 | 8618 | NP-123 | MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD19 CON CEMENTO ASFÁLTICO CA 14 (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación mecánica con vibrocompactador y compactador de llantas) | M3 | 0 | 2089.45 | 2089.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | np_nuevo
42 | 3 | 3378 | 3.001 | DESCAPOTE A MANO EN MATERIAL COMUN (E=0.1M. INCLUYE CARGUE) | M2 | 3118 | 603.76 | -2514.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | disminucion
43 | 3 | 8606 | 3.002 | DEMOLICIÓN PISOS DE CONCRETO - RAMPAS VEHICULARES Y PEATONALES EXISTENTES. (Espesor variable hasta 0.10 m. Incluye Cargue, transporte y disposición final de sobrantes escombrera autorizada). | M2 | 13108 | 0 | -13108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | eliminado
44 | 3 | 3011 | 3.003 | DEMOLICION MANUAL SARDINEL EXISTENTE (INCLUYE CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES. | ML | 5109 | 3969.23 | -1139.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | disminucion
45 | 3 | 4592 | 3.004 | RETIRO DE ADOQUIN SOBRE ARENA | M2 | 197 | 666.11 | 469.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | aumento
46 | 3 | 4390 | 3.005 | EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN (INCL CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL) | M3 | 7383 | 5854.52 | -1528.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | disminucion
47 | 3 | 3017 | 1.006 | TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 21 KM). A DISTANCIA MAYOR DEL ACARREO LIBRE (90 M) EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE. | M3 | 0 | 6026.94 | 6026.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nuevo_contractual
48 | 3 | 3454 | 3.006 | ESTABILIZACIÓN DE SUBRASANTE CON RAJÓN (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN MANUAL) | M3 | 44 | 527.39 | 483.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | aumento
49 | 3 | 6486 | 3.007 | ESTABILIZACIÓN CON RCD. INCLUYE TRASIEGO INTERNO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN. | M3 | 392 | 72.61 | -319.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | disminucion
50 | 3 | 4557 | 3.008 | SUBBASE GRANULAR CLASE C (SBG_C) (SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN) | M3 | 22 | 0 | -22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | eliminado
51 | 3 | 4755 | 3.009 | SUBBASE GRANULAR CLASE C (SBG_C) CON RECICLADO DE CONCRETO HIDRAULICO (SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN) | M3 | 196 | 264.19 | 68.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | aumento
52 | 3 | 4032 | 3.010 | GEOTEXTIL T, RESIST. ULTIMA (TIRA ANCHA)=40 KN/M PARA SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES (INC. SUMIN. E INSTALACIÓN) | M2 | 20379 | 0 | -20379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | eliminado
53 | 3 |  | 3.011 | SUBBASE GRANULAR CLASE B (SBG_B) (SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN) | M3 | 44 | 0 | -44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | eliminado
54 | 3 | 4754 | 3.012 | SUBBASE GRANULAR CLASE B (SBG_B) CON RECICLADO DE CONCRETO HIDRAULICO (SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN) | M3 | 392 | 558.62 | 166.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | aumento
55 | 3 | 4907 | 3.013 | SUBBASE GRANULAR PEATONAL SBG_PEA. SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN | M3 | 2274 | 1843.42 | -430.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | disminucion
56 | 3 | 4908 | 3.014 | MATERIAL SELECCIONADO. SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN. | M3 | 3032 | 2458.82 | -573.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | disminucion
57 | 3 | 7996 | 3.015 | MATERIAL ADECUADO. SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN. | M3 | 775 | 0 | -775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | eliminado
58 | 3 | 5196 | 1.003 | DEMOLICIÓN DE CONCRETO: ESPESORES 8CM A 15CM. (INCLUYE RETIRO DE MATERIAL, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO). | M3 | 0 | 1554.66 | 1554.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nuevo_contractual
59 | 3 | 5380 | NP-101 | TRANSPORTE DE MATERIAL FRESADO PROVENIENTE DE SITIO DE OBRA AL SITIO DISPUESTO PARA MEZCLAS, ESTABILIZAR O DEJAR EN PATIOS DE ACOPIO DEL IDU. | M3 | 0 | 466.43 | 466.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | np_nuevo
60 | 3 | 4030 | 1.010 | GEOTEXTIL T, RESIST. ULTIMA (TIRA ANCHA)=30 KN/M PARA SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES (INC. SUMIN. E INSTALACIÓN) | M2 | 0 | 17109.11 | 17109.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nuevo_contractual
62 | 3 | 3027 | 3.016 | SARDINEL TIPO A10 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE 3CM MORTERO 1:5) | ML | 4597 | 0 | -4597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | eliminado
63 | 3 | 4088 | 3.017 | SARDINEL BAJO A85 PARA RAMPAS (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE 3CM MORTERO 2000 PSI) | ML | 1024 | 0 | -1024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | eliminado
64 | 3 | 4919 | 3.018 | ADOQUIN EN CONCRETO 200X100X60MM A25 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE BASE 4CM MORTERO 2000 PSI Y ARENA DE SELLO). | M2 | 1449 | 0 | -1449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | eliminado
65 | 3 | 4856 | 3.019 | PISOS EN LOSETA PREFABRICADA A55 TÁCTIL ALERTA O A56 GUIA 40X40X6 CM. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. (INCLUYE 4CM DE MORTERO 1:5 HECHO EN OBRA PARA BASE Y ARENA DE PEÑA PARA SELLO). | M2 | 2201 | 0 | -2201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | eliminado
66 | 3 | 8452 | 3.020 | DEMARCACIÓN DE FRANJA TIPO A55 Y A56 MEDIANTE LA APLICACIÓN DE UNA MEZCLA DE PINTURA, RESINA Y PEGAMENTO EPÓXICO, CON ACABADO REALIZADO CON UNA PLANTILLA SOBRE LA SUPERFICIE DEL ESPACIO PÚBLICO. INCLUYE LIMPIEZA Y ALISTAMIENTO DE SUPERFICIE. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS DE COLOCACIÓN, FIJACIÓN Y MANO DE OBRA. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. | ML | 1317 | 0 | -1317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | eliminado
67 | 3 | 8499 | 3.021 | LOSETA PREFABRICADA EN CONCRETO A20 TIPO PANOT DE 20X20X6CM COLOR GRIS (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE MORTERO DE 1500 PSI DE NIVELACIÓN) | M2 | 1413 | 0 | -1413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | eliminado
68 | 3 | 8212 | 3.022 | LOSETA DE CONCRETO A20 TR. LIVIANO 20X20X6CM COLOR GRIS (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE BASE 4CM ARENA NIVELACIÓN Y ARENA DE SELLO) | M2 | 5631 | 0 | -5631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | eliminado
69 | 3 | 8464 | 3.023 | BORDILLO EN CONCRETO GRAVA COMÚN 1" 2000 PSI, FUNDIDO EN SITIO, A LA VISTA, DE 10CM X 35CM. REFUERZO SEGÚN DISEÑO ESTRUCTURAL, SIMILAR O EQUIVALENTE. (INCLUYE SUMINISTRO, FORMALETEO, FUNDIDA Y CURADO E INSTALACIÓN). | ML | 4956 | 0 | -4956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | eliminado
70 | 3 | 3210 | 3.024 | BORDILLO PREFABRICADO A80 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE 3CM MORTERO DE NIVELACIÓN 2000 PSI) | ML | 4958 | 0 | -4958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | eliminado
71 | 3 | 3207 | 3.025 | SARDINEL ESPECIAL A100 PARA RAMPA TIPO A (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE 3CM MORTERO 1:5) | UN | 192 | 0 | -192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | eliminado
72 | 3 | 4085 | 3.026 | PIEZA REMATE A105 PARA RAMPA TIPO A (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE 3CM MORTERO 2000 PSI) | UN | 192 | 0 | -192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | eliminado
73 | 3 | 5181 | 3.027 | SARDINEL FUNDIDO EN SITIO EN CONCRETO PREMEZCLADO DE 3000PSI. SUMINISTRO Y CONSTRUCCION. (GRAVA COMÚN) E=0.20M H=0.35M (INCLUYE FORMALETA METÁLICA, ACERO DE REFUERZO Y ALAMBRE NEGRO). | ML | 141 | 5639.28 | 5498.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | aumento
74 | 3 | 3751 | 3.028 | CAÑUELA TIPO A120 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE 3CM MORTERO 1:5) | ML | 18 | 0 | -18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | eliminado
75 | 3 | 8226 | 3.029 | ACABADO DE PELDAÑOS PARA ESCALAS SOBRE TERRENO EN LADRILLO PRENSADO 24X12X6 PEGADO DE CANTO ACORDE CON DETALLES. (SUMINISTRO E INSTALACION. INCLUYE 4 CM DE MORTERO 3000 PSI PARA BASE Y PEGA) | M2 | 6 | 0 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | eliminado
76 | 3 | 8512 | 3.030 | SARDINEL ESPECIAL A116 PARA RAMPA VEHICULAR TIPO C (SUMINISTRO E INSTALACIÓN, INCLUYE 3CM DE MORTERO 1:5 | ML | 29 | 0 | -29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | eliminado
77 | 3 | 8501 | 3.031 | PIEZA DE REMATE CURVA A117 PARA RAMPA VEHICULAR TIPO C (600X400X450MM). INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE 3CM DE MORTERO 1:5. | UN | 6 | 0 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | eliminado
78 | 3 | 8229 | 3.032 | FRANJA EN ADOQUIN DE CONCRETO DEMARCADOR VISUAL A26 20X10X6CM COLOR AMARILLO. (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE BASE 3CM ARENA NIVELACIÓN Y ARENA DE SELLO). | ML | 1525 | 0 | -1525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | eliminado
79 | 3 | 4751 | 3.033 | FRANJA DE AJUSTE EN CONCRETO 3000 PSI E= 10 CM ANCHO ENTRE 12-20CM | ML | 2821 | 0 | -2821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | eliminado
80 | 3 | 3204 | 3.034 | LOSA DE CONCRETO MR43 (SUMINISTRO, FORMALETEADO, COLOCACIÓN Y ACABADO. NO INCLUYE ACERO, CURADO, JUNTAS) | M3 | 10 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | eliminado
81 | 3 | 3748 | 3.035 | LOSA DE CONCRETO MR45 (SUMINISTRO, FORMALETEADO, COLOCACIÓN Y ACABADO. NO INCLUYE ACERO, CURADO, JUNTAS) | M3 | 414 | 500.0458 | 86.0458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | aumento
82 | 3 | 3806 | 3.036 | CURADO DE LOSAS DE CONCRETO (SUMINISTRO Y APLICACIÓN) | M2 | 2246 | 2631.82 | 385.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | aumento
83 | 3 | 4239 | 3.037 | CORTE Y AMPLIACIÓN DE JUNTA EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO | ML | 820 | 1596.8676 | 776.8676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | aumento
84 | 3 | 3837 | 3.038 | SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO (INCLUYE LIMPIEZA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FONDO Y SELLANTE) | ML | 820 | 1596.8676 | 776.8676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | aumento
85 | 3 | 3425 | 3.039 | ANDEN CONCRETO GRAVA COMÚN DE 3000 PSI (210 KG/CM2) PREMEZCLADO E=0.10M (INCLUYE SUMINISTRO, FORMALETEO, FUNDIDA Y CURADO) | M2 | 114 | 15468.63 | 15354.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | aumento
86 | 3 | 8476 | 3.040 | CONTENEDOR DE RAICES DE 2,50M X 2,50M H=1,40 M. (INCLUYE CONSTRUCCIÓN DE MUROS EN CONCRETO, MALLA ELECTROSOLDADA, COLOCACIÓN DE FILTRO EN GRAVILLA. NO INCLUYE TIERRA NEGRA) | UN | 106 | 0 | -106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | eliminado
87 | 3 | 10271 | NP-16 | ESTAMPADO PARA CONCRETO MR DE POMPEYANOS, ACCESOS VEHICULARES A PREDIOS Y VÍAS (ACABADO Y CURADO, SUMINISTRO Y MANO DE OBRA. INCLUYE JUEGO DE MOLDES, COLOR ENDURECEDOR DE CUARZO, DESMOLDANTE EN POLVO COLOR, SELLADOR ACRÍLICO TRANSPARENTE SEMILUSTRE) | M2 | 0 | 18100.45 | 18100.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | np_nuevo
89 | 3 | 8406 | 3.041 | PUNTO ECOLÓGICO COMPUESTO POR 3 CANECAS TIPO BARCELONA M-121. (INCLUYE CONCRETO PARA ANCLAJE DE 3000 PSI PREMEZCLADO GRAVA COMÚN Y SUBBASE GRANULAR PEATONAL SBG_PEA). SUMINISTRO E INSTALACIÓN | UN | 37 | 27 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | disminucion
90 | 3 | 4700 | 3.042 | BOLARDO EN HIERRO TIPO M63 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE BASE EN CONCRETO 3000 PSI, HECHO EN OBRA) | UN | 519 | 515 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | disminucion
91 | 3 | 4798 | 3.043 | CHICALA H=1.5MT (INCLUYE SIEMBRA, CAJA, TIERRA, ABONO, TUTOR, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS 28 KM). SUMINISTRO Y PLANTACION. | UN | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | sin_cambio
92 | 3 | 5036 | 3.044 | GUAYACAN H=1.5MT (INCLUYE TIERRA, ABONO, TUTOR, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS A 28 KM). SUMINISTRO Y PLANTACION. | UN | 34 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | sin_cambio
93 | 3 | 4797 | 3.045 | EUCALIPTO POMARROSO H=1.5MT (INCLUYE SIEMBRA, CAJA, TIERRA, ABONO, TUTOR, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINA DE ESCOMBROS A 21 KM). SUMINISTRO Y PLANTACION. | UN | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | sin_cambio
94 | 3 | 8094 | 3.046 | PINO ROMERON H=1.5M (INCLUYE EXCAVACIÓN MANUAL, SIEMBRA, CAJA, TIERRA, ABONO, TUTOR, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO A 28 KM). SUMINISTRO Y PLANTACIÓN. | UN | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | sin_cambio
95 | 3 | 4883 | 3.047 | PASTO KYKUYO CORTADO A MÁQUINA (INCLUYE SUMINISTRO Y RIEGO DE TIERRA FÉRTIL DE 10CM DE ESPESOR E INSTALACIÓN Y SIEMBRA DE PASTO Y SALADO Y NIVELACIÓN. SUMINISTRO Y PLANTACION. | M2 | 83 | 83.4 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | aumento
96 | 3 | 7090 | 3.048 | HIEDRA MIAMI (INCLUYE 12 UNIDADES POR M2 Y TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS A 28 KM). SUMINISTRO Y PLANTACIÓN. | M2 | 2053 | 2052.9 | -0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | disminucion
97 | 3 | 4886 | 3.049 | CAUCHO SABANERO H= 1.5M (INCLUYE SIEMBRA, CAJA, TIERRA NEGRA, ABONO Y TUTOR. INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 28 KM). SUMINISTRO Y PLANTACION. | UN | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | sin_cambio
98 | 3 | 8534 | NP-84 | TRATAMIENTO INTEGRAL DE ÁRBOLES DE 1M A 5M. (INCLUYE RIEGO, FERTILIZACIÓN EDÁFICA, MANO DE OBRA, PODA GENERAL Y RADICULAR). | UN | 0 | 34 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | np_nuevo
99 | 3 | 8535 | NP-85 | TRATAMIENTO INTEGRAL DE ÁRBOLES MAYORES A 5M. (INCLUYE RIEGO, FERTILIZACIÓN EDÁFICA, MANO DE OBRA, PODA GENERAL Y RADICULAR). | UN | 0 | 44 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | np_nuevo
100 | 3 | 4997 | NP-86 | ELIMINACIÓN DE SETO (H> 2M) INCLUYE DESENRAIZAMIENTO, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 28 KM) | ML | 0 | 46 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | np_nuevo
102 | 4 | 5225 | 4.001 | PINTURA DE TRÁFICO - IMPRIMANTE NEGRO A=15CM. SUMINISTRO Y APLICACIÓN. | ML | 13853 | 13853 | -1.819e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | sin_cambio
103 | 4 | 5226 | 4.002 | PINTURA DE TRÁFICO - IMPRIMANTE NEGRO A=20CM. SUMINISTRO Y APLICACIÓN. | ML | 1455 | 1455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | sin_cambio
104 | 4 | 5220 | 4.003 | PINTURA EN PLASTICO EN FRIO METILMETACRILATO DE A=12CM PARA LINEAS DE DEMARCACIÓN, CON MICROESFERAS Y ESPESOR SECO SEGÚN NORMA NTC 4744. SUMINISTRO Y APLICACIÓN. | ML | 13841 | 13841 | -3.638e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | sin_cambio
105 | 4 | 8114 | 4.004 | PINTURA EN PLASTICO EN FRIO METILMETACRILATO DE A=20CM PARA LINEAS DE DEMARCACIÓN, CON MICROESFERAS Y ESPESOR SECO SEGÚN NORMA NTC 4744. SUMINISTRO Y APLICACIÓN. | ML | 444 | 444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | sin_cambio
106 | 4 | 5221 | 4.005 | PINTURA EN PLASTICO EN FRIO METILMETACRILATO DE A=15CM PARA LINEAS DE DEMARCACIÓN, CON MICROESFERAS Y ESPESOR SECO SEGÚN NORMA NTC 4744. SUMINISTRO Y APLICACIÓN. | ML | 1011 | 1011 | 2.2737e-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | sin_cambio
107 | 4 | 5734 | 4.006 | DEMARCACION EN IMPRIMANTE TIPO TRAFICO BASE SOLVENTE COLOR NEGRO. ANCHO 0.25M (INCLUYE SUMINISTRO Y APLICACION CON EQUIPO. NO INCLUYE MICROESFERAS). | M2 | 2022 | 2022 | 4.5475e-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | sin_cambio
108 | 4 | 8566 | 4.007 | PINTURA EN PLÁSTICO EN FRÍO METILMETACRILATO PARA MARCAS VIALES, CON MICROESFERAS Y ESPESOR SECO SEGÚN NORMA NTC 4744. SUMINISTRO Y APLICACIÓN. (CEBRAS, FLECHAS, PICTOGRAMAS, LINEAS DE PARE, SENDEROS PEATONALES, ACHURADOS, ETC). | M2 | 1266 | 1266 | -2.2737e-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | sin_cambio
109 | 4 | 5241 | 4.008 | TACHA REFLECTIVA BIDIRECCIONAL (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN). | UN | 587 | 587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | sin_cambio
110 | 4 | 7962 | 4.009 | TACHA REFLECTIVA UNIDIRECCIONAL BLANCA/ROJA (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | UN | 385 | 385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | sin_cambio
111 | 4 | 7881 | 4.010 | ESTOPEROLES METÁLICOS CON ESPIGO. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN. | UN | 1416 | 1416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | sin_cambio
112 | 4 | 7858 | 4.011 | BANDAS SONORAS REDUCTORAS DE VELOCIDAD DE 2CM DE ALTURA, CONSTRUIDA CON GRAVILLA DE 1/2", PINTURA DE LARGA DURACIÓN BLANCA Y RESINA EPÓXICA. | M2 | 400 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | sin_cambio
113 | 4 | 8549 | 4.012 | SEÑAL VERTICAL PREVENTIVA DE (60CM X 60CM) CON PLAQUETA (ALTO MÍNIMO DE 23 CM) EN REFLECTIVO DE ALTA INTENSIDAD TIPO VI, O SUPERIOR Y LÁMINA GALVANIZADA CAL. 16. INCLUYE PEDESTAL EN ÁNGULO Y DADO DE CIMENTACIÓN. (INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN DE SOBRANTES). | UN | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | sin_cambio
114 | 4 | 7497 | 4.013 | SEÑAL DOBLE DE 60 CM, REFLECTIVO ALTA DENSIDAD TIPO IV EN LAMINA GALVANIZADA, PEDESTAL EN ANGULO SP/SR/SI. (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | UN | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | sin_cambio
115 | 4 | 8546 | 4.014 | SEÑAL VERTICAL PREVENTIVA DE (60CM X 60CM) EN REFLECTIVO DE ALTA INTENSIDAD TIPO IV O SUPERIOR Y LÁMINA GALVANIZADA CAL. 16. INCLUYE PEDESTAL EN ÁNGULO Y DADO DE CIMENTACIÓN. (INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN DE SOBRANTES). | UN | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | sin_cambio
116 | 4 | 3430 | 4.015 | SEÑAL VERTICAL GRUPO I (60X60CM) (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | UN | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | sin_cambio
117 | 4 | 8547 | 4.016 | SEÑAL VERTICAL INFORMATIVA DE (60CM X 60CM) EN REFLECTIVO DE ALTA INTENSIDAD TIPO IV O SUPERIOR Y LÁMINA GALVANIZADA CAL. 16. INCLUYE PEDESTAL EN ÁNGULO Y DADO DE CIMENTACIÓN. (INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN DE SOBRANTES). | UN | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | sin_cambio
118 | 4 | 6848 | 4.017 | SEÑAL VERTICAL GRUPO PREVENTIVA SR-38 Y SR-39 TIPO RECTÁNGULO (75X25CM) (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | UN | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | sin_cambio
119 | 4 | 7503 | 4.018 | SEÑAL VERTICAL GRUPO DE REGLAMENTARIAS TIPO CIRCULO (D= 60CM). CON PLAQUETA INCLUYE POSTE. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. | UN | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | sin_cambio
120 | 4 | 8092 | 4.019 | RETIRO DE SEÑAL VERTICAL CON ENTREGA A ALMACÉN DE LA SDM (APLICA PARA SEÑALES SENCILLAS Y DÚPLEX) (INCLUYE RETIRO DE PEDESTAL Y TABLERO. INCLUYE DEMOLICIÓN DE PISO, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS) | UN | 58 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | sin_cambio
123 | 5 | 3009 | 5.001 | EXCAVACION MANUAL PARA REDES PROFUNDIDAD 0M - 2M (INCLUYE CARGUE) | M3 | 853 | 816.49 | -36.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | disminucion
124 | 5 | 3017 | 5.002 | TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 21 KM). A DISTANCIA MAYOR DEL ACARREO LIBRE (90 M) EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE. | M3 | 1066 | 1061.46 | -4.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | disminucion
125 | 5 | 3539 | 5.003 | CODO G.RAD. PVC 11.25° TIPO U.M. D=4" RDE 21 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | UN | 10 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | eliminado
126 | 5 | 3523 | 5.004 | CODO G.RAD. PVC 45º TIPO U.M. D=4" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | UN | 24 | 0 | -24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | eliminado
127 | 5 | 3515 | 5.005 | CODO G.RAD. PVC 90º TIPO U.M. D=4" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | UN | 21 | 0 | -21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | eliminado
128 | 5 | 3540 | 5.006 | CODO G.RAD. PVC 11.25° TIPO U.M. D=6" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | UN | 9 | 0 | -9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | eliminado
129 | 5 | 3315 | 5.007 | CODO HD 22.5° EXTREMO LISO PARA PVC D=6" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | UN | 1 | 37 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | aumento
130 | 5 | 3524 | 5.008 | CODO G.RAD. PVC 45º TIPO U.M. D=6" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | UN | 48 | 0 | -48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | eliminado
131 | 5 | 3516 | 5.009 | CODO G.RAD. PVC 90º TIPO U.M. D=6" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | UN | 25 | 0 | -25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | eliminado
132 | 5 | 7419 | 5.010 | TEE PVC U.M. 4" X 4" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | UN | 10 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | eliminado
133 | 5 | 7421 | 5.011 | TEE PVC U.M. 6" X 4" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | UN | 4 | 0 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | eliminado
134 | 5 | 7423 | 5.012 | TEE PVC U.M. 6" X 6" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | UN | 19 | 0 | -19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | eliminado
135 | 5 | 4402 | 5.013 | VALVULA COMPUERTA ELASTICA VASTAGO NO ASCENDENTE EXTREMO LISO D=4" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | UN | 17 | 21 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | aumento
136 | 5 | 3324 | 5.014 | VALVULA COMPUERTA ELASTICA VASTAGO NO ASCENDENTE EXTREMO LISO D=6" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | UN | 28 | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | aumento
137 | 5 | 4979 | 5.015 | CONSTRUCCIÓN DE CAJA PARA VALVULA D= 10", D= 12" DE 0.5M X0.6M H=2.0M (INCLUYE TAPA VÁLVULA DE SEGURIDAD). | UN | 45 | 0 | -45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | eliminado
138 | 5 | 4841 | 5.016 | EMPATES DE TUBERÍA EN PVC A PVC 4" LINEAL SEGÚN NORMA NS-023 (INCLUYE ACCESORIOS). SUMINISTRO E INSTALACIÓN. | UN | 28 | 0 | -28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | eliminado
139 | 5 | 4839 | 5.017 | EMPATES DE TUBERÍA EN PVC A PVC 6" LINEAL SEGÚN NORMA NS-023. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. (INCLUYE ACCESORIOS). | UN | 43 | 0 | -43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | eliminado
140 | 5 | 4842 | 5.018 | EMPATES DE TUBERÍA EN PVC A AC 4" LINEAL SEGÚN NORMA NS-023 SUMINISTRO E INSTALACIÓN. (INCLUYE ACCESORIOS). | UN | 3 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | eliminado
141 | 5 | 3328 | 5.019 | HIDRANTE EXTREMO BRIDA D=4" TIPO POSTE (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. NO INCLUYE KIT DE NIVELACIÓN) | UN | 8 | 1 | -7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | disminucion
142 | 5 | 3329 | 5.020 | HIDRANTE EXTREMO BRIDA D=6" TIPO POSTE (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. NO INCLUYE KIT DE NIVELACIÓN) | UN | 13 | 6 | -7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | disminucion
143 | 5 | 4858 | 5.021 | KIT DE NIVELACIÓN PARA HIDRANTE DE DIÁMETRO DE 6", LONGITUD 400MM. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. (INCLUYE TRANSPORTE Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN). | UN | 9 | 6 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | disminucion
144 | 5 | 4901 | 5.022 | KIT DE NIVELACIÓN PARA HIDRANTE TRÁFICO DE DIÁMETRO DE 4", LONGITUD 400MM. SUMINISTRO E INSTALACIÓN (INCLUYE TRANSPORTE Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN). | UN | 8 | 1 | -7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | disminucion
145 | 5 | 4411 | 5.023 | REDUCCION PVC TIPO U.M. 6"X4" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | UN | 2 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | eliminado
146 | 5 | 4420 | 5.024 | UNION DE REPARACION PVC TIPO U.M. D=4" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | UN | 8 | 0 | -8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | eliminado
147 | 5 | 3405 | 5.025 | UNION DE REPARACION HD EL D=6" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | UN | 13 | 0 | -13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | eliminado
148 | 5 | 3246 | 5.026 | TUBERIA PVC D=4" TIPO U.M. RDE 41 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | ML | 538 | 0 | -538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | eliminado
149 | 5 | 3226 | 5.027 | TUBERIA PVC D=4" TIPO U.M. RDE 21 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | ML | 283 | 860.56 | 577.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | aumento
150 | 5 | 3227 | 5.028 | TUBERIA PVC D=6" TIPO U.M. RDE 21 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | ML | 571 | 1398.39 | 827.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | aumento
151 | 5 | 3247 | 5.029 | TUBERIA PVC D=6" TIPO U.M. RDE 41 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | ML | 674 | 0 | -674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | eliminado
152 | 5 | 8637 | 5.030 | EMPATE ORTOGONAL PVC - AC 6"X6" SEGÚN NORMA NS-023, INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC D=6" U.M RDE 21=1 ML, TEE HD 6"X6" PARA AC=1 UN, UG HD D=6"=3 UN, UZ U.M PVC D=6"=1 UN, UR HD D=6"=1 UN (Suministro e instalación). | UN | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | eliminado
153 | 5 | 8318 | 5.031 | TUBERÍA HDPE Ø 4" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) TUBO DE POLIPROPILENO HDPE Ø 4". | ML | 13 | 0 | -13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | eliminado
154 | 5 | 8319 | 5.032 | TUBERÍA HDPE Ø 6" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) TUBO DE POLIPROPILENO HDPE Ø 6". | ML | 26 | 0 | -26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | eliminado
155 | 5 | 4851 | 5.033 | REPARACIÓN DE ACOMETIDA HIDRÁULICA DE LA CAJILLA HACIA EL PREDIO (INCLUYE EL RETIRO DE LA TUBERÍA EXISTENTE E INSTALACIÓN DE TUBERÍA NUEVA). | UN | 31 | 0 | -31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | eliminado
156 | 5 | 7947 | 5.034 | CANALIZACIÓN SUBTERRÁNEA CON 1 DUCTO DE 2 " PVC DB, ACCESORIOS, EXCAVACIÓN, RELLENOS Y ACABADO (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | ML | 101 | 0 | -101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | eliminado
157 | 5 | 4754 | 3.012 | SUBBASE GRANULAR CLASE B (SBG_B) CON RECICLADO DE CONCRETO HIDRAULICO (SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN) | M3 | 0 | 135.95 | 135.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nuevo_contractual
158 | 5 | 4907 | 3.013 | SUBBASE GRANULAR PEATONAL SBG_PEA. SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN | M3 | 0 | 460.36 | 460.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nuevo_contractual
159 | 5 | 4848 | 5.039 | DEMOLICION DE TUBERIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO Ø < 36" (INCLUYE MARTILLO NEUMÁTICO DE 60 LB Y CARGUE). | ML | 0 | 1306.3 | 1306.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nuevo_contractual
160 | 5 | 3024 | 6.013 | RELLENO PARA REDES EN ARENA DE PEÑA (SUMINISTRO, EXTENDIDO, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN) | M3 | 0 | 292.44 | 292.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nuevo_contractual
161 | 5 | 8655 | 5.054 | GRAVILLA DE 3/4" - SUMINISTRO E INSTALACIÓN. | M3 | 0 | 51.3 | 51.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nuevo_contractual
162 | 5 | 3225 | NP-32 | TUBERIA PVC D=3" TIPO U.M. RDE 21 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | ML | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | np_vacio
163 | 5 | 3228 | NP-33 | TUBERIA PVC D=8" TIPO U.M. RDE 21 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | ML | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | np_vacio
164 | 5 | 10612 | NP-34 | TUBERIA DE ACERO AL CARBON SIN COSTURA SCH40 D=4". SUMINISTRO E INSTALACION. | ML | 0 | 49.86 | 49.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | np_nuevo
165 | 5 | 4809 | NP-35 | TUBERIA DE ACERO AL CARBON SIN COSTURA SCH40 D=6". SUMINISTRO E INSTALACION. | ML | 0 | 160.5 | 160.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | np_nuevo
166 | 5 | 4849 | NP-36 | DEMOLICION O RETIRO MANUAL DE TUBERIAS DE AC Ø < 12" (INCLUYE CARGUE). | ML | 0 | 1154.19 | 1154.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | np_nuevo
167 | 5 | 3404 | NP-37 | TAPON HD EXTREMO LISO D=4" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | UN | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | np_nuevo
168 | 5 | 3620 | NP-38 | CODO HD 11.25° EXTREMO LISO PARA PVC D=4" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | UN | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | np_nuevo
169 | 5 | 3317 | NP-39 | CODO HD 11.25° EXTREMO LISO PARA PVC D=6" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | UN | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | np_nuevo
170 | 5 | 3391 | NP-40 | CODO HD 22.5° EXTREMO LISO PARA PVC D=4" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | UN | 0 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | np_nuevo
171 | 5 | 3305 | NP-41 | CODO HD 45° EXTREMO LISO PARA PVC D=4" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | UN | 0 | 126 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | np_nuevo
172 | 5 | 3306 | NP-42 | CODO HD 45° EXTREMO LISO PARA PVC D=6" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | UN | 0 | 220 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | np_nuevo
173 | 5 | 3307 | NP-43 | CODO HD 45° EXTREMO LISO PARA PVC D=8" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | UN | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | np_nuevo
174 | 5 | 3293 | NP-44 | CODO HD 90° EXTREMO LISO PARA PVC D=4" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | UN | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | np_nuevo
175 | 5 | 3294 | NP-45 | CODO HD 90° EXTREMO LISO PARA PVC D=6" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | UN | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | np_nuevo
176 | 5 | 3258 | NP-46 | TEE HD EXTREMO LISO 8"X6" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | UN | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | np_nuevo
177 | 5 | 3257 | NP-47 | TEE HD EXTREMO LISO 8"X4" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | UN | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | np_nuevo
178 | 5 | 3253 | NP-48 | TEE HD EXTREMO LISO 6"X4" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | UN | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | np_nuevo
179 | 5 | 3282 | NP-49 | TEE HD EXTREMO LISO 4"X4" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | UN | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | np_nuevo
180 | 5 | 3254 | NP-50 | TEE HD EXTREMO LISO 6"X6" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | UN | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | np_nuevo
181 | 5 | 5750 | NP-51 | REDUCCION CONCENTRICA HD 6" X 4" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN). | UN | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | np_nuevo
182 | 5 | 4872 | NP-52 | REDUCCIÓN CONCENTRICA HD EL 4" X 3". SUMINISTRO E INSTALACIÓN. | UN | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | np_nuevo
183 | 5 | 4385 | NP-53 | UNION DRESSER D=4" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | UN | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | np_nuevo
184 | 5 | 4386 | NP-54 | UNION DRESSER D=6" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | UN | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | np_nuevo
185 | 5 | 4840 | NP-55 | EMPATES DE TUBERÍA EN PVC A PVC 3" LINEAL SEGÚN NORMA NS-023 (INCLUYE ACCESORIOS). SUMINISTRO E INSTALACIÓN. | UN | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | np_nuevo
186 | 5 | 4841 | NP-56 | EMPATES DE TUBERÍA EN PVC A PVC 4" LINEAL SEGÚN NORMA NS-023 (INCLUYE ACCESORIOS). SUMINISTRO E INSTALACIÓN. | UN | 0 | 42 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | np_nuevo
187 | 5 | 4845 | NP-58 | EMPATES DE TUBERÍA EN PVC A PVC 8" LINEAL SEGÚN NORMA NS-023. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. (INCLUYE ACCESORIOS). | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | np_vacio
188 | 5 | 8151 | NP-59 | EMPATES DE TUBERÍA EN PVC A PEAD 6" LINEAL SEGÚN NORMA NS-023 (INCLUYE ACCESORIOS). SUMINISTRO E INSTALACIÓN. | UN | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | np_nuevo
189 | 5 | 8181 | NP-60 | EMPATES DE TUBERÍA EN PVC A PEAD 8" LINEAL SEGÚN NORMA NS-023 (INCLUYE ACCESORIOS). SUMINISTRO E INSTALACIÓN. | UN | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | np_nuevo
190 | 5 | 8970 | NP-66 | CAJILLA PLASTICA Y TAPA EN POLIPROPILENO PARA MEDIDOR. SUMINISTRO E INSTALACION | UN | 0 | 129 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | np_nuevo
191 | 5 | 3687 | NP-61 | CAJA PARA VALVULA 0.4X0.4M H=0.8M (INCLUYE MARCO Y TAPA) | UN | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | np_nuevo
193 | 5 | 3009 | 5.001 | EXCAVACION MANUAL PARA REDES PROFUNDIDAD 0M - 2M (INCLUYE CARGUE) | M3 | 0 | 497.19 | 497.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nuevo_contractual
194 | 5 | 3017 | 5.002 | TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 21 KM). A DISTANCIA MAYOR DEL ACARREO LIBRE (90 M) EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE. | M3 | 0 | 643.09 | 643.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nuevo_contractual
195 | 5 | 3539 | 5.003 | CODO G.RAD. PVC 11.25° TIPO U.M. D=4" RDE 21 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | vacio
196 | 5 | 3523 | 5.004 | CODO G.RAD. PVC 45º TIPO U.M. D=4" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | vacio
197 | 5 | 3515 | 5.005 | CODO G.RAD. PVC 90º TIPO U.M. D=4" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | vacio
198 | 5 | 3540 | 5.006 | CODO G.RAD. PVC 11.25° TIPO U.M. D=6" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | vacio
199 | 5 | 3315 | 5.007 | CODO HD 22.5° EXTREMO LISO PARA PVC D=6" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | UN | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nuevo_contractual
200 | 5 | 3524 | 5.008 | CODO G.RAD. PVC 45º TIPO U.M. D=6" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | vacio
201 | 5 | 3516 | 5.009 | CODO G.RAD. PVC 90º TIPO U.M. D=6" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | vacio
202 | 5 | 7419 | 5.010 | TEE PVC U.M. 4" X 4" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | vacio
203 | 5 | 7421 | 5.011 | TEE PVC U.M. 6" X 4" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | vacio
204 | 5 | 7423 | 5.012 | TEE PVC U.M. 6" X 6" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | vacio
205 | 5 | 4402 | 5.013 | VALVULA COMPUERTA ELASTICA VASTAGO NO ASCENDENTE EXTREMO LISO D=4" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | UN | 0 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nuevo_contractual
206 | 5 | 3324 | 5.014 | VALVULA COMPUERTA ELASTICA VASTAGO NO ASCENDENTE EXTREMO LISO D=6" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | UN | 0 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nuevo_contractual
207 | 5 | 4979 | 5.015 | CONSTRUCCIÓN DE CAJA PARA VALVULA D= 10", D= 12" DE 0.5M X0.6M H=2.0M (INCLUYE TAPA VÁLVULA DE SEGURIDAD). | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | vacio
208 | 5 | 4841 | 5.016 | EMPATES DE TUBERÍA EN PVC A PVC 4" LINEAL SEGÚN NORMA NS-023 (INCLUYE ACCESORIOS). SUMINISTRO E INSTALACIÓN. | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | vacio
209 | 5 | 4839 | 5.017 | EMPATES DE TUBERÍA EN PVC A PVC 6" LINEAL SEGÚN NORMA NS-023. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. (INCLUYE ACCESORIOS). | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | vacio
210 | 5 | 4842 | 5.018 | EMPATES DE TUBERÍA EN PVC A AC 4" LINEAL SEGÚN NORMA NS-023 SUMINISTRO E INSTALACIÓN. (INCLUYE ACCESORIOS). | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | vacio
211 | 5 | 3328 | 5.019 | HIDRANTE EXTREMO BRIDA D=4" TIPO POSTE (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. NO INCLUYE KIT DE NIVELACIÓN) | UN | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nuevo_contractual
212 | 5 | 3329 | 5.020 | HIDRANTE EXTREMO BRIDA D=6" TIPO POSTE (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. NO INCLUYE KIT DE NIVELACIÓN) | UN | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nuevo_contractual
213 | 5 | 4858 | 5.021 | KIT DE NIVELACIÓN PARA HIDRANTE DE DIÁMETRO DE 6", LONGITUD 400MM. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. (INCLUYE TRANSPORTE Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN). | UN | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nuevo_contractual
214 | 5 | 4901 | 5.022 | KIT DE NIVELACIÓN PARA HIDRANTE TRÁFICO DE DIÁMETRO DE 4", LONGITUD 400MM. SUMINISTRO E INSTALACIÓN (INCLUYE TRANSPORTE Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN). | UN | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nuevo_contractual
215 | 5 | 4411 | 5.023 | REDUCCION PVC TIPO U.M. 6"X4" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | vacio
216 | 5 | 4420 | 5.024 | UNION DE REPARACION PVC TIPO U.M. D=4" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | vacio
217 | 5 | 3405 | 5.025 | UNION DE REPARACION HD EL D=6" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | vacio
218 | 5 | 3246 | 5.026 | TUBERIA PVC D=4" TIPO U.M. RDE 41 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | ML | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | vacio
219 | 5 | 3226 | 5.027 | TUBERIA PVC D=4" TIPO U.M. RDE 21 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | ML | 0 | 421.43 | 421.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nuevo_contractual
220 | 5 | 3227 | 5.028 | TUBERIA PVC D=6" TIPO U.M. RDE 21 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | ML | 0 | 907.08 | 907.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nuevo_contractual
221 | 5 | 3247 | 5.029 | TUBERIA PVC D=6" TIPO U.M. RDE 41 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | ML | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | vacio
222 | 5 | 8637 | 5.030 | EMPATE ORTOGONAL PVC - AC 6"X6" SEGÚN NORMA NS-023, INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC D=6" U.M RDE 21=1 ML, TEE HD 6"X6" PARA AC=1 UN, UG HD D=6"=3 UN, UZ U.M PVC D=6"=1 UN, UR HD D=6"=1 UN (Suministro e instalación). | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | vacio
223 | 5 | 8318 | 5.031 | TUBERÍA HDPE Ø 4" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) TUBO DE POLIPROPILENO HDPE Ø 4". | ML | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | vacio
224 | 5 | 8319 | 5.032 | TUBERÍA HDPE Ø 6" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) TUBO DE POLIPROPILENO HDPE Ø 6". | ML | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | vacio
225 | 5 | 4851 | 5.033 | REPARACIÓN DE ACOMETIDA HIDRÁULICA DE LA CAJILLA HACIA EL PREDIO (INCLUYE EL RETIRO DE LA TUBERÍA EXISTENTE E INSTALACIÓN DE TUBERÍA NUEVA). | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | vacio
226 | 5 | 7947 | 5.034 | CANALIZACIÓN SUBTERRÁNEA CON 1 DUCTO DE 2 " PVC DB, ACCESORIOS, EXCAVACIÓN, RELLENOS Y ACABADO (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | ML | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | vacio
227 | 5 | 4754 | 3.012 | SUBBASE GRANULAR CLASE B (SBG_B) CON RECICLADO DE CONCRETO HIDRAULICO (SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN) | M3 | 0 | 71.09 | 71.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nuevo_contractual
228 | 5 | 4907 | 3.013 | SUBBASE GRANULAR PEATONAL SBG_PEA. SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN | M3 | 0 | 292.51 | 292.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nuevo_contractual
229 | 5 | 4848 | 5.039 | DEMOLICION DE TUBERIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO Ø < 36" (INCLUYE MARTILLO NEUMÁTICO DE 60 LB Y CARGUE). | ML | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | vacio
230 | 5 | 3024 | 6.013 | RELLENO PARA REDES EN ARENA DE PEÑA (SUMINISTRO, EXTENDIDO, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN) | M3 | 0 | 174.42 | 174.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nuevo_contractual
231 | 5 | 8655 | 5.054 | GRAVILLA DE 3/4" - SUMINISTRO E INSTALACIÓN. | M3 | 0 | 25.46 | 25.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nuevo_contractual
232 | 5 | 3225 | NP-32 | TUBERIA PVC D=3" TIPO U.M. RDE 21 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | ML | 0 | 1.27 | 1.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | np_nuevo
233 | 5 | 3228 | NP-33 | TUBERIA PVC D=8" TIPO U.M. RDE 21 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | ML | 0 | 55.82 | 55.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | np_nuevo
234 | 5 | 10612 | NP-34 | TUBERIA DE ACERO AL CARBON SIN COSTURA SCH40 D=4". SUMINISTRO E INSTALACION. | ML | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | np_vacio
235 | 5 | 4809 | NP-35 | TUBERIA DE ACERO AL CARBON SIN COSTURA SCH40 D=6". SUMINISTRO E INSTALACION. | ML | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | np_vacio
236 | 5 | 4849 | NP-36 | DEMOLICION O RETIRO MANUAL DE TUBERIAS DE AC Ø < 12" (INCLUYE CARGUE). | ML | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | np_vacio
237 | 5 | 3404 | NP-37 | TAPON HD EXTREMO LISO D=4" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | np_vacio
238 | 5 | 3620 | NP-38 | CODO HD 11.25° EXTREMO LISO PARA PVC D=4" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | np_vacio
239 | 5 | 3317 | NP-39 | CODO HD 11.25° EXTREMO LISO PARA PVC D=6" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | np_vacio
240 | 5 | 3391 | NP-40 | CODO HD 22.5° EXTREMO LISO PARA PVC D=4" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | UN | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | np_nuevo
241 | 5 | 3305 | NP-41 | CODO HD 45° EXTREMO LISO PARA PVC D=4" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | np_vacio
242 | 5 | 3306 | NP-42 | CODO HD 45° EXTREMO LISO PARA PVC D=6" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | np_vacio
243 | 5 | 3307 | NP-43 | CODO HD 45° EXTREMO LISO PARA PVC D=8" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | np_vacio
244 | 5 | 3293 | NP-44 | CODO HD 90° EXTREMO LISO PARA PVC D=4" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | UN | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | np_nuevo
245 | 5 | 3294 | NP-45 | CODO HD 90° EXTREMO LISO PARA PVC D=6" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | UN | 0 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | np_nuevo
246 | 5 | 3258 | NP-46 | TEE HD EXTREMO LISO 8"X6" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | UN | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | np_nuevo
247 | 5 | 3257 | NP-47 | TEE HD EXTREMO LISO 8"X4" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | np_vacio
248 | 5 | 3253 | NP-48 | TEE HD EXTREMO LISO 6"X4" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | np_vacio
249 | 5 | 3282 | NP-49 | TEE HD EXTREMO LISO 4"X4" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | UN | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | np_nuevo
250 | 5 | 3254 | NP-50 | TEE HD EXTREMO LISO 6"X6" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | UN | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | np_nuevo
251 | 5 | 5750 | NP-51 | REDUCCION CONCENTRICA HD 6" X 4" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN). | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | np_vacio
252 | 5 | 4872 | NP-52 | REDUCCIÓN CONCENTRICA HD EL 4" X 3". SUMINISTRO E INSTALACIÓN. | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | np_vacio
253 | 5 | 4385 | NP-53 | UNION DRESSER D=4" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | np_vacio
254 | 5 | 4386 | NP-54 | UNION DRESSER D=6" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | np_vacio
255 | 5 | 4840 | NP-55 | EMPATES DE TUBERÍA EN PVC A PVC 3" LINEAL SEGÚN NORMA NS-023 (INCLUYE ACCESORIOS). SUMINISTRO E INSTALACIÓN. | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | np_vacio
256 | 5 | 4841 | NP-56 | EMPATES DE TUBERÍA EN PVC A PVC 4" LINEAL SEGÚN NORMA NS-023 (INCLUYE ACCESORIOS). SUMINISTRO E INSTALACIÓN. | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | np_vacio
257 | 5 | 4845 | NP-58 | EMPATES DE TUBERÍA EN PVC A PVC 8" LINEAL SEGÚN NORMA NS-023. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. (INCLUYE ACCESORIOS). | UN | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | np_nuevo
258 | 5 | 8151 | NP-59 | EMPATES DE TUBERÍA EN PVC A PEAD 6" LINEAL SEGÚN NORMA NS-023 (INCLUYE ACCESORIOS). SUMINISTRO E INSTALACIÓN. | UN | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | np_nuevo
259 | 5 | 8181 | NP-60 | EMPATES DE TUBERÍA EN PVC A PEAD 8" LINEAL SEGÚN NORMA NS-023 (INCLUYE ACCESORIOS). SUMINISTRO E INSTALACIÓN. | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | np_vacio
260 | 5 | 8970 | NP-66 | CAJILLA PLASTICA Y TAPA EN POLIPROPILENO PARA MEDIDOR. SUMINISTRO E INSTALACION | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | np_vacio
261 | 5 | 3687 | NP-61 | CAJA PARA VALVULA 0.4X0.4M H=0.8M (INCLUYE MARCO Y TAPA) | UN | 0 | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | np_nuevo
263 | 5 | 3009 | 5.035 | EXCAVACION MANUAL PARA REDES PROFUNDIDAD 0M - 2M (INCLUYE CARGUE) | M3 | 1471 | 202.5 | -1268.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | disminucion
264 | 5 | 4262 | 5.036 | EXCAVACION MECANICA PARA REDES PROFUNDIDAD 0M - 3.5M (INCLUYE CARGUE) | M3 | 3411 | 499.5 | -2911.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | disminucion
265 | 5 | 8643 | 5.037 | Proyecto: factibilidad, estudios y diseños de aceras, ciclorutas y conexiones peatonales en la ciudad de Bogotá D.C. Procesos de contratación vigencia 2020. ALQUILER DE ENTIBADO METÁLICO TIPO CAJÓN (E1A-E1B) O DESLIZANTE (E2) SEGÚN NORMA EAAB (Incluye colocación y transporte) | M2 | 5801 | 0 | -5801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | eliminado
266 | 5 | 3017 | 5.038 | TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 21 KM). A DISTANCIA MAYOR DEL ACARREO LIBRE (90 M) EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE. | M3 | 6103 | 912.6 | -5190.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | disminucion
267 | 5 | 4848 | 5.039 | DEMOLICION DE TUBERIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO Ø < 36" (INCLUYE MARTILLO NEUMÁTICO DE 60 LB Y CARGUE). | ML | 3537 | 9.35 | -3527.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | disminucion
268 | 5 | 3919 | 5.040 | TUBERIA PVC U.M. EXT/INT LISO NORMA NTC 5070 D=24" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | ML | 639 | 0 | -639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | eliminado
269 | 5 | 3920 | 5.041 | TUBERIA PVC U.M. EXT/INT LISO NORMA NTC 5070 D=27" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | ML | 84 | 0 | -84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | eliminado
270 | 5 | 3922 | 5.042 | TUBERIA PVC U.M. EXT/INT LISO NORMA NTC 5070 D=33" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | ML | 172 | 0 | -172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | eliminado
271 | 5 | 3923 | 5.043 | TUBERIA PVC U.M. EXT/INT LISO NORMA NTC 5070 D=36" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | ML | 257 | 0 | -257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | eliminado
272 | 5 | 3924 | 5.044 | TUBERIA PVC U.M. EXT/INT LISO NORMA NTC 5070 D=39" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | ML | 14 | 0 | -14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | eliminado
273 | 5 | 3043 | 5.045 | TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=8" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | ML | 1949 | 92.2 | -1856.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | disminucion
274 | 5 | 3044 | 5.046 | TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=10" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | ML | 239 | 0 | -239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | eliminado
275 | 5 | 3045 | 5.047 | TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=12" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | ML | 712 | 0 | -712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | eliminado
276 | 5 | 6538 | 5.048 | TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=14" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | ML | 119 | 0 | -119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | eliminado
277 | 5 | 3046 | 5.049 | TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=16" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | ML | 443 | 11 | -432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | disminucion
278 | 5 | 3047 | 5.050 | TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=18" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | ML | 39 | 0 | -39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | eliminado
279 | 5 | 3048 | 5.051 | TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=20" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | ML | 43 | 0 | -43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | eliminado
280 | 5 | 7447 | 5.052 | TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=48" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | ML | 120 | 0 | -120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | eliminado
281 | 5 | 4896 | 5.053 | TUBERIA CONCRETO ALTA RESISTENCIA D= 12" (INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y MORTERO 2000 PSI PARA RECUBRIMIENTO DE JUNTA). | ML | 1945 | 0 | -1945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | eliminado
282 | 5 | 8655 | 5.054 | GRAVILLA DE 3/4" - SUMINISTRO E INSTALACIÓN. | M3 | 936 | 17.54 | -918.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | disminucion
283 | 5 | 4792 | 5.055 | RELLENO EN RECEBO COMUN (SUMINISTRO E INSTALACIÓN EXTENDIDO MANUAL, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN TRANSPORTE A 28 KM). | M3 | 5348 | 0 | -5348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | eliminado
284 | 5 | 4291 | 5.056 | CARCAMO PROTECCIÓN DE TUBERÍA Ø 8" NORMA EAAB NS-090 . 3V.2 | ML | 454 | 0 | -454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | eliminado
285 | 5 | 7876 | 5.057 | CÁRCAMO DE PROTECCION EN TUBERÍA Ø 12" NORMA EAAB NS-090 version 2 V.2 (incluye Formaleta, Concreto de 2000 y 3000 PSI, Acero de Refuerzo, curado y Manijas en varilla lisa de 1"). | ML | 247 | 0 | -247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | eliminado
286 | 5 | 6188 | 5.058 | CARCAMO TIPO PLACA DE PROTECCIÓN PARA TUBERÍA Ø 14" NORMA EAAB NS-090 . 3V.2. INCLUYE: DESPERDICIOS, COMPACTACIÓN Y DESPUNTES. | ML | 119 | 0 | -119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | eliminado
287 | 5 | 4294 | 5.059 | CARCAMO DE PROTECCIÓN DE TUBERÍA Ø 16" NORMA EAAB NS-090 V. 1.2 | ML | 61 | 0 | -61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | eliminado
288 | 5 | 4296 | 5.060 | CARCAMO DE PROTECCIÓN DE TUBERÍA Ø 20" NORMA EAAB NS-090 V. 1.2 | ML | 64 | 0 | -64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | eliminado
289 | 5 | 4297 | 5.061 | CARCAMO DE PROTECCIÓN DE TUBERÍA Ø 24" NORMA EAAB NS-090 V. 1.2 | ML | 214 | 0 | -214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | eliminado
290 | 5 | 4299 | 5.062 | CARCAMO DE PROTECCIÓN DE TUBERÍA Ø 30" NORMA EAAB NS-090 V. 1.2 | ML | 98 | 0 | -98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | eliminado
291 | 5 | 4622 | 5.063 | CARCAMO TIPO PLACA DE PROTECCIÓN PARA TUBERÍA Ø 36" NORMA EAAB NS-090 . 3V.2. INCLUYE: DESPERDICIOS, COMPACTACIÓN Y DESPUNTES. | ML | 168 | 0 | -168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | eliminado
292 | 5 | 7512 | 5.064 | DEMOLICION DE POZO, DIAMETRO INTERIOR D=1.20M, DIAMETRO EXTERIOR D=1.70M, H=1.50M (INCLUYE CARGUE, RETIRO DE MATERIAL, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO). | UN | 58 | 2 | -56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | disminucion
293 | 5 | 4553 | 5.065 | POZO DE INSPECCION D=1.7 M (INCL. SUMINISTRO E INSTALACION). INCLUYE CILINDRO POZO DE INSPECCION EN MAMPOSTERIA, CONO PREFABRICADO, PLACA FONDO. | UN | 99 | 0 | -99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | eliminado
294 | 5 | 7888 | 5.066 | TAPAS PARA POZO DE INSPECCIÓN. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. | UN | 99 | 0 | -99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | eliminado
295 | 5 | 3895 | 5.067 | SUMIDERO LATERAL SL-250A, H=1.7M (FUNDIDO EN SITIO, CONCRETO PREMEZCLADO. INCL. SUMIN, FORM, REF. Y CONSTR. INCL. TAPA) | UN | 123 | 0 | -123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | eliminado
296 | 5 | 3155 | 5.068 | DEMOLICION SUMIDERO EXISTENTE (INCLUYE CARGUE) | UN | 33 | 0 | -33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | eliminado
297 | 5 | 8545 | 5.069 | DEMOLICIÓN MANUAL DE POZOS, CAJAS O CÁMARAS DE EMPRESAS DE SERVICIOS PÚBLICOS EN MAMPOSTERÍA. (INCLUYE MARTILLO NEUMÁTICO DE 60 LB Y COMPRESOR PARA DEMOLICIÓN DE BASE Y TAPA Y CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE. | M3 | 404 | 0 | -404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | eliminado
298 | 5 | 5015 | 5.070 | CAJA DE INSPECCION 0.80X0.8M. SUMINISTRO Y CONSTRUCCION. (H=0.6M. INCLUYE MARCO Y TAPA, NO INCLUYE BASE Y CAÑUELA). | UN | 101 | 0 | -101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | eliminado
299 | 5 | 4878 | 5.071 | CONEXIONES KIT SILLA YEE 200 X 160 PVC. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. | UN | 101 | 0 | -101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | eliminado
300 | 5 | 4144 | 5.072 | TUBERIA PVC SANITARIA D=6" TIPO U.S. (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | ML | 815 | 4 | -811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | disminucion
301 | 5 | 4754 | 3.012 | SUBBASE GRANULAR CLASE B (SBG_B) CON RECICLADO DE CONCRETO HIDRAULICO (SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN) | M3 | 0 | 405 | 405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nuevo_contractual
302 | 5 | 3879 | NP-26 | PLACA FONDO D=1.70M POZO INSPEC. (PREFABRICADA. INCL. SUMIN, INST.) | UND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | np_vacio
303 | 5 | 3878 | NP-27 | PLACA CUBIERTA D=1.70M POZO INSPEC. (PREFABRICADA. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE TAPA) | UND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | np_vacio
304 | 5 | 3442 | NP-28 | CONCRETO 2000 PSI PARA REDES (Hecho en Obra 1:3:3 con arena de río y triturado de 3/4") (Suministro y Colocación) | M3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | np_vacio
305 | 5 | 3471 | NP-29 | CILINDRO POZO INSP. EN MAMPOSTERIA E=0.25M (INC. SUMIN. Y CONST, ACERO PARA ESCALERAS, GEOTEXTIL NO TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSION GRAB: ENTRE 450 N Y 500 N Y PAÑETE IMPERMEAB.) | ML | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | np_vacio
306 | 5 | 3042 | NP-30 | TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=6" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | ML | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | np_vacio
307 | 5 | 4879 | NP-31 | CONEXIONES KIT SILLA YEE 315 X 160 PVC. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | np_vacio
308 | 5 | 7892 | NP-62 | CONTRATO DE OBRA IDU-1752-2021 - SERVICIO DE VÁCTOR PARA LIMPIEZA Y LAVADO DE TUBERÍA DE REDES DE ALCANTARILLADO COMO POZOS, TUBERIAS, SUMIDEROS, CAMARAS CON GRADOS DE COLMATACION MAYORES AL 30%. (INCLUYE MANO DE OBRA IDÓNEA (OPERARIO Y AYUDANTE), EQUIPOS, COMBUSTIBLE, HERRAMIENTA. NO INCLUYE AGUA, NI TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN DE LODOS) | HR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | np_vacio
309 | 5 | 9325 | NP-63 | CONTRATO DE OBRA IDU-1752-2021 - SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA MEDIANTE CARRO TANQUE IRRIGADOR PARA LIMPIEZA Y LAVADO DE REDES DE ALCANTARILLADO COMO POZOS, TUBERIAS, SUMIDEROS, CAMARAS (INCLUYE SUMINISTRO DE AGUA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. NO INCLUYE EQUIPO VACTOR, NI TRATAMIENTO NI DISPOSICIÓN DE LODOS). | VIAJE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | np_vacio
310 | 5 | 9434 | NP-64 | CONTRATO DE OBRA IDU-1752-2021 - CARGUE, TRANSPORTE, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN DE LODOS NO PELIGROSOS PROVENIENTES DE LA LIMPIEZA DE REDES DE ALCANTARILLADO (INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR). | KG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | np_vacio
311 | 5 | 8001 | NP-65 | INSPECCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO CON SISTEMAS CCTV PARA DIÁMETROS MAYORES A 36" | ML | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | np_vacio
312 | 5 | N/A | NP-79 | CAÑUELA EN CONCRETO 2500 PSI IMPERMEABILIZADO, PARA POZO DE INSPECCIÓN DE ALCANTARILLADO D=1,20 m - NORMA EAAB NS-029. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | np_vacio
313 | 5 | NO | NP-88 | CONEXIONES KIT SILLA YEE 250 X 160 PVC. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | np_vacio
315 | 5 | 3009 | 5.035 | EXCAVACION MANUAL PARA REDES PROFUNDIDAD 0M - 2M (INCLUYE CARGUE) | M3 | 0 | 639.14 | 639.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nuevo_contractual
316 | 5 | 4262 | 5.036 | EXCAVACION MECANICA PARA REDES PROFUNDIDAD 0M - 3.5M (INCLUYE CARGUE) | M3 | 0 | 9177.68 | 9177.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nuevo_contractual
317 | 5 | 8643 | 5.037 | Proyecto: factibilidad, estudios y diseños de aceras, ciclorutas y conexiones peatonales en la ciudad de Bogotá D.C. Procesos de contratación vigencia 2020. ALQUILER DE ENTIBADO METÁLICO TIPO CAJÓN (E1A-E1B) O DESLIZANTE (E2) SEGÚN NORMA EAAB (Incluye colocación y transporte) | M2 | 0 | 18442.51 | 18442.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nuevo_contractual
318 | 5 | 3017 | 5.038 | TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 21 KM). A DISTANCIA MAYOR DEL ACARREO LIBRE (90 M) EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE. | M3 | 0 | 12747.18 | 12747.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nuevo_contractual
319 | 5 | 4848 | 5.039 | DEMOLICION DE TUBERIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO Ø < 36" (INCLUYE MARTILLO NEUMÁTICO DE 60 LB Y CARGUE). | ML | 0 | 1715.68 | 1715.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nuevo_contractual
320 | 5 | 3919 | 5.040 | TUBERIA PVC U.M. EXT/INT LISO NORMA NTC 5070 D=24" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | ML | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | vacio
321 | 5 | 3920 | 5.041 | TUBERIA PVC U.M. EXT/INT LISO NORMA NTC 5070 D=27" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | ML | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | vacio
322 | 5 | 3922 | 5.042 | TUBERIA PVC U.M. EXT/INT LISO NORMA NTC 5070 D=33" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | ML | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | vacio
323 | 5 | 3923 | 5.043 | TUBERIA PVC U.M. EXT/INT LISO NORMA NTC 5070 D=36" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | ML | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | vacio
324 | 5 | 3924 | 5.044 | TUBERIA PVC U.M. EXT/INT LISO NORMA NTC 5070 D=39" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | ML | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | vacio
325 | 5 | 3043 | 5.045 | TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=8" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | ML | 0 | 2304.44 | 2304.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nuevo_contractual
326 | 5 | 3044 | 5.046 | TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=10" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | ML | 0 | 552.95 | 552.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nuevo_contractual
327 | 5 | 3045 | 5.047 | TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=12" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | ML | 0 | 700.97 | 700.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nuevo_contractual
328 | 5 | 6538 | 5.048 | TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=14" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | ML | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | vacio
329 | 5 | 3046 | 5.049 | TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=16" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | ML | 0 | 206.2 | 206.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nuevo_contractual
330 | 5 | 3047 | 5.050 | TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=18" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | ML | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | vacio
331 | 5 | 3048 | 5.051 | TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=20" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | ML | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | vacio
332 | 5 | 7447 | 5.052 | TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=48" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | ML | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | vacio
333 | 5 | 4896 | 5.053 | TUBERIA CONCRETO ALTA RESISTENCIA D= 12" (INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y MORTERO 2000 PSI PARA RECUBRIMIENTO DE JUNTA). | ML | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | vacio
334 | 5 | 8655 | 5.054 | GRAVILLA DE 3/4" - SUMINISTRO E INSTALACIÓN. | M3 | 0 | 1062.79 | 1062.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nuevo_contractual
335 | 5 | 4792 | 5.055 | RELLENO EN RECEBO COMUN (SUMINISTRO E INSTALACIÓN EXTENDIDO MANUAL, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN TRANSPORTE A 28 KM). | M3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | vacio
336 | 5 | 4291 | 5.056 | CARCAMO PROTECCIÓN DE TUBERÍA Ø 8" NORMA EAAB NS-090 . 3V.2 | ML | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | vacio
337 | 5 | 7876 | 5.057 | CÁRCAMO DE PROTECCION EN TUBERÍA Ø 12" NORMA EAAB NS-090 version 2 V.2 (incluye Formaleta, Concreto de 2000 y 3000 PSI, Acero de Refuerzo, curado y Manijas en varilla lisa de 1"). | ML | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | vacio
338 | 5 | 6188 | 5.058 | CARCAMO TIPO PLACA DE PROTECCIÓN PARA TUBERÍA Ø 14" NORMA EAAB NS-090 . 3V.2. INCLUYE: DESPERDICIOS, COMPACTACIÓN Y DESPUNTES. | ML | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | vacio
339 | 5 | 4294 | 5.059 | CARCAMO DE PROTECCIÓN DE TUBERÍA Ø 16" NORMA EAAB NS-090 V. 1.2 | ML | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | vacio
340 | 5 | 4296 | 5.060 | CARCAMO DE PROTECCIÓN DE TUBERÍA Ø 20" NORMA EAAB NS-090 V. 1.2 | ML | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | vacio
341 | 5 | 4297 | 5.061 | CARCAMO DE PROTECCIÓN DE TUBERÍA Ø 24" NORMA EAAB NS-090 V. 1.2 | ML | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | vacio
342 | 5 | 4299 | 5.062 | CARCAMO DE PROTECCIÓN DE TUBERÍA Ø 30" NORMA EAAB NS-090 V. 1.2 | ML | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | vacio
343 | 5 | 4622 | 5.063 | CARCAMO TIPO PLACA DE PROTECCIÓN PARA TUBERÍA Ø 36" NORMA EAAB NS-090 . 3V.2. INCLUYE: DESPERDICIOS, COMPACTACIÓN Y DESPUNTES. | ML | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | vacio
344 | 5 | 7512 | 5.064 | DEMOLICION DE POZO, DIAMETRO INTERIOR D=1.20M, DIAMETRO EXTERIOR D=1.70M, H=1.50M (INCLUYE CARGUE, RETIRO DE MATERIAL, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO). | UN | 0 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nuevo_contractual
345 | 5 | 4553 | 5.065 | POZO DE INSPECCION D=1.7 M (INCL. SUMINISTRO E INSTALACION). INCLUYE CILINDRO POZO DE INSPECCION EN MAMPOSTERIA, CONO PREFABRICADO, PLACA FONDO. | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | vacio
346 | 5 | 7888 | 5.066 | TAPAS PARA POZO DE INSPECCIÓN. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | vacio
347 | 5 | 3895 | 5.067 | SUMIDERO LATERAL SL-250A, H=1.7M (FUNDIDO EN SITIO, CONCRETO PREMEZCLADO. INCL. SUMIN, FORM, REF. Y CONSTR. INCL. TAPA) | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | vacio
348 | 5 | 3155 | 5.068 | DEMOLICION SUMIDERO EXISTENTE (INCLUYE CARGUE) | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | vacio
349 | 5 | 8545 | 5.069 | DEMOLICIÓN MANUAL DE POZOS, CAJAS O CÁMARAS DE EMPRESAS DE SERVICIOS PÚBLICOS EN MAMPOSTERÍA. (INCLUYE MARTILLO NEUMÁTICO DE 60 LB Y COMPRESOR PARA DEMOLICIÓN DE BASE Y TAPA Y CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE. | M3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | vacio
350 | 5 | 5015 | 5.070 | CAJA DE INSPECCION 0.80X0.8M. SUMINISTRO Y CONSTRUCCION. (H=0.6M. INCLUYE MARCO Y TAPA, NO INCLUYE BASE Y CAÑUELA). | UN | 0 | 128 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nuevo_contractual
351 | 5 | 4878 | 5.071 | CONEXIONES KIT SILLA YEE 200 X 160 PVC. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. | UN | 0 | 62 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nuevo_contractual
352 | 5 | 4144 | 5.072 | TUBERIA PVC SANITARIA D=6" TIPO U.S. (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | ML | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | vacio
353 | 5 | 4754 | 3.012 | SUBBASE GRANULAR CLASE B (SBG_B) CON RECICLADO DE CONCRETO HIDRAULICO (SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN) | M3 | 0 | 5904.4652 | 5904.4652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nuevo_contractual
354 | 5 | 3879 | NP-26 | PLACA FONDO D=1.70M POZO INSPEC. (PREFABRICADA. INCL. SUMIN, INST.) | UND | 0 | 73 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | np_nuevo
355 | 5 | 3878 | NP-27 | PLACA CUBIERTA D=1.70M POZO INSPEC. (PREFABRICADA. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE TAPA) | UND | 0 | 73 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | np_nuevo
356 | 5 | 3442 | NP-28 | CONCRETO 2000 PSI PARA REDES (Hecho en Obra 1:3:3 con arena de río y triturado de 3/4") (Suministro y Colocación) | M3 | 0 | 5.61 | 5.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | np_nuevo
357 | 5 | 3471 | NP-29 | CILINDRO POZO INSP. EN MAMPOSTERIA E=0.25M (INC. SUMIN. Y CONST, ACERO PARA ESCALERAS, GEOTEXTIL NO TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSION GRAB: ENTRE 450 N Y 500 N Y PAÑETE IMPERMEAB.) | ML | 0 | 157.63 | 157.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | np_nuevo
358 | 5 | 3042 | NP-30 | TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=6" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | ML | 0 | 989.32 | 989.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | np_nuevo
359 | 5 | 4879 | NP-31 | CONEXIONES KIT SILLA YEE 315 X 160 PVC. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. | UN | 0 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | np_nuevo
360 | 5 | 7892 | NP-62 | CONTRATO DE OBRA IDU-1752-2021 - SERVICIO DE VÁCTOR PARA LIMPIEZA Y LAVADO DE TUBERÍA DE REDES DE ALCANTARILLADO COMO POZOS, TUBERIAS, SUMIDEROS, CAMARAS CON GRADOS DE COLMATACION MAYORES AL 30%. (INCLUYE MANO DE OBRA IDÓNEA (OPERARIO Y AYUDANTE), EQUIPOS, COMBUSTIBLE, HERRAMIENTA. NO INCLUYE AGUA, NI TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN DE LODOS) | HR | 0 | 216 | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | np_nuevo
361 | 5 | 9325 | NP-63 | CONTRATO DE OBRA IDU-1752-2021 - SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA MEDIANTE CARRO TANQUE IRRIGADOR PARA LIMPIEZA Y LAVADO DE REDES DE ALCANTARILLADO COMO POZOS, TUBERIAS, SUMIDEROS, CAMARAS (INCLUYE SUMINISTRO DE AGUA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. NO INCLUYE EQUIPO VACTOR, NI TRATAMIENTO NI DISPOSICIÓN DE LODOS). | VIAJE | 0 | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | np_nuevo
362 | 5 | 9434 | NP-64 | CONTRATO DE OBRA IDU-1752-2021 - CARGUE, TRANSPORTE, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN DE LODOS NO PELIGROSOS PROVENIENTES DE LA LIMPIEZA DE REDES DE ALCANTARILLADO (INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR). | KG | 0 | 54000 | 54000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | np_nuevo
363 | 5 | 8001 | NP-65 | INSPECCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO CON SISTEMAS CCTV PARA DIÁMETROS MAYORES A 36" | ML | 0 | 104.3 | 104.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | np_nuevo
364 | 5 | N/A | NP-79 | CAÑUELA EN CONCRETO 2500 PSI IMPERMEABILIZADO, PARA POZO DE INSPECCIÓN DE ALCANTARILLADO D=1,20 m - NORMA EAAB NS-029. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. | UN | 0 | 71 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | np_nuevo
365 | 5 | NO | NP-88 | CONEXIONES KIT SILLA YEE 250 X 160 PVC. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. | UN | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | np_nuevo
367 | 5 | 3009 | 5.035 | EXCAVACION MANUAL PARA REDES PROFUNDIDAD 0M - 2M (INCLUYE CARGUE) | M3 | 0 | 540 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nuevo_contractual
368 | 5 | 4262 | 5.036 | EXCAVACION MECANICA PARA REDES PROFUNDIDAD 0M - 3.5M (INCLUYE CARGUE) | M3 | 0 | 7197.5 | 7197.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nuevo_contractual
369 | 5 | 8643 | 5.037 | Proyecto: factibilidad, estudios y diseños de aceras, ciclorutas y conexiones peatonales en la ciudad de Bogotá D.C. Procesos de contratación vigencia 2020. ALQUILER DE ENTIBADO METÁLICO TIPO CAJÓN (E1A-E1B) O DESLIZANTE (E2) SEGÚN NORMA EAAB (Incluye colocación y transporte) | M2 | 0 | 17457.17 | 17457.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nuevo_contractual
370 | 5 | 3017 | 5.038 | TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 21 KM). A DISTANCIA MAYOR DEL ACARREO LIBRE (90 M) EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE. | M3 | 0 | 10058.77 | 10058.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nuevo_contractual
371 | 5 | 4848 | 5.039 | DEMOLICION DE TUBERIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO Ø < 36" (INCLUYE MARTILLO NEUMÁTICO DE 60 LB Y CARGUE). | ML | 0 | 6.95 | 6.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nuevo_contractual
372 | 5 | 3919 | 5.040 | TUBERIA PVC U.M. EXT/INT LISO NORMA NTC 5070 D=24" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | ML | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | vacio
373 | 5 | 3920 | 5.041 | TUBERIA PVC U.M. EXT/INT LISO NORMA NTC 5070 D=27" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | ML | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | vacio
374 | 5 | 3922 | 5.042 | TUBERIA PVC U.M. EXT/INT LISO NORMA NTC 5070 D=33" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | ML | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | vacio
375 | 5 | 3923 | 5.043 | TUBERIA PVC U.M. EXT/INT LISO NORMA NTC 5070 D=36" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | ML | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | vacio
376 | 5 | 3924 | 5.044 | TUBERIA PVC U.M. EXT/INT LISO NORMA NTC 5070 D=39" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | ML | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | vacio
377 | 5 | 3043 | 5.045 | TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=8" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | ML | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | vacio
378 | 5 | 3044 | 5.046 | TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=10" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | ML | 0 | 624.89 | 624.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nuevo_contractual
379 | 5 | 3045 | 5.047 | TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=12" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | ML | 0 | 278.78 | 278.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nuevo_contractual
380 | 5 | 6538 | 5.048 | TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=14" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | ML | 0 | 134.41 | 134.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nuevo_contractual
381 | 5 | 3046 | 5.049 | TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=16" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | ML | 0 | 84 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nuevo_contractual
382 | 5 | 3047 | 5.050 | TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=18" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | ML | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | vacio
383 | 5 | 3048 | 5.051 | TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=20" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | ML | 0 | 108.26 | 108.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nuevo_contractual
384 | 5 | 7447 | 5.052 | TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=48" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | ML | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | vacio
385 | 5 | 4896 | 5.053 | TUBERIA CONCRETO ALTA RESISTENCIA D= 12" (INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y MORTERO 2000 PSI PARA RECUBRIMIENTO DE JUNTA). | ML | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | vacio
386 | 5 | 8655 | 5.054 | GRAVILLA DE 3/4" - SUMINISTRO E INSTALACIÓN. | M3 | 0 | 1465.11 | 1465.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nuevo_contractual
387 | 5 | 4792 | 5.055 | RELLENO EN RECEBO COMUN (SUMINISTRO E INSTALACIÓN EXTENDIDO MANUAL, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN TRANSPORTE A 28 KM). | M3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | vacio
388 | 5 | 4291 | 5.056 | CARCAMO PROTECCIÓN DE TUBERÍA Ø 8" NORMA EAAB NS-090 . 3V.2 | ML | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | vacio
389 | 5 | 7876 | 5.057 | CÁRCAMO DE PROTECCION EN TUBERÍA Ø 12" NORMA EAAB NS-090 version 2 V.2 (incluye Formaleta, Concreto de 2000 y 3000 PSI, Acero de Refuerzo, curado y Manijas en varilla lisa de 1"). | ML | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | vacio
390 | 5 | 6188 | 5.058 | CARCAMO TIPO PLACA DE PROTECCIÓN PARA TUBERÍA Ø 14" NORMA EAAB NS-090 . 3V.2. INCLUYE: DESPERDICIOS, COMPACTACIÓN Y DESPUNTES. | ML | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | vacio
391 | 5 | 4294 | 5.059 | CARCAMO DE PROTECCIÓN DE TUBERÍA Ø 16" NORMA EAAB NS-090 V. 1.2 | ML | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | vacio
392 | 5 | 4296 | 5.060 | CARCAMO DE PROTECCIÓN DE TUBERÍA Ø 20" NORMA EAAB NS-090 V. 1.2 | ML | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | vacio
393 | 5 | 4297 | 5.061 | CARCAMO DE PROTECCIÓN DE TUBERÍA Ø 24" NORMA EAAB NS-090 V. 1.2 | ML | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | vacio
394 | 5 | 4299 | 5.062 | CARCAMO DE PROTECCIÓN DE TUBERÍA Ø 30" NORMA EAAB NS-090 V. 1.2 | ML | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | vacio
395 | 5 | 4622 | 5.063 | CARCAMO TIPO PLACA DE PROTECCIÓN PARA TUBERÍA Ø 36" NORMA EAAB NS-090 . 3V.2. INCLUYE: DESPERDICIOS, COMPACTACIÓN Y DESPUNTES. | ML | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | vacio
396 | 5 | 7512 | 5.064 | DEMOLICION DE POZO, DIAMETRO INTERIOR D=1.20M, DIAMETRO EXTERIOR D=1.70M, H=1.50M (INCLUYE CARGUE, RETIRO DE MATERIAL, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO). | UN | 0 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nuevo_contractual
397 | 5 | 4553 | 5.065 | POZO DE INSPECCION D=1.7 M (INCL. SUMINISTRO E INSTALACION). INCLUYE CILINDRO POZO DE INSPECCION EN MAMPOSTERIA, CONO PREFABRICADO, PLACA FONDO. | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | vacio
398 | 5 | 7888 | 5.066 | TAPAS PARA POZO DE INSPECCIÓN. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | vacio
399 | 5 | 3895 | 5.067 | SUMIDERO LATERAL SL-250A, H=1.7M (FUNDIDO EN SITIO, CONCRETO PREMEZCLADO. INCL. SUMIN, FORM, REF. Y CONSTR. INCL. TAPA) | UN | 0 | 194 | 194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nuevo_contractual
400 | 5 | 3155 | 5.068 | DEMOLICION SUMIDERO EXISTENTE (INCLUYE CARGUE) | UN | 0 | 44 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nuevo_contractual
401 | 5 | 8545 | 5.069 | DEMOLICIÓN MANUAL DE POZOS, CAJAS O CÁMARAS DE EMPRESAS DE SERVICIOS PÚBLICOS EN MAMPOSTERÍA. (INCLUYE MARTILLO NEUMÁTICO DE 60 LB Y COMPRESOR PARA DEMOLICIÓN DE BASE Y TAPA Y CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE. | M3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | vacio
402 | 5 | 5015 | 5.070 | CAJA DE INSPECCION 0.80X0.8M. SUMINISTRO Y CONSTRUCCION. (H=0.6M. INCLUYE MARCO Y TAPA, NO INCLUYE BASE Y CAÑUELA). | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | vacio
403 | 5 | 4878 | 5.071 | CONEXIONES KIT SILLA YEE 200 X 160 PVC. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. | UN | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nuevo_contractual
404 | 5 | 4144 | 5.072 | TUBERIA PVC SANITARIA D=6" TIPO U.S. (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | ML | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | vacio
405 | 5 | 4754 | 3.012 | SUBBASE GRANULAR CLASE B (SBG_B) CON RECICLADO DE CONCRETO HIDRAULICO (SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN) | M3 | 0 | 3917.67 | 3917.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nuevo_contractual
406 | 5 | 7432 | NP-17 | TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=24" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | ML | 0 | 97.96 | 97.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | np_nuevo
407 | 5 | 7433 | NP-18 | TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=27" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | ML | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | np_vacio
408 | 5 | 7435 | NP-19 | TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=36" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | ML | 0 | 52.29 | 52.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | np_nuevo
409 | 5 | 4265 | NP-20 | TUBERIA CONCRETO D=10" CL. II SIN REFUERZO (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | ML | 0 | 202.39 | 202.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | np_nuevo
410 | 5 | 3936 | NP-21 | TUBERIA CONCRETO D=16" CL. II SIN REFUERZO (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | ML | 0 | 72.15 | 72.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | np_nuevo
411 | 5 | 3937 | NP-22 | TUBERIA CONCRETO D=18" CL. II SIN REFUERZO (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | ML | 0 | 199.94 | 199.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | np_nuevo
412 | 5 | 3939 | NP-23 | TUBERIA CONCRETO D=24" CL. II SIN REFUERZO (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | ML | 0 | 39.14 | 39.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | np_nuevo
413 | 5 | 3993 | NP-24 | TUBERIA CONCRETO D=27" CL. IV REFORZADO (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | ML | 0 | 70.9 | 70.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | np_nuevo
414 | 5 | 3879 | NP-26 | PLACA FONDO D=1.70M POZO INSPEC. (PREFABRICADA. INCL. SUMIN, INST.) | UND | 0 | 43.2 | 43.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | np_nuevo
415 | 5 | 3878 | NP-27 | PLACA CUBIERTA D=1.70M POZO INSPEC. (PREFABRICADA. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE TAPA) | UND | 0 | 43.2 | 43.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | np_nuevo
416 | 5 | 3442 | NP-28 | CONCRETO 2000 PSI PARA REDES (Hecho en Obra 1:3:3 con arena de río y triturado de 3/4") (Suministro y Colocación) | M3 | 0 | 2.38 | 2.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | np_nuevo
417 | 5 | 3471 | NP-29 | CILINDRO POZO INSP. EN MAMPOSTERIA E=0.25M (INC. SUMIN. Y CONST, ACERO PARA ESCALERAS, GEOTEXTIL NO TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSION GRAB: ENTRE 450 N Y 500 N Y PAÑETE IMPERMEAB.) | ML | 0 | 57.501 | 57.501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | np_nuevo
418 | 5 | 4892 | NP-71 | TUBERIA CONCRETO ALTA RESISTENCIA D= 10" (INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y MORTERO 2000 PSI PARA RECUBRIMIENTO DE JUNTA). | ML | 0 | 599.07 | 599.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | np_nuevo
419 | 5 | 5887 | NP-72 | TUBERIA DE CONCRETO DE ALTA RESISTENCIA D= 16" (INCLUYE MORTERO DE INSTALACION). SUMINISTRO E INSTALACION | ML | 0 | 119.01 | 119.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | np_nuevo
420 | 5 | 5888 | NP-73 | TUBERIA DE CONCRETO DE ALTA RESISTENCIA D= 18" (INCLUYE MORTERO DE INSTALACION). SUMINISTRO E INSTALACION | ML | 0 | 17.24 | 17.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | np_nuevo
421 | 5 | N/A | NP-79 | CAÑUELA EN CONCRETO 2500 PSI IMPERMEABILIZADO, PARA POZO DE INSPECCIÓN DE ALCANTARILLADO D=1,20 m - NORMA EAAB NS-029. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. | UN | 0 | 42.2 | 42.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | np_nuevo
422 | 5 | N/A | NP-83 | TUBERIA DE CONCRETO DE ALTA RESISTENCIA D= 14" (INCLUYE MORTERO 2000 PSI PARA RECUBRIMIENTO DE JUNTA). SUMINISTRO E INSTALACION. | ML | 0 | 25.5 | 25.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | np_nuevo
424 | 5 | 3009 | 5.035 | EXCAVACION MANUAL PARA REDES PROFUNDIDAD 0M - 2M (INCLUYE CARGUE) | M3 | 0 | 270 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nuevo_contractual
425 | 5 | 4262 | 5.036 | EXCAVACION MECANICA PARA REDES PROFUNDIDAD 0M - 3.5M (INCLUYE CARGUE) | M3 | 0 | 2937.3 | 2937.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nuevo_contractual
426 | 5 | 8643 | 5.037 | Proyecto: factibilidad, estudios y diseños de aceras, ciclorutas y conexiones peatonales en la ciudad de Bogotá D.C. Procesos de contratación vigencia 2020. ALQUILER DE ENTIBADO METÁLICO TIPO CAJÓN (E1A-E1B) O DESLIZANTE (E2) SEGÚN NORMA EAAB (Incluye colocación y transporte) | M2 | 0 | 4973.43 | 4973.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nuevo_contractual
427 | 5 | 3017 | 5.038 | TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 21 KM). A DISTANCIA MAYOR DEL ACARREO LIBRE (90 M) EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE. | M3 | 0 | 4096.65 | 4096.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nuevo_contractual
428 | 5 | 4848 | 5.039 | DEMOLICION DE TUBERIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO Ø < 36" (INCLUYE MARTILLO NEUMÁTICO DE 60 LB Y CARGUE). | ML | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | vacio
429 | 5 | 3919 | 5.040 | TUBERIA PVC U.M. EXT/INT LISO NORMA NTC 5070 D=24" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | ML | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | vacio
430 | 5 | 3920 | 5.041 | TUBERIA PVC U.M. EXT/INT LISO NORMA NTC 5070 D=27" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | ML | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | vacio
431 | 5 | 3922 | 5.042 | TUBERIA PVC U.M. EXT/INT LISO NORMA NTC 5070 D=33" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | ML | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | vacio
432 | 5 | 3923 | 5.043 | TUBERIA PVC U.M. EXT/INT LISO NORMA NTC 5070 D=36" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | ML | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | vacio
433 | 5 | 3924 | 5.044 | TUBERIA PVC U.M. EXT/INT LISO NORMA NTC 5070 D=39" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | ML | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | vacio
434 | 5 | 3043 | 5.045 | TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=8" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | ML | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | vacio
435 | 5 | 3044 | 5.046 | TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=10" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | ML | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | vacio
436 | 5 | 3045 | 5.047 | TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=12" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | ML | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | vacio
437 | 5 | 6538 | 5.048 | TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=14" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | ML | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | vacio
438 | 5 | 3046 | 5.049 | TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=16" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | ML | 0 | 132.25 | 132.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nuevo_contractual
439 | 5 | 3047 | 5.050 | TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=18" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | ML | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | vacio
440 | 5 | 3048 | 5.051 | TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=20" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | ML | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nuevo_contractual
441 | 5 | 7447 | 5.052 | TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=48" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | ML | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | vacio
442 | 5 | 4896 | 5.053 | TUBERIA CONCRETO ALTA RESISTENCIA D= 12" (INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y MORTERO 2000 PSI PARA RECUBRIMIENTO DE JUNTA). | ML | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | vacio
443 | 5 | 8655 | 5.054 | GRAVILLA DE 3/4" - SUMINISTRO E INSTALACIÓN. | M3 | 0 | 852.87 | 852.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nuevo_contractual
444 | 5 | 4792 | 5.055 | RELLENO EN RECEBO COMUN (SUMINISTRO E INSTALACIÓN EXTENDIDO MANUAL, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN TRANSPORTE A 28 KM). | M3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | vacio
445 | 5 | 4291 | 5.056 | CARCAMO PROTECCIÓN DE TUBERÍA Ø 8" NORMA EAAB NS-090 . 3V.2 | ML | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | vacio
446 | 5 | 7876 | 5.057 | CÁRCAMO DE PROTECCION EN TUBERÍA Ø 12" NORMA EAAB NS-090 version 2 V.2 (incluye Formaleta, Concreto de 2000 y 3000 PSI, Acero de Refuerzo, curado y Manijas en varilla lisa de 1"). | ML | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | vacio
447 | 5 | 6188 | 5.058 | CARCAMO TIPO PLACA DE PROTECCIÓN PARA TUBERÍA Ø 14" NORMA EAAB NS-090 . 3V.2. INCLUYE: DESPERDICIOS, COMPACTACIÓN Y DESPUNTES. | ML | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | vacio
448 | 5 | 4294 | 5.059 | CARCAMO DE PROTECCIÓN DE TUBERÍA Ø 16" NORMA EAAB NS-090 V. 1.2 | ML | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | vacio
449 | 5 | 4296 | 5.060 | CARCAMO DE PROTECCIÓN DE TUBERÍA Ø 20" NORMA EAAB NS-090 V. 1.2 | ML | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | vacio
450 | 5 | 4297 | 5.061 | CARCAMO DE PROTECCIÓN DE TUBERÍA Ø 24" NORMA EAAB NS-090 V. 1.2 | ML | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | vacio
451 | 5 | 4299 | 5.062 | CARCAMO DE PROTECCIÓN DE TUBERÍA Ø 30" NORMA EAAB NS-090 V. 1.2 | ML | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | vacio
452 | 5 | 4622 | 5.063 | CARCAMO TIPO PLACA DE PROTECCIÓN PARA TUBERÍA Ø 36" NORMA EAAB NS-090 . 3V.2. INCLUYE: DESPERDICIOS, COMPACTACIÓN Y DESPUNTES. | ML | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | vacio
453 | 5 | 7512 | 5.064 | DEMOLICION DE POZO, DIAMETRO INTERIOR D=1.20M, DIAMETRO EXTERIOR D=1.70M, H=1.50M (INCLUYE CARGUE, RETIRO DE MATERIAL, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO). | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | vacio
454 | 5 | 4553 | 5.065 | POZO DE INSPECCION D=1.7 M (INCL. SUMINISTRO E INSTALACION). INCLUYE CILINDRO POZO DE INSPECCION EN MAMPOSTERIA, CONO PREFABRICADO, PLACA FONDO. | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | vacio
455 | 5 | 7888 | 5.066 | TAPAS PARA POZO DE INSPECCIÓN. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | vacio
456 | 5 | 3895 | 5.067 | SUMIDERO LATERAL SL-250A, H=1.7M (FUNDIDO EN SITIO, CONCRETO PREMEZCLADO. INCL. SUMIN, FORM, REF. Y CONSTR. INCL. TAPA) | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | vacio
457 | 5 | 3155 | 5.068 | DEMOLICION SUMIDERO EXISTENTE (INCLUYE CARGUE) | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | vacio
458 | 5 | 8545 | 5.069 | DEMOLICIÓN MANUAL DE POZOS, CAJAS O CÁMARAS DE EMPRESAS DE SERVICIOS PÚBLICOS EN MAMPOSTERÍA. (INCLUYE MARTILLO NEUMÁTICO DE 60 LB Y COMPRESOR PARA DEMOLICIÓN DE BASE Y TAPA Y CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE. | M3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | vacio
459 | 5 | 5015 | 5.070 | CAJA DE INSPECCION 0.80X0.8M. SUMINISTRO Y CONSTRUCCION. (H=0.6M. INCLUYE MARCO Y TAPA, NO INCLUYE BASE Y CAÑUELA). | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | vacio
460 | 5 | 4878 | 5.071 | CONEXIONES KIT SILLA YEE 200 X 160 PVC. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | vacio
461 | 5 | 4144 | 5.072 | TUBERIA PVC SANITARIA D=6" TIPO U.S. (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | ML | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | vacio
462 | 5 | 4754 | 3.012 | SUBBASE GRANULAR CLASE B (SBG_B) CON RECICLADO DE CONCRETO HIDRAULICO (SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN) | M3 | 0 | 877.16 | 877.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nuevo_contractual
463 | 5 | 7432 | NP-17 | TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=24" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | ML | 0 | 148.03 | 148.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | np_nuevo
464 | 5 | 7433 | NP-18 | TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=27" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | ML | 0 | 108.96 | 108.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | np_nuevo
465 | 5 | 7435 | NP-19 | TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=36" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | ML | 0 | 122.01 | 122.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | np_nuevo
466 | 5 | 4265 | NP-20 | TUBERIA CONCRETO D=10" CL. II SIN REFUERZO (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | ML | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | np_vacio
467 | 5 | 3936 | NP-21 | TUBERIA CONCRETO D=16" CL. II SIN REFUERZO (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | ML | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | np_vacio
468 | 5 | 3937 | NP-22 | TUBERIA CONCRETO D=18" CL. II SIN REFUERZO (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | ML | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | np_vacio
469 | 5 | 3939 | NP-23 | TUBERIA CONCRETO D=24" CL. II SIN REFUERZO (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | ML | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | np_vacio
470 | 5 | 3993 | NP-24 | TUBERIA CONCRETO D=27" CL. IV REFORZADO (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | ML | 0 | 70.9 | 70.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | np_nuevo
471 | 5 | 3879 | NP-26 | PLACA FONDO D=1.70M POZO INSPEC. (PREFABRICADA. INCL. SUMIN, INST.) | UND | 0 | 21.8 | 21.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | np_nuevo
472 | 5 | 3878 | NP-27 | PLACA CUBIERTA D=1.70M POZO INSPEC. (PREFABRICADA. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE TAPA) | UND | 0 | 21.8 | 21.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | np_nuevo
473 | 5 | 3442 | NP-28 | CONCRETO 2000 PSI PARA REDES (Hecho en Obra 1:3:3 con arena de río y triturado de 3/4") (Suministro y Colocación) | M3 | 0 | 6.27 | 6.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | np_nuevo
474 | 5 | 3471 | NP-29 | CILINDRO POZO INSP. EN MAMPOSTERIA E=0.25M (INC. SUMIN. Y CONST, ACERO PARA ESCALERAS, GEOTEXTIL NO TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSION GRAB: ENTRE 450 N Y 500 N Y PAÑETE IMPERMEAB.) | ML | 0 | 35.619 | 35.619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | np_nuevo
475 | 5 | 4892 | NP-71 | TUBERIA CONCRETO ALTA RESISTENCIA D= 10" (INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y MORTERO 2000 PSI PARA RECUBRIMIENTO DE JUNTA). | ML | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | np_vacio
476 | 5 | 5887 | NP-72 | TUBERIA DE CONCRETO DE ALTA RESISTENCIA D= 16" (INCLUYE MORTERO DE INSTALACION). SUMINISTRO E INSTALACION | ML | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | np_vacio
477 | 5 | 5888 | NP-73 | TUBERIA DE CONCRETO DE ALTA RESISTENCIA D= 18" (INCLUYE MORTERO DE INSTALACION). SUMINISTRO E INSTALACION. | ML | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | np_vacio
478 | 5 | N/A | NP-79 | CAÑUELA EN CONCRETO 2500 PSI IMPERMEABILIZADO, PARA POZO DE INSPECCIÓN DE ALCANTARILLADO D=1,20 m - NORMA EAAB NS-029. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. | UN | 0 | 21.8 | 21.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | np_nuevo
479 | 5 | N/A | NP-133 | CONTRATO 1752-2021 - BOX CULVERT PREFABRICADO TIPO 1, Ancho Int: 1.875 m, Alto Int: 1.80m, Longitud: 1.00m, Espesores de muros y placa fondo : 0,30m, Espesor de placa superior 0,25 m, Cuantía : 206,5 Kg/m3 - MEZCLA SECA (Incluye transporte, descargue e instalación. No incluye excavación, mejoramiento de subrasante, solado de limpieza ni entibado) | UN | 0 | 110 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | np_nuevo
480 | 5 | N/A | NP-134 | CONTRATO 1752-2021 - BOX CULVERT PREFABRICADO TIPO SUMIDERO, Ancho Int: 1.875 m, Alto Int: 1.80m, Longitud 1.00m, Espesores de muros y placa fondo : 0,30m, Espesor de placa superior 0,25 m, Cuantía: 237,4 Kg/m3, Con perforaciones laterales para conexión con sumideros MEZCLA HUMEDA (Incluye transporte, descargue e instalación. No incluye excavación mejoramiento de subrasante, solado de limpieza ni entibado) | UN | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | np_nuevo
481 | 5 | N/A | NP-83 | TUBERIA DE CONCRETO DE ALTA RESISTENCIA D= 14" (INCLUYE MORTERO 2000 PSI PARA RECUBRIMIENTO DE JUNTA). SUMINISTRO E INSTALACION. | ML | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | np_vacio
484 | 6 | 6673 | 6.001 | DEMOLICION MANUAL DE CAJA SENCILLA CS 274 (INCLUYE DEMOLICIÓN DE PLACA PISO, TAPA, MUROS Y CAÑUELAS Y CARGUE) | UN | 50 | 0 | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | eliminado
485 | 6 | 6676 | 6.002 | DEMOLICION MANUAL DE CAJA SENCILLA CS 280 (INCLUYE DEMOLICIÓN DE PLACA PISO, TAPA, MUROS Y CAÑUELA Y CARGUE). | UN | 73 | 0 | -73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | eliminado
486 | 6 | 8498 | 6.003 | FRANJA DE AJUSTE DE ANCHO VARIABLE ENTRE 0.10 A 0.18MT Y PROFUNDIDAD VARIABLE ENTRE 0.06 Y 0.15MT EN CONCRETO DE 2500 PSI HECHO EN OBRA | ML | 1501 | 0 | -1501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | eliminado
487 | 6 | 8131 | 6.004 | RETIRO DE RED AÉREA (INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN DE SOBRANTES) | ML | 2539 | 0 | -2539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | eliminado
488 | 6 | 4849 | 6.005 | DEMOLICION O RETIRO MANUAL DE TUBERIAS DE AC Ø < 12" (INCLUYE CARGUE). | ML | 2883 | 0 | -2883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | eliminado
489 | 6 | 3159 | 6.006 | 2 DUCTOS D=3" PVC-EB (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN. NO INCLUYE RELLENOS). NORMA CS207. | ML | 3399 | 13.1 | -3385.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | disminucion
490 | 6 | 5182 | 6.007 | 6 DUCTOS D=6" + 2 DUCTOS D=3" PVC TDP. SUMINISTRO E INSTALACION. (NO INCLUYE RELLENOS). | ML | 3399 | 7.6 | -3391.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | disminucion
491 | 6 | 3380 | 6.008 | 4 DUCTOS D=4" PVC-TDP (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN. NO INCLUYE RELLENOS) NORMA CS209. | ML | 155 | 0 | -155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | eliminado
492 | 6 | 3379 | 6.009 | 4 DUCTOS D=6" PVC-TDP (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN. NO INCLUYE RELLENOS). NORMA CS217. | ML | 109 | 0 | -109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | eliminado
493 | 6 | 5023 | 6.010 | 2 DUCTOS D=2" PVC PESADO DB. SUMINISTRO E INSTALACION. (NO INCLUYE RELLENOS). | ML | 1080 | 367.1 | -712.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | disminucion
494 | 6 | 3009 | 6.011 | EXCAVACION MANUAL PARA REDES PROFUNDIDAD 0M - 2M (INCLUYE CARGUE) | M3 | 3669 | 167.85 | -3501.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | disminucion
495 | 6 | 3017 | 6.012 | TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 21 KM). A DISTANCIA MAYOR DEL ACARREO LIBRE (90 M) EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE. | M3 | 4587 | 218.18 | -4368.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | disminucion
496 | 6 | 3024 | 6.013 | RELLENO PARA REDES EN ARENA DE PEÑA (SUMINISTRO, EXTENDIDO, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN) | M3 | 609 | 50.04 | -558.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | disminucion
497 | 6 | 4104 | 6.014 | CAJA DE INSPECCIÓN PARA ALUMBRADO PÚBLICO NORMA CODENSA CS 274 (ANDEN. INCLUYE BASE, MUROS, PAÑETE, MARCO Y TAPA). MEDIDAS EXTERNAS: 0.90 X 0.90M. MEDIDAS INTERNAS: 0.60 X 0.60M. ALTURA: 0.93M. | UN | 8 | 0 | -8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | eliminado
498 | 6 | 4106 | 6.015 | CAJA DE INSPECCIÓN SENCILLA PARA CANALIZACIÓN NORMA CODENSA CS 275 (ANDEN. INCLUYE BASE, MUROS, PAÑETE, MARCO Y TAPA). MEDIDAS EXTERNAS: 1.49 X 0.99M. MEDIDAS INTERNAS: 1.19 X 0.69M. ALTURA: 1.37M. | UN | 10 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | eliminado
499 | 6 | 4107 | 6.016 | CAJA DE INSPECCIÓN DOBLE PARA CANALIZACIÓN NORMA CODENSA CS 276 (ZVERDE. INCLUYE BASE, MUROS, PAÑETE, MARCO Y TAPAS). MEDIDAS EXTERNAS: 1.79 X 1.49M. MEDIDAS INTERNAS: 1.49 X 1.19M. ALTURA: 1.22M. | UN | 167 | 0 | -167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | eliminado
500 | 6 | 3652 | 6.017 | CAJA DE INSPECCIÓN TIPO VEHICULAR NORMA CODENSA CS 280 (INCLUYE BASE, MUROS, PASOS, PAÑETE, CUBIERTA, ARO Y TAPA) | UN | 4 | 0 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | eliminado
501 | 6 | 9035 | 6.018 | CONSTRUCCION DE CAJA DE INSPECCION PARA ALOJAR SECCIONADOR DE MANIOBRA EN MEDIA TENSION NORMA CODENSA CS290 (Norma 2018-2019) (Incluye concreto de base, muro de espesor 0.25m, pañete, recebo comun, escalera de gato, concreto para viga de soporte de marco y marco y tapa. No incluye tuberia). Medidas Externas: 2.50 x 2.00m. Medidas Internas: 2.00 x 1.50 m. Altura Total: 1.85m | UN | 17 | 0 | -17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | eliminado
502 | 6 | 5253 | 6.019 | CAJA DE MANIOBRA ENTRADA Y SALIDA SUBESTACION SEMISUMERGIBLE NORMA CODENSA CTS535. SUMINISTRO E INSTALACION. | UN | 5 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | eliminado
503 | 6 | 4907 | 3.013 | SUBBASE GRANULAR PEATONAL SBG_PEA. SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN | M3 | 0 | 49.74 | 49.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nuevo_contractual
504 | 6 | 4754 | 3.012 | SUBBASE GRANULAR CLASE B (SBG_B) CON RECICLADO DE CONCRETO HIDRAULICO (SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN) | M3 | 0 | 3.94 | 3.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nuevo_contractual
505 | 6 | 3380 | 6.031 | 4 DUCTOS D=4" PVC-TDP (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN. NO INCLUYE RELLENOS) NORMA CS209. | ML | 0 | 13.6 | 13.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nuevo_contractual
506 | 6 | 9030 | NP-01 | CONSTRUCCION DE CAJA DE INSPECCIÓN PARA ALUMBRADO PUBLICO Y ACOMETIDAS EN BAJA NORMA CODENSA CS 274 (Norma 2018-2019) (Incluye concreto de base, muro de espesor 0.15 m, pañete, recebo común, concreto para viga de soporte de marco y marco y tapa. No incluye tuberia). Medidas Externas: 0.90 x 0.90m. Medidas Internas: 0.60 x 0.60m. Altura total: 1.376m. | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | np_vacio
507 | 6 | 9031 | NP-02 | CONSTRUCCION DE CAJA DE INSPECCIÓN SENCILLA PARA CANALIZACION EN M.T. Y B.T. NORMA CODENSA CS 275 (Norma 2018-2019) (Incluye concreto de base, muros de espesor 0.25m, pañete, recebo comun, concreto para viga de soporte de marco y marco y tapa. No incluye tuberia). Medidas Externas: 1.690mX1.1900m. Medidas Internas: 1.190m X0.690m Altura total: 1.85m | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | np_vacio
508 | 6 | 9032 | NP-03 | CONSTRUCCION DE CAJA DE INSPECCION DOBLE PARA CANALIZACION DE M.T. Y B.T. TIPO CS 276 (Norma 2018) (Incluye concreto de base, muro de espesor 0.25m, pañete, recebo común, escalera de gato, concreto para viga de soporte de marco y marco y tapa. No incluye tubería). Medidas Externas: 1.69 x 1.99m. Medidas Internas: 1.19 x 1.49m. Altura total: 1.85m | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | np_vacio
509 | 6 | 9034 | NP-04 | CONSTRUCCION DE CAJA DE INSPECCIÓN TIPO VEHICULAR NORMA CODENSA CS 280 (Norma 2018) (Incluye concreto de base, muro de espesor 0.25 m, pañete, recebo comun, concreto para viga de soporte de marco y marco y tapa. No incluye tuberia) Medidas Externas: 2.00 x 2.00m. Medidas Internas: 1.50 x 1.50m. ALTURA LIBRE 1.80 M. | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | np_vacio
510 | 6 | 3382 | NP-05 | '1 DUCTO D=3" PVC-TDP (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN. NO INCLUYE RELLENOS) NORMA CS220. | ML | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | np_vacio
511 | 6 | 8739 | NP-06 | 2 DUCTOS D=6" + 2 DUCTOS D=3" PVC TDP (Incluye suministro e instalación. No Incluye rellenos) | ML | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | np_vacio
512 | 6 | 3408 | NP-07 | 6 DUCTOS D=6" PVC-TDP (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN. NO INCLUYE RELLENOS). NORMA CS212. | ML | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | np_vacio
513 | 6 | N/A | NP-08 | 4 DUCTOS D=4" + 2 DUCTOS D=3" PVC TDP (Incluye suministro e instalación. No Incluye rellenos) | ML | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | np_vacio
514 | 6 | 8737 | NP-09 | ADAPTADOR TERMINAL CAMPANA PVC D=2" (Suministro e Instalación) | UN | 0 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | np_nuevo
515 | 6 | 3413 | NP-10 | ADAPTADOR TERMINAL CAMPANA PVC D=3" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | np_vacio
516 | 6 | 3414 | NP-11 | ADAPTADOR TERMINAL CAMPANA PVC D=4" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | np_vacio
517 | 6 | 5873 | NP-75 | CURVA 90° PVC D= 2". SUMINISTRO E INSTALACION. NO INCLUYE RELLENOS | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | np_vacio
518 | 6 | 7369 | NP-118 | DEMOLICION DE CANALIZACION DE REDES DE COMUNICACIONES DUCTOS PVC-TDP (INCLUYE RETIRO Y DISPOSICION DE ESCOMBROS) | ML | 0 | 2157.25 | 2157.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | np_nuevo
519 | 6 | 4892 | NP-119 | NIVELACIÓN DE CAJA CS 275 EN ANDEN H= 0.40M (INCLUYE CONCRETO 2500 PSI HECHO EN OBRA, LADRILLO TOLETE RECOCIDO 24X12X6. MORTERO 1:5 HECHO EN OBRA. INCLUYE REPOSICIÓN DE MARCO Y TAPA PREFABRICADA). | UN | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | np_nuevo
520 | 6 | 5316 | NP-120 | NIVELACION DE CAJA CS276 EN ANDEN H= 0.42M (INCLUYE CONCRETO 2500 PSI HECHO EN OBRA, LADRILLO TOLETE RECOCIDO 24X12X6. MORTERO 1:5 HECHO EN OBRA. INCL. REPOSICION DE MARCO Y TAPA PREFABRICADA | UN | 0 | 33 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | np_nuevo
521 | 6 | 6423 | NP-121 | NIVELACIÓN DE CAJA DE INSPECCIÓN TIPO VEHICULAR NORMA CODENSA CS 280 H=0,5M (INCLUYE CONCRETO 3000 PSI PREMEZCLADO, LADRILLO TOLETE RECOCIDO 24X12X6. MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO HECHO EN OBRA. INCL. REPOSICIÓN DE MARCO Y TAPA PREFABRICADA) | UN | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | np_nuevo
522 | 6 | N/A | NP-122 | CONSTRUCCION DE CAJA DE INSPECCION DOBLE PARA CANALIZACION DE M.T. Y B.T. TIPO CS 276 (Norma 2025) (Incluye concreto de base, muro doble, pañete, recebo común, paso plástico en polipropileno, concreto para viga de soporte de marco y marco y tapa. No incluye tubería, No incluye tapón y no incluye puesta a tierra). Medidas Externas: 1.69 x 1.99m. Medidas Internas: 1.19 x 1.49m. Altura total: 1.30 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | np_vacio
523 | 6 | 8081 | NP-12 | ADAPTADOR TERMINAL CAMPANA PVC D=6" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | np_vacio
525 | 6 | 6673 | 6.001 | DEMOLICION MANUAL DE CAJA SENCILLA CS 274 (INCLUYE DEMOLICIÓN DE PLACA PISO, TAPA, MUROS Y CAÑUELAS Y CARGUE) | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | vacio
526 | 6 | 6676 | 6.002 | DEMOLICION MANUAL DE CAJA SENCILLA CS 280 (INCLUYE DEMOLICIÓN DE PLACA PISO, TAPA, MUROS Y CAÑUELA Y CARGUE). | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | vacio
527 | 6 | 8498 | 6.003 | FRANJA DE AJUSTE DE ANCHO VARIABLE ENTRE 0.10 A 0.18MT Y PROFUNDIDAD VARIABLE ENTRE 0.06 Y 0.15MT EN CONCRETO DE 2500 PSI HECHO EN OBRA | ML | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | vacio
528 | 6 | 8131 | 6.004 | RETIRO DE RED AÉREA (INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN DE SOBRANTES) | ML | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | vacio
529 | 6 | 4849 | 6.005 | DEMOLICION O RETIRO MANUAL DE TUBERIAS DE AC Ø < 12" (INCLUYE CARGUE). | ML | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | vacio
530 | 6 | 3159 | 6.006 | 2 DUCTOS D=3" PVC-EB (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN. NO INCLUYE RELLENOS). NORMA CS207. | ML | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | vacio
531 | 6 | 5182 | 6.007 | 6 DUCTOS D=6" + 2 DUCTOS D=3" PVC TDP. SUMINISTRO E INSTALACION. (NO INCLUYE RELLENOS). | ML | 0 | 3912.25 | 3912.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nuevo_contractual
532 | 6 | 3380 | 6.008 | 4 DUCTOS D=4" PVC-TDP (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN. NO INCLUYE RELLENOS) NORMA CS209. | ML | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | vacio
533 | 6 | 3379 | 6.009 | 4 DUCTOS D=6" PVC-TDP (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN. NO INCLUYE RELLENOS). NORMA CS217. | ML | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | vacio
534 | 6 | 5023 | 6.010 | 2 DUCTOS D=2" PVC PESADO DB. SUMINISTRO E INSTALACION. (NO INCLUYE RELLENOS). | ML | 0 | 381.17 | 381.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nuevo_contractual
535 | 6 | 3009 | 6.011 | EXCAVACION MANUAL PARA REDES PROFUNDIDAD 0M - 2M (INCLUYE CARGUE) | M3 | 0 | 4494 | 4494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nuevo_contractual
536 | 6 | 3017 | 6.012 | TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 21 KM). A DISTANCIA MAYOR DEL ACARREO LIBRE (90 M) EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE. | M3 | 0 | 5842.25 | 5842.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nuevo_contractual
537 | 6 | 3024 | 6.013 | RELLENO PARA REDES EN ARENA DE PEÑA (SUMINISTRO, EXTENDIDO, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN) | M3 | 0 | 1028.85 | 1028.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nuevo_contractual
538 | 6 | 4104 | 6.014 | CAJA DE INSPECCIÓN PARA ALUMBRADO PÚBLICO NORMA CODENSA CS 274 (ANDEN. INCLUYE BASE, MUROS, PAÑETE, MARCO Y TAPA). MEDIDAS EXTERNAS: 0.90 X 0.90M. MEDIDAS INTERNAS: 0.60 X 0.60M. ALTURA: 0.93M. | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | vacio
539 | 6 | 4106 | 6.015 | CAJA DE INSPECCIÓN SENCILLA PARA CANALIZACIÓN NORMA CODENSA CS 275 (ANDEN. INCLUYE BASE, MUROS, PAÑETE, MARCO Y TAPA). MEDIDAS EXTERNAS: 1.49 X 0.99M. MEDIDAS INTERNAS: 1.19 X 0.69M. ALTURA: 1.37M. | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | vacio
540 | 6 | 4107 | 6.016 | CAJA DE INSPECCIÓN DOBLE PARA CANALIZACIÓN NORMA CODENSA CS 276 (ZVERDE. INCLUYE BASE, MUROS, PAÑETE, MARCO Y TAPAS). MEDIDAS EXTERNAS: 1.79 X 1.49M. MEDIDAS INTERNAS: 1.49 X 1.19M. ALTURA: 1.22M. | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | vacio
541 | 6 | 3652 | 6.017 | CAJA DE INSPECCIÓN TIPO VEHICULAR NORMA CODENSA CS 280 (INCLUYE BASE, MUROS, PASOS, PAÑETE, CUBIERTA, ARO Y TAPA) | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | vacio
542 | 6 | 9035 | 6.018 | CONSTRUCCION DE CAJA DE INSPECCION PARA ALOJAR SECCIONADOR DE MANIOBRA EN MEDIA TENSION NORMA CODENSA CS290 (Norma 2018-2019) (Incluye concreto de base, muro de espesor 0.25m, pañete, recebo comun, escalera de gato, concreto para viga de soporte de marco y marco y tapa. No incluye tuberia). Medidas Externas: 2.50 x 2.00m. Medidas Internas: 2.00 x 1.50 m. Altura Total: 1.85m | UN | 0 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nuevo_contractual
543 | 6 | 5253 | 6.019 | CAJA DE MANIOBRA ENTRADA Y SALIDA SUBESTACION SEMISUMERGIBLE NORMA CODENSA CTS535. SUMINISTRO E INSTALACION. | UN | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nuevo_contractual
544 | 6 | 4907 | 3.013 | SUBBASE GRANULAR PEATONAL SBG_PEA. SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN | M3 | 0 | 1635.21 | 1635.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nuevo_contractual
545 | 6 | 9030 | NP-01 | CONSTRUCCION DE CAJA DE INSPECCIÓN PARA ALUMBRADO PUBLICO Y ACOMETIDAS EN BAJA NORMA CODENSA CS 274 (Norma 2018-2019) (Incluye concreto de base, muro de espesor 0.15 m, pañete, recebo común, concreto para viga de soporte de marco y marco y tapa. No incluye tuberia). Medidas Externas: 0.90 x 0.90m. Medidas Internas: 0.60 x 0.60m. Altura total: 1.376m. | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | np_vacio
546 | 6 | 9031 | NP-02 | CONSTRUCCION DE CAJA DE INSPECCIÓN SENCILLA PARA CANALIZACION EN M.T. Y B.T. NORMA CODENSA CS 275 (Norma 2018-2019) (Incluye concreto de base, muros de espesor 0.25m, pañete, recebo comun, concreto para viga de soporte de marco y marco y tapa. No incluye tuberia). Medidas Externas: 1.690mX1.1900m. Medidas Internas: 1.190m X0.690m Altura total: 1.85m | UN | 0 | 34 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | np_nuevo
547 | 6 | 9032 | NP-03 | CONSTRUCCION DE CAJA DE INSPECCION DOBLE PARA CANALIZACION DE M.T. Y B.T. TIPO CS 276 (Norma 2018) (Incluye concreto de base, muro de espesor 0.25m, pañete, recebo común, escalera de gato, concreto para viga de soporte de marco y marco y tapa. No incluye tubería). Medidas Externas: 1.69 x 1.99m. Medidas Internas: 1.19 x 1.49m. Altura total: 1.85m | UN | 0 | 165 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | np_nuevo
548 | 6 | 9034 | NP-04 | CONSTRUCCION DE CAJA DE INSPECCIÓN TIPO VEHICULAR NORMA CODENSA CS 280 (Norma 2018) (Incluye concreto de base, muro de espesor 0.25 m, pañete, recebo comun, concreto para viga de soporte de marco y marco y tapa. No incluye tuberia) Medidas Externas: 2.00 x 2.00m. Medidas Internas: 1.50 x 1.50m. ALTURA LIBRE 1.80 M. | UN | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | np_nuevo
549 | 6 | 3382 | NP-05 | 1 DUCTO D=3" PVC-TDP (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN. NO INCLUYE RELLENOS) NORMA CS220. | ML | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | np_vacio
550 | 6 | 8739 | NP-06 | 2 DUCTOS D=6" + 2 DUCTOS D=3" PVC TDP (Incluye suministro e instalación. No Incluye rellenos) | ML | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | np_vacio
551 | 6 | 3408 | NP-07 | 6 DUCTOS D=6" PVC-TDP (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN. NO INCLUYE RELLENOS). NORMA CS212. | ML | 0 | 619.86 | 619.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | np_nuevo
552 | 6 | N/A | NP-08 | 4 DUCTOS D=4" + 2 DUCTOS D=3" PVC TDP (Incluye suministro e instalación. No Incluye rellenos) | ML | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | np_vacio
553 | 6 | 8737 | NP-09 | ADAPTADOR TERMINAL CAMPANA PVC D=2" (Suministro e Instalación) | UN | 0 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | np_nuevo
554 | 6 | 3413 | NP-10 | ADAPTADOR TERMINAL CAMPANA PVC D=3" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | UN | 0 | 760 | 760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | np_nuevo
555 | 6 | 3414 | NP-11 | ADAPTADOR TERMINAL CAMPANA PVC D=4" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | np_vacio
556 | 6 | 5873 | NP-75 | CURVA 90° PVC D= 2". SUMINISTRO E INSTALACION. NO INCLUYE RELLENOS | UN | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | np_nuevo
557 | 6 | 7369 | NP-118 | DEMOLICION DE CANALIZACION DE REDES DE COMUNICACIONES DUCTOS PVC-TDP (INCLUYE RETIRO Y DISPOSICION DE ESCOMBROS) | ML | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | np_vacio
558 | 6 | 4892 | NP-119 | NIVELACIÓN DE CAJA CS 275 EN ANDEN H= 0.40M (INCLUYE CONCRETO 2500 PSI HECHO EN OBRA, LADRILLO TOLETE RECOCIDO 24X12X6. MORTERO 1:5 HECHO EN OBRA. INCLUYE REPOSICIÓN DE MARCO Y TAPA PREFABRICADA). | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | np_vacio
559 | 6 | 5316 | NP-120 | NIVELACION DE CAJA CS276 EN ANDEN H= 0.42M (INCLUYE CONCRETO 2500 PSI HECHO EN OBRA, LADRILLO TOLETE RECOCIDO 24X12X6. MORTERO 1:5 HECHO EN OBRA. INCL. REPOSICION DE MARCO Y TAPA PREFABRICADA | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | np_vacio
560 | 6 | 6423 | NP-121 | NIVELACIÓN DE CAJA DE INSPECCIÓN TIPO VEHICULAR NORMA CODENSA CS 280 H=0,5M (INCLUYE CONCRETO 3000 PSI PREMEZCLADO, LADRILLO TOLETE RECOCIDO 24X12X6. MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO HECHO EN OBRA. INCL. REPOSICIÓN DE MARCO Y TAPA PREFABRICADA) | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | np_vacio
561 | 6 | N/A | NP-122 | CONSTRUCCION DE CAJA DE INSPECCION DOBLE PARA CANALIZACION DE M.T. Y B.T. TIPO CS 276 (Norma 2025) (Incluye concreto de base, muro doble, pañete, recebo común, paso plástico en polipropileno, concreto para viga de soporte de marco y marco y tapa. No incluye tubería, No incluye tapón y no incluye puesta a tierra). Medidas Externas: 1.69 x 1.99m. Medidas Internas: 1.19 x 1.49m. Altura total: 1.30 | UN | 0 | 73 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | np_nuevo
562 | 6 | 8081 | NP-12 | ADAPTADOR TERMINAL CAMPANA PVC D=6" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | UN | 0 | 2688 | 2688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | np_nuevo
564 | 6 | 6673 | 6.001 | DEMOLICION MANUAL DE CAJA SENCILLA CS 274 (INCLUYE DEMOLICIÓN DE PLACA PISO, TAPA, MUROS Y CAÑUELAS Y CARGUE) | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | vacio
565 | 6 | 6676 | 6.002 | DEMOLICION MANUAL DE CAJA SENCILLA CS 280 (INCLUYE DEMOLICIÓN DE PLACA PISO, TAPA, MUROS Y CAÑUELA Y CARGUE). | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | vacio
566 | 6 | 8498 | 6.003 | FRANJA DE AJUSTE DE ANCHO VARIABLE ENTRE 0.10 A 0.18MT Y PROFUNDIDAD VARIABLE ENTRE 0.06 Y 0.15MT EN CONCRETO DE 2500 PSI HECHO EN OBRA | ML | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | vacio
567 | 6 | 8131 | 6.004 | RETIRO DE RED AÉREA (INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN DE SOBRANTES) | ML | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | vacio
568 | 6 | 4849 | 6.005 | DEMOLICION O RETIRO MANUAL DE TUBERIAS DE AC Ø < 12" (INCLUYE CARGUE). | ML | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | vacio
569 | 6 | 3159 | 6.006 | 2 DUCTOS D=3" PVC-EB (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN. NO INCLUYE RELLENOS). NORMA CS207. | ML | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | vacio
570 | 6 | 5182 | 6.007 | 6 DUCTOS D=6" + 2 DUCTOS D=3" PVC TDP. SUMINISTRO E INSTALACION. (NO INCLUYE RELLENOS). | ML | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | vacio
571 | 6 | 3380 | 6.008 | 4 DUCTOS D=4" PVC-TDP (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN. NO INCLUYE RELLENOS) NORMA CS209. | ML | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | vacio
572 | 6 | 3379 | 6.009 | 4 DUCTOS D=6" PVC-TDP (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN. NO INCLUYE RELLENOS). NORMA CS217. | ML | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | vacio
573 | 6 | 5023 | 6.010 | 2 DUCTOS D=2" PVC PESADO DB. SUMINISTRO E INSTALACION. (NO INCLUYE RELLENOS). | ML | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | vacio
574 | 6 | 3009 | 6.011 | EXCAVACION MANUAL PARA REDES PROFUNDIDAD 0M - 2M (INCLUYE CARGUE) | M3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | vacio
575 | 6 | 3017 | 6.012 | TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 21 KM). A DISTANCIA MAYOR DEL ACARREO LIBRE (90 M) EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE. | M3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | vacio
576 | 6 | 3024 | 6.013 | RELLENO PARA REDES EN ARENA DE PEÑA (SUMINISTRO, EXTENDIDO, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN) | M3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | vacio
577 | 6 | 4104 | 6.014 | CAJA DE INSPECCIÓN PARA ALUMBRADO PÚBLICO NORMA CODENSA CS 274 (ANDEN. INCLUYE BASE, MUROS, PAÑETE, MARCO Y TAPA). MEDIDAS EXTERNAS: 0.90 X 0.90M. MEDIDAS INTERNAS: 0.60 X 0.60M. ALTURA: 0.93M. | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | vacio
578 | 6 | 4106 | 6.015 | CAJA DE INSPECCIÓN SENCILLA PARA CANALIZACIÓN NORMA CODENSA CS 275 (ANDEN. INCLUYE BASE, MUROS, PAÑETE, MARCO Y TAPA). MEDIDAS EXTERNAS: 1.49 X 0.99M. MEDIDAS INTERNAS: 1.19 X 0.69M. ALTURA: 1.37M. | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | vacio
579 | 6 | 4107 | 6.016 | CAJA DE INSPECCIÓN DOBLE PARA CANALIZACIÓN NORMA CODENSA CS 276 (ZVERDE. INCLUYE BASE, MUROS, PAÑETE, MARCO Y TAPAS). MEDIDAS EXTERNAS: 1.79 X 1.49M. MEDIDAS INTERNAS: 1.49 X 1.19M. ALTURA: 1.22M. | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | vacio
580 | 6 | 3652 | 6.017 | CAJA DE INSPECCIÓN TIPO VEHICULAR NORMA CODENSA CS 280 (INCLUYE BASE, MUROS, PASOS, PAÑETE, CUBIERTA, ARO Y TAPA) | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | vacio
581 | 6 | 9035 | 6.018 | CONSTRUCCION DE CAJA DE INSPECCION PARA ALOJAR SECCIONADOR DE MANIOBRA EN MEDIA TENSION NORMA CODENSA CS290 (Norma 2018-2019) (Incluye concreto de base, muro de espesor 0.25m, pañete, recebo comun, escalera de gato, concreto para viga de soporte de marco y marco y tapa. No incluye tuberia). Medidas Externas: 2.50 x 2.00m. Medidas Internas: 2.00 x 1.50 m. Altura Total: 1.85m | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | vacio
582 | 6 | 5253 | 6.019 | CAJA DE MANIOBRA ENTRADA Y SALIDA SUBESTACION SEMISUMERGIBLE NORMA CODENSA CTS535. SUMINISTRO E INSTALACION. | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | vacio
583 | 6 | 4907 | 3.013 | SUBBASE GRANULAR PEATONAL SBG_PEA. SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN | M3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | vacio
584 | 6 | 9030 | NP-01 | CONSTRUCCION DE CAJA DE INSPECCIÓN PARA ALUMBRADO PUBLICO Y ACOMETIDAS EN BAJA NORMA CODENSA CS 274 (Norma 2018-2019) (Incluye concreto de base, muro de espesor 0.15 m, pañete, recebo común, concreto para viga de soporte de marco y marco y tapa. No incluye tuberia). Medidas Externas: 0.90 x 0.90m. Medidas Internas: 0.60 x 0.60m. Altura total: 1.376m. | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | np_vacio
585 | 6 | 9031 | NP-02 | CONSTRUCCION DE CAJA DE INSPECCIÓN SENCILLA PARA CANALIZACION EN M.T. Y B.T. NORMA CODENSA CS 275 (Norma 2018-2019) (Incluye concreto de base, muros de espesor 0.25m, pañete, recebo comun, concreto para viga de soporte de marco y marco y tapa. No incluye tuberia). Medidas Externas: 1.690mX1.1900m. Medidas Internas: 1.190m X0.690m Altura total: 1.85m | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | np_vacio
586 | 6 | 3382 | NP-05 | '1 DUCTO D=3" PVC-TDP (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN. NO INCLUYE RELLENOS) NORMA CS220. | ML | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | np_vacio
588 | 6 | 6673 | 6.001 | DEMOLICION MANUAL DE CAJA SENCILLA CS 274 (INCLUYE DEMOLICIÓN DE PLACA PISO, TAPA, MUROS Y CAÑUELAS Y CARGUE) | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | vacio
589 | 6 | 6676 | 6.002 | DEMOLICION MANUAL DE CAJA SENCILLA CS 280 (INCLUYE DEMOLICIÓN DE PLACA PISO, TAPA, MUROS Y CAÑUELA Y CARGUE). | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | vacio
590 | 6 | 8498 | 6.003 | FRANJA DE AJUSTE DE ANCHO VARIABLE ENTRE 0.10 A 0.18MT Y PROFUNDIDAD VARIABLE ENTRE 0.06 Y 0.15MT EN CONCRETO DE 2500 PSI HECHO EN OBRA | ML | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | vacio
591 | 6 | 8131 | 6.004 | RETIRO DE RED AÉREA (INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN DE SOBRANTES) | ML | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | vacio
592 | 6 | 4849 | 6.005 | DEMOLICION O RETIRO MANUAL DE TUBERIAS DE AC Ø < 12" (INCLUYE CARGUE). | ML | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | vacio
593 | 6 | 3159 | 6.006 | 2 DUCTOS D=3" PVC-EB (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN. NO INCLUYE RELLENOS). NORMA CS207. | ML | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | vacio
594 | 6 | 5182 | 6.007 | 6 DUCTOS D=6" + 2 DUCTOS D=3" PVC TDP. SUMINISTRO E INSTALACION. (NO INCLUYE RELLENOS). | ML | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | vacio
595 | 6 | 3380 | 6.008 | 4 DUCTOS D=4" PVC-TDP (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN. NO INCLUYE RELLENOS) NORMA CS209. | ML | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | vacio
596 | 6 | 3379 | 6.009 | 4 DUCTOS D=6" PVC-TDP (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN. NO INCLUYE RELLENOS). NORMA CS217. | ML | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | vacio
597 | 6 | 5023 | 6.010 | 2 DUCTOS D=2" PVC PESADO DB. SUMINISTRO E INSTALACION. (NO INCLUYE RELLENOS). | ML | 0 | 899.47 | 899.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nuevo_contractual
598 | 6 | 3009 | 6.011 | EXCAVACION MANUAL PARA REDES PROFUNDIDAD 0M - 2M (INCLUYE CARGUE) | M3 | 0 | 251.53 | 251.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nuevo_contractual
599 | 6 | 3017 | 6.012 | TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 21 KM). A DISTANCIA MAYOR DEL ACARREO LIBRE (90 M) EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE. | M3 | 0 | 327.04 | 327.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nuevo_contractual
600 | 6 | 3024 | 6.013 | RELLENO PARA REDES EN ARENA DE PEÑA (SUMINISTRO, EXTENDIDO, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN) | M3 | 0 | 45.89 | 45.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nuevo_contractual
601 | 6 | 4104 | 6.014 | CAJA DE INSPECCIÓN PARA ALUMBRADO PÚBLICO NORMA CODENSA CS 274 (ANDEN. INCLUYE BASE, MUROS, PAÑETE, MARCO Y TAPA). MEDIDAS EXTERNAS: 0.90 X 0.90M. MEDIDAS INTERNAS: 0.60 X 0.60M. ALTURA: 0.93M. | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | vacio
602 | 6 | 4106 | 6.015 | CAJA DE INSPECCIÓN SENCILLA PARA CANALIZACIÓN NORMA CODENSA CS 275 (ANDEN. INCLUYE BASE, MUROS, PAÑETE, MARCO Y TAPA). MEDIDAS EXTERNAS: 1.49 X 0.99M. MEDIDAS INTERNAS: 1.19 X 0.69M. ALTURA: 1.37M. | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | vacio
603 | 6 | 4107 | 6.016 | CAJA DE INSPECCIÓN DOBLE PARA CANALIZACIÓN NORMA CODENSA CS 276 (ZVERDE. INCLUYE BASE, MUROS, PAÑETE, MARCO Y TAPAS). MEDIDAS EXTERNAS: 1.79 X 1.49M. MEDIDAS INTERNAS: 1.49 X 1.19M. ALTURA: 1.22M. | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | vacio
604 | 6 | 3652 | 6.017 | CAJA DE INSPECCIÓN TIPO VEHICULAR NORMA CODENSA CS 280 (INCLUYE BASE, MUROS, PASOS, PAÑETE, CUBIERTA, ARO Y TAPA) | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | vacio
605 | 6 | 9035 | 6.018 | CONSTRUCCION DE CAJA DE INSPECCION PARA ALOJAR SECCIONADOR DE MANIOBRA EN MEDIA TENSION NORMA CODENSA CS290 (Norma 2018-2019) (Incluye concreto de base, muro de espesor 0.25m, pañete, recebo comun, escalera de gato, concreto para viga de soporte de marco y marco y tapa. No incluye tuberia). Medidas Externas: 2.50 x 2.00m. Medidas Internas: 2.00 x 1.50 m. Altura Total: 1.85m | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | vacio
606 | 6 | 5253 | 6.019 | CAJA DE MANIOBRA ENTRADA Y SALIDA SUBESTACION SEMISUMERGIBLE NORMA CODENSA CTS535. SUMINISTRO E INSTALACION. | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | vacio
607 | 6 | 4907 | 3.013 | SUBBASE GRANULAR PEATONAL SBG_PEA. SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN | M3 | 0 | 137.23 | 137.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nuevo_contractual
608 | 6 | 9030 | NP-01 | CONSTRUCCION DE CAJA DE INSPECCIÓN PARA ALUMBRADO PUBLICO Y ACOMETIDAS EN BAJA NORMA CODENSA CS 274 (Norma 2018-2019) (Incluye concreto de base, muro de espesor 0.15 m, pañete, recebo común, concreto para viga de soporte de marco y marco y tapa. No incluye tuberia). Medidas Externas: 0.90 x 0.90m. Medidas Internas: 0.60 x 0.60m. Altura total: 1.376m. | UN | 0 | 63 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | np_nuevo
609 | 6 | 9031 | NP-02 | CONSTRUCCION DE CAJA DE INSPECCIÓN SENCILLA PARA CANALIZACION EN M.T. Y B.T. NORMA CODENSA CS 275 (Norma 2018-2019) (Incluye concreto de base, muros de espesor 0.25m, pañete, recebo comun, concreto para viga de soporte de marco y marco y tapa. No incluye tuberia). Medidas Externas: 1.690mX1.1900m. Medidas Internas: 1.190m X0.690m Altura total: 1.85m | UN | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | np_nuevo
610 | 6 | 3382 | NP-05 | '1 DUCTO D=3" PVC-TDP (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN. NO INCLUYE RELLENOS) NORMA CS220. | ML | 0 | 5.73 | 5.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | np_nuevo
612 | 6 | 3009 | 6.011 | EXCAVACION MANUAL PARA REDES PROFUNDIDAD 0M - 2M (INCLUYE CARGUE) | M3 | 0 | 5.28 | 5.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nuevo_contractual
613 | 6 | 3017 | 6.012 | TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 21 KM). A DISTANCIA MAYOR DEL ACARREO LIBRE (90 M) EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE. | M3 | 0 | 6.87 | 6.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nuevo_contractual
614 | 6 | 3024 | 6.013 | RELLENO PARA REDES EN ARENA DE PEÑA (SUMINISTRO, EXTENDIDO, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN) | M3 | 0 | 1.13 | 1.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nuevo_contractual
615 | 6 | 5875 | 6.020 | RETIRO DE POSTES T1, T1X Y T2 (INCLUYE GRUA). | UN | 34 | 0 | -34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | eliminado
616 | 6 | 3654 | 6.021 | CAMARA DE INSPECCIÓN T-18 ETB (H=2.3M. INCLUYE BASE, MUROS, CUBIERTA, ARO-BASE Y ARO-TAPA) | UN | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | eliminado
617 | 6 | 4131 | 6.022 | CAJA DE PASO DOBLE ANDEN CONCRETO ETB (INCLUYE BASE, MUROS, PAÑETE, BORDILLO PERIMETRAL, MARCO Y TAPA). MEDIDAS EXTERNAS 1.36 X 0.89M. MEDIDAS INTERNAS: 1.06 X 0.60M. ALTURA: 0.96M. | UN | 3 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | eliminado
618 | 6 | 8120 | 6.023 | NIVELACIÓN DE CÁMARA ETB T-16 H= 0.30M (DIMENSIONES INTERNAS LARGO:2,66M, ANCHO:2,66M, ALTO 1,80M SEGÚN NORMA ETB) (INCLUYE DEMOLICION, TRANSPORTE Y DISPOSICION DE ESCOMBROS, SUMINISTROS E INSTALACIÓN BLOQUE, CONCRETO PLACA SUPERIOR, REFUERZO,MORTERO, ARO Y TAPA ETB). | UN | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | aumento
619 | 6 | 3059 | 6.024 | CAMARA DE INSPECCIÓN T-14 ETB (H=2.3M. INCLUYE BASE, MUROS, CUBIERTA, ARO-BASE Y ARO-TAPA) | UN | 7 | 0 | -7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | eliminado
620 | 6 | 4849 | 6.025 | DEMOLICION O RETIRO MANUAL DE TUBERIAS DE AC Ø < 12" (INCLUYE CARGUE). | ML | 3002 | 0 | -3002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | eliminado
621 | 6 | 3057 | 6.026 | CAMARA DE INSPECCIÓN T-13 ETB (H=2.3M. INCLUYE BASE, MUROS, CUBIERTA, ARO-BASE Y ARO-TAPA) | UN | 10 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | eliminado
622 | 6 | 3795 | 6.027 | 8 DUCTOS D=4" PVC-EB (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN. NO INCLUYE RELLENOS) | ML | 89 | 0 | -89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | eliminado
623 | 6 | 4912 | 6.028 | NIVELACIÓN DE CAJA ETB T-14 H= 0.30M INCLUYE PLACA SUPERIOR EN CONCRETO DE 3000 PSI HECHO EN OBRA 1:2:2, ACERO DE REFUERZO, BLOQUE PARA CÁMARA TELEFÓNICA. | UN | 14 | 24 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | aumento
624 | 6 | 4913 | 6.029 | NIVELACIÓN DE CAJA ETB T-13 H= 0.30M (INCLUYE CONCRETO, ACERO DE REFUERZO, BLOQUE PARA CÁMARA TELEFÓNICA, MORTERO, ARO Y TAPA ETB). | UN | 44 | 35 | -9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | disminucion
625 | 6 | 4914 | 6.030 | NIVELACIÓN DE CAJA DOBLE DE PASO ETB H= 0.30M (INCLUYE REPOSICIÓN DE MARCO Y TAPA Y BORDILLO PERIMETRAL EN CONCRETO DE 3000 PSI HECHO EN OBRA 1:2:2 CON ARENA DE RIO Y TRITURADO DE 3/4", ACERO DE REFUERZO DE 3/8" Y 1/2". | UN | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | sin_cambio
626 | 6 | 3380 | 6.031 | 4 DUCTOS D=4" PVC-TDP (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN. NO INCLUYE RELLENOS) NORMA CS209. | ML | 2870 | 6 | -2864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | disminucion
627 | 6 | 8131 | 6.032 | RETIRO DE RED AÉREA (INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN DE SOBRANTES) | ML | 186 | 0 | -186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | eliminado
628 | 6 | 3653 | 6.033 | CAMARA DE INSPECCIÓN T-16 ETB (H=2.3M. INCLUYE BASE, MUROS, CUBIERTA, ARO-BASE Y ARO-TAPA) | UN | 3 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | eliminado
629 | 6 | 8121 | 6.034 | NIVELACIÓN DE CÁMARA ETB T-18 H= 0.30M (DIMENSIONES INTERNAS LARGO:2,20M, ANCHO:2,20M, ALTO 1,80M SEGÚN NORMA ETB) ((INCLUYE DEMOLICION, TRANSPORTE Y DISPOSICION DE ESCOMBROS, SUMINISTROS E INSTALACIÓN BLOQUE, CONCRETO PLACA SUPERIOR, REFUERZO,MORTERO, ARO Y TAPA ETB). | UN | 5 | 2 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | disminucion
630 | 6 | 7512 | 6.035 | DEMOLICION DE POZO, DIAMETRO INTERIOR D=1.20M, DIAMETRO EXTERIOR D=1.70M, H=1.50M (INCLUYE CARGUE, RETIRO DE MATERIAL, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO). | UN | 16 | 0 | -16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | eliminado
631 | 6 | 5023 | 6.010 | 2 DUCTOS D=2" PVC PESADO DB. SUMINISTRO E INSTALACION. (NO INCLUYE RELLENOS). | ML | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | vacio
632 | 6 | 3017 | 6.012 | TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 21 KM). A DISTANCIA MAYOR DEL ACARREO LIBRE (90 M) EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE. | M3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | vacio
633 | 6 | 3024 | 6.013 | RELLENO PARA REDES EN ARENA DE PEÑA (SUMINISTRO, EXTENDIDO, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN) | M3 | 0 | 324 | 324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nuevo_contractual
634 | 6 | 4907 | 3.013 | SUBBASE GRANULAR PEATONAL SBG_PEA. SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN | M3 | 0 | 1.26 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nuevo_contractual
636 | 6 | 3009 | 6.011 | EXCAVACION MANUAL PARA REDES PROFUNDIDAD 0M - 2M (INCLUYE CARGUE) | M3 | 0 | 1.982 | 1.982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nuevo_contractual
637 | 6 | 5875 | 6.020 | RETIRO DE POSTES T1, T1X Y T2 (INCLUYE GRUA). | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | vacio
638 | 6 | 3654 | 6.021 | CAMARA DE INSPECCIÓN T-18 ETB (H=2.3M. INCLUYE BASE, MUROS, CUBIERTA, ARO-BASE Y ARO-TAPA) | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | vacio
639 | 6 | 4131 | 6.022 | CAJA DE PASO DOBLE ANDEN CONCRETO ETB (INCLUYE BASE, MUROS, PAÑETE, BORDILLO PERIMETRAL, MARCO Y TAPA). MEDIDAS EXTERNAS 1.36 X 0.89M. MEDIDAS INTERNAS: 1.06 X 0.60M. ALTURA: 0.96M. | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | vacio
640 | 6 | 8120 | 6.023 | NIVELACIÓN DE CÁMARA ETB T-16 H= 0.30M (DIMENSIONES INTERNAS LARGO:2,66M, ANCHO:2,66M, ALTO 1,80M SEGÚN NORMA ETB) (INCLUYE DEMOLICION, TRANSPORTE Y DISPOSICION DE ESCOMBROS, SUMINISTROS E INSTALACIÓN BLOQUE, CONCRETO PLACA SUPERIOR, REFUERZO,MORTERO, ARO Y TAPA ETB). | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | vacio
641 | 6 | 3059 | 6.024 | CAMARA DE INSPECCIÓN T-14 ETB (H=2.3M. INCLUYE BASE, MUROS, CUBIERTA, ARO-BASE Y ARO-TAPA) | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | vacio
642 | 6 | 4849 | 6.025 | DEMOLICION O RETIRO MANUAL DE TUBERIAS DE AC Ø < 12" (INCLUYE CARGUE). | ML | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | vacio
643 | 6 | 3057 | 6.026 | CAMARA DE INSPECCIÓN T-13 ETB (H=2.3M. INCLUYE BASE, MUROS, CUBIERTA, ARO-BASE Y ARO-TAPA) | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | vacio
644 | 6 | 3795 | 6.027 | 8 DUCTOS D=4" PVC-EB (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN. NO INCLUYE RELLENOS) | ML | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | vacio
645 | 6 | 4912 | 6.028 | NIVELACIÓN DE CAJA ETB T-14 H= 0.30M INCLUYE PLACA SUPERIOR EN CONCRETO DE 3000 PSI HECHO EN OBRA 1:2:2, ACERO DE REFUERZO, BLOQUE PARA CÁMARA TELEFÓNICA. | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | vacio
646 | 6 | 4913 | 6.029 | NIVELACIÓN DE CAJA ETB T-13 H= 0.30M (INCLUYE CONCRETO, ACERO DE REFUERZO, BLOQUE PARA CÁMARA TELEFÓNICA, MORTERO, ARO Y TAPA ETB). | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | vacio
647 | 6 | 4914 | 6.030 | NIVELACIÓN DE CAJA DOBLE DE PASO ETB H= 0.30M (INCLUYE REPOSICIÓN DE MARCO Y TAPA Y BORDILLO PERIMETRAL EN CONCRETO DE 3000 PSI HECHO EN OBRA 1:2:2 CON ARENA DE RIO Y TRITURADO DE 3/4", ACERO DE REFUERZO DE 3/8" Y 1/2". | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | vacio
648 | 6 | 3380 | 6.031 | 4 DUCTOS D=4" PVC-TDP (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN. NO INCLUYE RELLENOS) NORMA CS209. | ML | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | vacio
649 | 6 | 8131 | 6.032 | RETIRO DE RED AÉREA (INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN DE SOBRANTES) | ML | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | vacio
650 | 6 | 3653 | 6.033 | CAMARA DE INSPECCIÓN T-16 ETB (H=2.3M. INCLUYE BASE, MUROS, CUBIERTA, ARO-BASE Y ARO-TAPA) | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | vacio
651 | 6 | 8121 | 6.034 | NIVELACIÓN DE CÁMARA ETB T-18 H= 0.30M (DIMENSIONES INTERNAS LARGO:2,20M, ANCHO:2,20M, ALTO 1,80M SEGÚN NORMA ETB) ((INCLUYE DEMOLICION, TRANSPORTE Y DISPOSICION DE ESCOMBROS, SUMINISTROS E INSTALACIÓN BLOQUE, CONCRETO PLACA SUPERIOR, REFUERZO,MORTERO, ARO Y TAPA ETB). | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | vacio
652 | 6 | 7512 | 6.035 | DEMOLICION DE POZO, DIAMETRO INTERIOR D=1.20M, DIAMETRO EXTERIOR D=1.70M, H=1.50M (INCLUYE CARGUE, RETIRO DE MATERIAL, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO). | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | vacio
653 | 6 | 5023 | 6.010 | 2 DUCTOS D=2" PVC PESADO DB. SUMINISTRO E INSTALACION. (NO INCLUYE RELLENOS). | ML | 0 | 17.55 | 17.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nuevo_contractual
654 | 6 | 3017 | 6.012 | TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 21 KM). A DISTANCIA MAYOR DEL ACARREO LIBRE (90 M) EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE. | M3 | 0 | 1.982 | 1.982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nuevo_contractual
655 | 6 | 3024 | 6.013 | RELLENO PARA REDES EN ARENA DE PEÑA (SUMINISTRO, EXTENDIDO, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN) | M3 | 0 | 135 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nuevo_contractual
657 | 6 | 8140 | 6.036 | NIVELACIÓN DE CAMARA TIPO "D" COLOMBIA TELECOMUNICACIONES (DIMENSIONES INTERNAS LARGO:1,90M, ANCHO:1,06M, ALTO:1,60M SEGÚN NORMA TELECOM)(INCLUYE DEMOLICION, TRANSPORTE Y DISPOSICION DE ESCOMBROS, SUMINISTROS E INSTALACIÓN BLOQUE, MORTERO, MARCO Y TAPA). | UN | 7 | 0 | -7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | eliminado
658 | 6 | 8145 | 6.037 | NIVELACIÓN DE CAMARA TIPO "F1" COLOMBIA TELECOMUNICACIONES (DIMENSIONES INTERNAS LARGO:0,69M, ANCHO:0,56M, ALTO 0,90M) (INCLUYE DEMOLICION, TRANSPORTE Y DISPOSICION DE ESCOMBROS, SUMINISTROS E INSTALACIÓN BLOQUE, MORTERO, MARCO Y TAPA). | UN | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | eliminado
659 | 6 | 8134 | 6.038 | NIVELACIÓN DE CÁMARA DOBLE TIPO 2"F1" COLOMBIA TELECOMUNICACIONES (DIMENSIONES INTERNAS LARGO: 1.56M, ANCHO:0,50M, ALTO 0,90M SEGÚN NORMA TELECOM) (INCLUYE DEMOLICIÓN, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS, SUMINISTROS E INSTALACIÓN BLOQUE, MORTERO, MARCO Y TAPA). | UN | 7 | 0 | -7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | eliminado
660 | 6 | 5875 | 6.039 | RETIRO DE POSTES T1, T1X Y T2 (INCLUYE GRUA). | UN | 18 | 0 | -18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | eliminado
661 | 6 | 8131 | 6.040 | RETIRO DE RED AÉREA (INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN DE SOBRANTES) | ML | 1071 | 0 | -1071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | eliminado
662 | 6 | 4128 | 6.041 | 4 DUCTOS D=4" PVC-TDP (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN. NO INCLUYE RELLENOS) | ML | 310 | 203 | -107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | disminucion
663 | 6 | 4330 | 6.042 | CAMARA DOBLE TIPO "F1" COLOMBIA TELECOMUNICACIONES ESQUEMA CT-049 | UN | 2 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | eliminado
664 | 6 | 4328 | 6.043 | CAMARA TIPO "D" COLOMBIA TELECOMUNICACIONES DIBUJO CT-042 | UN | 2 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | eliminado
665 | 6 | 4754 | 3.012 | SUBBASE GRANULAR CLASE B (SBG_B) CON RECICLADO DE CONCRETO HIDRAULICO (SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN) | M3 | 0 | 74.94 | 74.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nuevo_contractual
666 | 6 | 3009 | 6.011 | EXCAVACION MANUAL PARA REDES PROFUNDIDAD 0M - 2M (INCLUYE CARGUE) | M3 | 0 | 269.86 | 269.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nuevo_contractual
667 | 6 | 3017 | 6.012 | TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 21 KM). A DISTANCIA MAYOR DEL ACARREO LIBRE (90 M) EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE. | M3 | 0 | 350.818 | 350.818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nuevo_contractual
668 | 6 | 3024 | 6.013 | RELLENO PARA REDES EN ARENA DE PEÑA (SUMINISTRO, EXTENDIDO, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN) | M3 | 0 | 58.65 | 58.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nuevo_contractual
670 | 6 | 8626 | 6.044 | NIVELACIÓN DE CÁMARA TIPO "D" TELECOMUNICACIONES UNE - EPM H= 0.40m (Dimensiones internas L=1.90 m, B=1,06m, A=1.60 m) (Incluye demolición de cinta y retiro de tapa con martillo 60 Lb, cargue, transporte y disposición de escombros, suministro e instalación | UN | 3 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | eliminado
671 | 6 | 8131 | 6.045 | RETIRO DE RED AÉREA (INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN DE SOBRANTES) | ML | 1998 | 0 | -1998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | eliminado
672 | 6 | 5875 | 6.046 | RETIRO DE POSTES T1, T1X Y T2 (INCLUYE GRUA). | UN | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | eliminado
674 | 6 | N/A | NP-105 | CARCAMO DE PROTECCION PARA DE RED DE GAS DE D=6" CON MURO DOBLE EN LADRILLO TOLETE DE 24X12X6 CM Y CON DIMENSIONES: Ancho 0,88 m y alto 0,44 m (Incluye: Solado de 0,08 m en concreto de grava común de 2000 PSI, relleno con arena de peña, acero de refuerzo (60000 PSI) para placa y placa de concreto de grava común de 3000 PSI de 0,08 m de espesor) | ML | 0 | 35.3 | 35.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | np_nuevo
676 | 7 | 6184 | 7.001 | MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CALZADA EN PAVIMENTO FLEXIBLE. INCLUYE LIMPIEZA DE SUMIDEROS, POZOS, SELLO DE JUNTAS Y RETIRO MANUAL DE CAPA VEGETAL. | M2 | 13481 | 0 | -13481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | eliminado
679 | 7 | 8399 |  | BAJANTE PARA ACOMETIDA IMC 1 D= 6" , CAPACETE, CINTA BAND IT, CURVA PVC. (INCLUYE APERTURA DE ZANJA PARA INSTALACION DE CURVA Y TUBERIA GALVANIZADA, RESANE Y RETIRO DE ESCOMBROS). SUMINISTRO E INSTALACIÓN. | ML | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | vacio

## Variación neta por código
Código IDU | H total | I total | Δ Cant | Δ Valor | Filas
8618 | 0 | 2089.45 | 2089.45 | 3269600612 | 39
6313 | 1721 | 0 | -1721 | -2584929953 | 33
4744 | 0 | 10476.555 | 10476.555 | 2518521916 | 30
3017 | 50328 | 94762.4 | 44434.4 | 2450379420 | 14, 47, 124, 194, 266, 318, 370, 427, 495, 536, 575, 599, 613, 632, 654, 667
4754 | 392 | 11948.8352 | 11556.8352 | 2359351015 | 54, 157, 227, 301, 353, 405, 462, 504, 665
7785 | 8276 | 9851.2242 | 1575.2242 | 2351966086 | 34
6016 | 965 | 14162.7 | 13197.7 | 2348873855 | 20
8643 | 5801 | 40873.11 | 35072.11 | 2332225171 | 265, 317, 369, 426
N/A | 0 | 380.8 | 380.8 | 2314363081 | 312, 364, 421, 422, 478, 479, 480, 481, 513, 522, 552, 561, 674
4158 | 7718 | 0 | -7718 | -1811267958 | 24
3425 | 114 | 15468.63 | 15354.63 | 1542541484 | 85
10271 | 0 | 18100.45 | 18100.45 | 1107150225 | 87
4896 | 1945 | 0 | -1945 | -1059297570 | 281, 333, 385, 442
9032 | 0 | 165 | 165 | 778412250 | 508, 547
6486 | 9080 | 72.61 | -9007.39 | -696361321 | 21, 49
8212 | 5631 | 0 | -5631 | -661011828 | 68
4159 | 288 | 3515.53 | 3227.53 | 660384913 | 27
4792 | 5348 | 0 | -5348 | -643107696 | 283, 335, 387, 444
3923 | 257 | 0 | -257 | -605539802 | 271, 323, 375, 432
3919 | 639 | 0 | -639 | -564421032 | 268, 320, 372, 429
7447 | 120 | 0 | -120 | -557919840 | 280, 332, 384, 441
4748 | 2594 | 0 | -2594 | -495334676 | 28
3895 | 123 | 194 | 71 | 485055883 | 295, 347, 399, 456
4553 | 99 | 0 | -99 | -464985675 | 293, 345, 397, 454
8452 | 1317 | 0 | -1317 | -453743376 | 66
3027 | 4597 | 0 | -4597 | -446538789 | 62
3380 | 3025 | 19.6 | -3005.4 | -441535336 | 491, 505, 532, 571, 595, 626, 648
7876 | 247 | 0 | -247 | -439644192 | 285, 337, 389, 446
7435 | 0 | 174.3 | 174.3 | 432766507 | 408, 465
4907 | 2274 | 4419.73 | 2145.73 | 430023604 | 55, 158, 228, 503, 544, 583, 607, 634
3210 | 4958 | 0 | -4958 | -413968210 | 70
5181 | 141 | 5639.28 | 5498.28 | 413740072 | 73
4107 | 167 | 0 | -167 | -349626190 | 499, 540, 579, 603
8464 | 4956 | 0 | -4956 | -348258120 | 69
3878 | 0 | 138 | 138 | 341589054 | 303, 355, 415, 472
4291 | 454 | 0 | -454 | -337708354 | 284, 336, 388, 445
6184 | 13481 | 0 | -13481 | -326577225 | 676
3227 | 571 | 2305.47 | 1734.47 | 312813399 | 150, 220
4856 | 2201 | 0 | -2201 | -306079864 | 65
3922 | 172 | 0 | -172 | -303925032 | 270, 322, 374, 431
3408 | 0 | 619.86 | 619.86 | 302594577 | 512, 551
8655 | 936 | 3475.07 | 2539.07 | 300867100 | 161, 231, 282, 334, 386, 443
4297 | 214 | 0 | -214 | -291444246 | 289, 341, 393, 450
5182 | 3399 | 3919.85 | 520.85 | 289246235 | 490, 531, 570, 594
3024 | 609 | 2110.42 | 1501.42 | 280591375 | 160, 230, 496, 537, 576, 600, 614, 633, 655, 668
4892 | 0 | 600.07 | 600.07 | 275733620 | 418, 475, 519, 558
8476 | 106 | 0 | -106 | -267643534 | 86
3471 | 0 | 250.75 | 250.75 | 249872124 | 305, 357, 417, 474
7432 | 0 | 245.99 | 245.99 | 234308672 | 406, 463
8499 | 1413 | 0 | -1413 | -227230182 | 67
4919 | 1449 | 0 | -1449 | -224177688 | 64
3993 | 0 | 141.8 | 141.8 | 212439230 | 413, 470
4030 | 36297 | 17109.11 | -19187.89 | -212429130 | 22, 60
8606 | 13108 | 0 | -13108 | -203265756 | 43
3879 | 0 | 138 | 138 | 203155596 | 302, 354, 414, 471
4299 | 98 | 0 | -98 | -200938220 | 290, 342, 394, 451
4032 | 20379 | 36885.9 | 16506.9 | 196993345 | 38, 52
4390 | 7383 | 5882.14 | -1500.86 | -191779890 | 15, 46
4743 | 797 | 0 | -797 | -171676191 | 26
5196 | 418 | 1765.9 | 1347.9 | 169985017 | 10, 58
3159 | 3399 | 13.1 | -3385.9 | -167940640 | 489, 530, 569, 593
3010 | 3501 | 335.15 | -3165.85 | -148475199 | 9
3044 | 239 | 1177.84 | 938.84 | 143004109 | 274, 326, 378, 435
3306 | 0 | 220 | 220 | 140784600 | 172, 242
7433 | 0 | 108.96 | 108.96 | 123041772 | 407, 464
3009 | 5993 | 8155.822 | 2162.822 | 121310523 | 123, 193, 263, 315, 367, 424, 494, 535, 574, 598, 612, 636, 666
4262 | 3411 | 19811.98 | 16400.98 | 113872005 | 264, 316, 368, 425
8081 | 0 | 2688 | 2688 | 110420352 | 523, 562
3937 | 0 | 199.94 | 199.94 | 110092162 | 411, 468
9031 | 0 | 37 | 37 | 107823957 | 507, 546, 585, 609
7892 | 0 | 216 | 216 | 103278240 | 308, 360
5887 | 0 | 119.01 | 119.01 | 103178100 | 419, 476
7996 | 775 | 0 | -775 | -100534550 | 57
3748 | 414 | 500.0458 | 86.0458 | 96526178 | 81
9030 | 0 | 63 | 63 | 94141152 | 506, 545, 584, 608
4144 | 815 | 4 | -811 | -90833622 | 300, 352, 404, 461
3226 | 283 | 1281.99 | 998.99 | 89935074 | 149, 219
3920 | 84 | 0 | -84 | -88567080 | 269, 321, 373, 430
4622 | 168 | 0 | -168 | -88014864 | 291, 343, 395, 452
3710 | 27216 | 39827.4062 | 12611.4062 | 87560993 | 13
3042 | 0 | 989.32 | 989.32 | 83303712 | 306, 358
4088 | 1024 | 0 | -1024 | -81102848 | 63
4809 | 0 | 160.5 | 160.5 | 79990472 | 165, 235
4908 | 3032 | 2458.82 | -573.18 | -78114690 | 56
9034 | 0 | 12 | 12 | 75007860 | 509, 548
3247 | 674 | 0 | -674 | -69845272 | 151, 221
3454 | 44 | 527.39 | 483.39 | 68652015 | 48
8970 | 0 | 129 | 129 | 68498226 | 190, 260
3048 | 43 | 148.26 | 105.26 | 66292748 | 279, 331, 383, 440
5316 | 0 | 33 | 33 | 65928225 | 520, 559
4296 | 64 | 0 | -64 | -65473536 | 288, 340, 392, 449
3057 | 10 | 0 | -10 | -62101490 | 621, 643
4294 | 61 | 0 | -61 | -57525013 | 287, 339, 391, 448
5380 | 0 | 4889.83 | 4889.83 | 57269689 | 29, 59
3045 | 712 | 979.75 | 267.75 | 57208268 | 275, 327, 379, 436
3837 | 15476 | 18646.4976 | 3170.4976 | 52817319 | 36, 84
3811 | 597 | 17049.63 | 16452.63 | 51924500 | 35
4751 | 2821 | 0 | -2821 | -51218076 | 79
3043 | 1949 | 2396.64 | 447.64 | 48143235 | 273, 325, 377, 434
3305 | 0 | 126 | 126 | 45422244 | 171, 241
3324 | 28 | 46 | 18 | 45408978 | 136, 206
3924 | 14 | 0 | -14 | -43812034 | 272, 324, 376, 433
3059 | 7 | 0 | -7 | -42819287 | 619, 641
3800 | 34416 | 54275.796 | 19859.796 | 42202067 | 19
8229 | 1525 | 0 | -1525 | -40764775 | 78
4979 | 45 | 0 | -45 | -38451915 | 137, 207
4265 | 0 | 202.39 | 202.39 | 38320523 | 409, 466
8406 | 37 | 27 | -10 | -37911510 | 89
3939 | 0 | 39.14 | 39.14 | 36701656 | 412, 469
4839 | 43 | 0 | -43 | -34344272 | 139, 209
3379 | 109 | 0 | -109 | -34156131 | 492, 533, 572, 596
4912 | 14 | 24 | 10 | 31698950 | 623, 645
7888 | 99 | 0 | -99 | -30786030 | 294, 346, 398, 455
3936 | 0 | 72.15 | 72.15 | 30273779 | 410, 467
8535 | 0 | 44 | 44 | 29585908 | 99
6188 | 119 | 0 | -119 | -28196693 | 286, 338, 390, 447
7369 | 0 | 2157.25 | 2157.25 | 28106810 | 518, 557
3246 | 538 | 0 | -538 | -27615540 | 148, 218
3687 | 0 | 78 | 78 | 27120600 | 191, 261
9434 | 0 | 54000 | 54000 | 26838000 | 310, 362
3795 | 89 | 0 | -89 | -26269952 | 622, 644
4913 | 44 | 35 | -9 | -24573060 | 624, 646
8131 | 5794 | 0 | -5794 | -24172568 | 487, 528, 567, 591, 627, 649, 661, 671
4402 | 17 | 35 | 18 | 24063498 | 135, 205
4085 | 192 | 0 | -192 | -23960832 | 72
3653 | 3 | 0 | -3 | -23834934 | 628, 650
3652 | 4 | 0 | -4 | -23018204 | 500, 541, 580, 604
8545 | 404 | 0 | -404 | -22891448 | 297, 349, 401, 458
4157 | 89 | 0 | -89 | -20448907 | 25
5023 | 1080 | 1665.29 | 585.29 | 20169679 | 493, 534, 573, 597, 631, 653
3047 | 39 | 0 | -39 | -20135232 | 278, 330, 382, 439
5015 | 101 | 128 | 27 | 20121426 | 298, 350, 402, 459
8498 | 1501 | 0 | -1501 | -19718637 | 486, 527, 566, 590
8534 | 0 | 34 | 34 | 19151656 | 98
3524 | 48 | 0 | -48 | -18933984 | 130, 200
3254 | 0 | 20 | 20 | 18807380 | 180, 250
5253 | 5 | 4 | -1 | -18491485 | 502, 543, 582, 606
3315 | 1 | 38 | 37 | 18352000 | 129, 199
3228 | 0 | 55.82 | 55.82 | 18087020 | 163, 233
5888 | 0 | 17.24 | 17.24 | 17973717 | 420, 477
4849 | 5885 | 1154.19 | -4730.81 | -17784734 | 166, 236, 488, 529, 568, 592, 620, 642
7423 | 19 | 0 | -19 | -17165284 | 134, 204
4128 | 310 | 203 | -107 | -15719798 | 662
6710 | 30 | 15.78 | -14.22 | -15514020 | 37
3329 | 13 | 17 | 4 | 15309964 | 142, 212
4106 | 10 | 0 | -10 | -14429990 | 498, 539, 578, 602
3207 | 192 | 0 | -192 | -13622784 | 71
6676 | 73 | 0 | -73 | -13560042 | 485, 526, 565, 589
5875 | 53 | 0 | -53 | -13448591 | 615, 637, 660, 672
4755 | 196 | 264.19 | 68.19 | 13283276 | 51
4858 | 9 | 17 | 8 | 12694728 | 143, 213
10612 | 0 | 49.86 | 49.86 | 12611489 | 164, 234
3378 | 3118 | 603.76 | -2514.24 | -12309719 | 42
3413 | 0 | 760 | 760 | 12220040 | 515, 554
6673 | 50 | 0 | -50 | -12082400 | 484, 525, 564, 588
8140 | 7 | 0 | -7 | -12072571 | 657
3442 | 0 | 14.26 | 14.26 | 11817562 | 304, 356, 416, 473
7512 | 74 | 58 | -16 | -11508768 | 292, 344, 396, 453, 630, 652
3516 | 25 | 0 | -25 | -11303800 | 131, 201
3294 | 0 | 15 | 15 | 11229990 | 175, 245
3282 | 0 | 20 | 20 | 10926540 | 179, 249
3204 | 10 | 0 | -10 | -10726060 | 80
8151 | 0 | 4 | 4 | 10679448 | 188, 258
4879 | 0 | 21 | 21 | 10270911 | 307, 359
9325 | 0 | 27 | 27 | 10192122 | 309, 361
8626 | 3 | 0 | -3 | -10163181 | 670
7947 | 101 | 0 | -101 | -9942137 | 156, 226
4878 | 101 | 64 | -37 | -9926804 | 299, 351, 403, 460
4328 | 2 | 0 | -2 | -9772538 | 664
3391 | 0 | 28 | 28 | 9419592 | 170, 240
7421 | 4 | 0 | -4 | -9293644 | 133, 203
8121 | 5 | 2 | -3 | -9160920 | 629, 651
3011 | 5109 | 3969.23 | -1139.77 | -8845755 | 44
8120 | 3 | 6 | 3 | 8337378 | 618, 640
4386 | 0 | 15 | 15 | 8294970 | 184, 254
8512 | 29 | 0 | -29 | -8151987 | 76
8134 | 7 | 0 | -7 | -8099952 | 659
4104 | 8 | 0 | -8 | -7778792 | 497, 538, 577, 601
3328 | 8 | 10 | 2 | 6841756 | 141, 211
4848 | 3537 | 3038.28 | -498.72 | -6329754 | 159, 229, 267, 319, 371, 428
4841 | 28 | 42 | 14 | 6119344 | 138, 186, 208, 256
4239 | 820 | 1596.8676 | 776.8676 | 6114725 | 83
3293 | 0 | 15 | 15 | 5993385 | 174, 244
3654 | 1 | 0 | -1 | -5444797 | 616, 638
3253 | 0 | 7 | 7 | 5312048 | 178, 248
3317 | 0 | 10 | 10 | 5234270 | 169, 239
3307 | 0 | 4 | 4 | 5153040 | 173, 243
3523 | 24 | 0 | -24 | -5083752 | 126, 196
6538 | 119 | 134.41 | 15.41 | 4829864 | 276, 328, 380, 437
3258 | 0 | 3 | 3 | 4815078 | 176, 246
4131 | 3 | 0 | -3 | -4749585 | 617, 639
3515 | 21 | 0 | -21 | -4692996 | 127, 197
3405 | 13 | 0 | -13 | -4672876 | 147, 217
4557 | 22 | 0 | -22 | -4586032 | 50
3007 | 53922 | 50219.03 | -3702.97 | -4065861 | 8
6423 | 0 | 1 | 1 | 3890943 | 521, 560
3046 | 443 | 433.45 | -9.55 | -3627720 | 277, 329, 381, 438
7419 | 10 | 0 | -10 | -3423680 | 132, 202
3540 | 9 | 0 | -9 | -3284298 | 128, 198
5750 | 0 | 5 | 5 | 3106705 | 181, 251
3257 | 0 | 2 | 2 | 3071584 | 177, 247
8181 | 0 | 1 | 1 | 3058472 | 189, 259
3864 | 34416 | 35375.16 | 959.16 | 2988743 | 32
4901 | 8 | 10 | 2 | 2892142 | 144, 214
4330 | 2 | 0 | -2 | -2656788 | 663
6309 | 1721 | 1601.2 | -119.8 | -2648059 | 23
8637 | 1 | 0 | -1 | -2529928 | 152, 222
3155 | 33 | 44 | 11 | 2514974 | 296, 348, 400, 457
4581 | 695 | 0 | -695 | -2456130 | 11
4385 | 0 | 8 | 8 | 2397736 | 183, 253
8319 | 26 | 0 | -26 | -2322190 | 154, 224
4997 | 0 | 46 | 46 | 2287902 | 100
8001 | 0 | 104.3 | 104.3 | 2011530 | 311, 363
3620 | 0 | 6 | 6 | 1946250 | 168, 238
3751 | 18 | 0 | -18 | -1723932 | 74
3539 | 10 | 0 | -10 | -1610130 | 125, 195
4842 | 3 | 0 | -3 | -1586175 | 140, 210
4845 | 0 | 1 | 1 | 1567263 | 187, 257
8737 | 0 | 120 | 120 | 1318440 | 514, 553
4420 | 8 | 0 | -8 | -1195120 | 146, 216
3806 | 2246 | 2631.82 | 385.82 | 1191798 | 82
4851 | 31 | 0 | -31 | -1174621 | 155, 225
4872 | 0 | 4 | 4 | 1101304 | 182, 252
8145 | 1 | 0 | -1 | -1089574 | 658
4840 | 0 | 4 | 4 | 1068540 | 185, 255
4700 | 519 | 515 | -4 | -1067960 | 90
8318 | 13 | 0 | -13 | -1031914 | 153, 223
4592 | 197 | 666.11 | 469.11 | 998735 | 45
8501 | 6 | 0 | -6 | -957942 | 77
4411 | 2 | 0 | -2 | -816934 | 145, 215
3404 | 0 | 2 | 2 | 520730 | 167, 237
8226 | 6 | 0 | -6 | -433362 | 75
5873 | 0 | 6 | 6 | 233688 | 517, 556
3382 | 0 | 5.73 | 5.73 | 216605 | 510, 549, 586, 610
3225 | 0 | 1.27 | 1.27 | 97776 | 162, 232
7090 | 2053 | 2052.9 | -0.1 | -13041 | 96
4883 | 83 | 83.4 | 0.4 | 5337 | 95
4798 | 35 | 35 | 0 | 0 | 91
5036 | 34 | 34 | 0 | 0 | 92
4797 | 4 | 4 | 0 | 0 | 93
8094 | 4 | 4 | 0 | 0 | 94
4886 | 29 | 29 | 0 | 0 | 97
5225 | 13853 | 13853 | 0 | 0 | 102
5226 | 1455 | 1455 | 0 | 0 | 103
5220 | 13841 | 13841 | 0 | 0 | 104
8114 | 444 | 444 | 0 | 0 | 105
5221 | 1011 | 1011 | 0 | 0 | 106
5734 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 107
8566 | 1266 | 1266 | 0 | 0 | 108
5241 | 587 | 587 | 0 | 0 | 109
7962 | 385 | 385 | 0 | 0 | 110
7881 | 1416 | 1416 | 0 | 0 | 111
7858 | 400 | 400 | 0 | 0 | 112
8549 | 7 | 7 | 0 | 0 | 113
7497 | 26 | 26 | 0 | 0 | 114
8546 | 16 | 16 | 0 | 0 | 115
3430 | 30 | 30 | 0 | 0 | 116
8547 | 4 | 4 | 0 | 0 | 117
6848 | 15 | 15 | 0 | 0 | 118
7503 | 8 | 8 | 0 | 0 | 119
8092 | 58 | 58 | 0 | 0 | 120
9035 | 17 | 17 | 0 | 0 | 501, 542, 581, 605
8739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 511, 550
3414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 516, 555
4914 | 7 | 7 | 0 | 0 | 625, 647
8399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 679

## Variación por CIV
CIV | Nomenclatura | Tramo | SG | Área m² | Obras iniciales | Obras finales | Δ | Δ % | Δ Aumentos | Δ Disminuciones | Δ NP | Δ Nuevo contractual | Δ Eliminado
9004002 | CL20 | KR68A - KR68B | 2 | 2710.31 | 1919271224 | 2124569020 | 205297796 | 10.7% | 182289767 | -222416600 | 413561201 | 627421749 | -795558323
9003990 | CL20 | KR68B - KR68C | 2 | 2979.83 | 2306495798 | 2711308173 | 404812375 | 17.55% | 285378781 | -123491728 | 557275092 | 743291573 | -1057641346
9003980 | CL20 | KR68C - AK68D | 2 | 2373.61 | 1773268906 | 2574430351 | 801161445 | 45.18% | 373301602 | -91672565 | 495791541 | 805675799 | -781934933
9003989 | KR 68B | CL20 - CL21 | 2 | 1404.75 | 1050018340 | 1632946727 | 582928387 | 55.52% | 142657619 | -53109380 | 353627844 | 606506584 | -466754282
9003981 | KR 68B | CL21 - CL22 | 2 | 1985.23 | 1390366740 | 2038357883 | 647991143 | 46.61% | 211844855 | -68113113 | 460822231 | 720381837 | -676944668
9003967 | KR 68C | CL21 - CL22 | 2 | 2419.5 | 1756193191 | 2226451976 | 470258785 | 26.78% | 247663809 | -101923727 | 484284632 | 607801137 | -767567066
9003968 | CL21 | KR 68C - KR 68D | 2 | 1537.22 | 1104610337 | 1630625372 | 526015035 | 47.62% | 114389159 | -56363007 | 385295483 | 667711315 | -585017918
16000016 | KR 66 | CL17A - CL18 | 5 | 1608.57 | 1301940735 | 1745875067 | 443934332 | 34.1% | 399145087 | -56982908 | 370902099 | 329611085 | -598741031
16000007 | KR66 | CL18A - CL18B | 5 | 1045.93 | 638820344 | 721728089 | 82907745 | 12.98% | 37365767 | -13415779 | 170207808 | 264353875 | -375603926
16000023 | CL17A | KR65B - KR66 | 5 | 2852 | 2231841440 | 2572153672 | 340312232 | 15.25% | 227331221 | -317302857 | 762715918 | 587997617 | -920429664
16000012 | CL18A | KR65B - KR66 | 5 | 2544.68 | 2073695190 | 2347962590 | 274267400 | 13.23% | 304226839 | -169880963 | 491988701 | 529038504 | -881105685
16000010 | CL18B | KR65B - KR66 | 5 | 1704.36 | 2291612786 | 3950103092 | 1658490306 | 72.37% | 224247396 | -111578051 | 2308849811 | 665403854 | -1428432706
16000013 | CL18B | KR65A - KR65B | 5 | 1541.61 | 828228169 | 2149935500 | 1321707331 | 159.6% | 861412774 | -44560484 | 457445474 | 429247240 | -381837675
16000024 | KR 65A | CL18 - CL18A | 5 | 2402.99 | 2226670707 | 5899197969 | 3672527262 | 164.9% | 1670481233 | -97572926 | 1016703547 | 2154675038 | -1071759634
16000017 | KR 65A | CL18A - CL18B | 5 | 1361.36 | 1441265454 | 2767058972 | 1325793518 | 91.99% | 1062929957 | -48577593 | 539293095 | 639108067 | -866960011
16000029 | CL18 | KR65 - KR65A | 5 | 939.76 | 404749337 | 812448409 | 407699072 | 100.7% | 240435035 | -18585650 | 140048966 | 218290421 | -172489705
16000028 | CL18A | KR63 - KR65A | 5 | 2749.3 | 2172680596 | 2407629903 | 234949307 | 10.81% | 231309119 | -95922976 | 539949332 | 603647788 | -1044033960
16000060 | KR63 | ACCESO VIA 17 - CL17 | 5 | 1593.8 | 1711978189 | 1624271261 | -87706928 | -5.123% | 139062675 | -49696086 | 364120870 | 483716766 | -1024911155
16000052 | KR63 | ACCESO VIA 17B - CL17B | 5 | 1791.31 | 1504006937 | 2190004906 | 685997969 | 45.61% | 172534203 | -49812815 | 565653522 | 739488299 | -741865242
16000043 | KR 63 | CL17B - CL18 | 5 | 1519.4 | 1236586250 | 1790457295 | 553871045 | 44.79% | 80214102 | -33865848 | 536032431 | 622362254 | -650871898
16000032 | KR 63 | CL18 - CL18A | 5 | 1835.68 | 1632752426 | 1875405919 | 242653493 | 14.86% | 109958653 | -87754333 | 393808491 | 649995927 | -823355245
16000027 | KR 63 | CL18A - CL19 | 5 | 1958.61 | 1783508233 | 1767518686 | -15989547 | -0.8965% | 218285917 | -38185778 | 378061014 | 459268542 | -1033419244
16000038 | CL18A | KR62 - KR63 | 5 | 2644.76 | 2230093561 | 2560234587 | 330141026 | 14.8% | 321723334 | -127745345 | 658093228 | 612681062 | -1134611255
16000057 | CL17B | KR63 - KR62 | 5 | 1996.95 | 1289824581 | 1789265635 | 499441054 | 38.72% | 221529676 | -44765975 | 361958674 | 576800242 | -616081563
500002375 | KR65 | CL17 - CL18 | 5 | 1159.92 | 923268542 | 1486799059 | 563530517 | 61.04% | 280116868 | -44777939 | 307803002 | 420882047 | -400493465
16000047 | KR65 | CL17 - CL18 | 5 | 2387.64 | 1665738688 | 1701875688 | 36137000 | 2.169% | 177888720 | -181783221 | 351895379 | 497322644 | -809186522
16000077 | CL14 | KR65 - CL CIEGA | 5 | 1237.01 | 953498407 | 1098318068 | 144819661 | 15.19% | 140554724 | -156424699 | 284735171 | 301003547 | -425049082

## Costo por CIV
CIV | Nomenclatura | SG | Área m² | Obras CD | Obras+AIU | Componentes asignados | Total con AIU | $/m² obras | $/m² total | % NP obras | V1 obras+AIU | V2 obras+AIU | Δ obras V4-V2
9004002 | CL20 | 2 | 2710.31 | 1611365289 | 2124569020 | 628994689 | 2753563709 | 783884 | 1015959 | 19.47% | 2679612302 | 2340063114 | -215494094
9003990 | CL20 | 2 | 2979.83 | 2056373710 | 2711308173 | 802703243 | 3514011416 | 909887 | 1179266 | 20.55% | 2537825825 | 2667336411 | 43971762
9003980 | CL20 | 2 | 2373.61 | 1952559633 | 2574430351 | 762179531 | 3336609882 | 1084605 | 1405711 | 19.26% | 2312874652 | 2444643007 | 129787344
9003989 | KR 68B | 2 | 1404.75 | 1238497620 | 1632946727 | 483446200 | 2116392927 | 1162447 | 1506598 | 21.66% | 1424778297 | 1538753791 | 94192936
9003981 | KR 68B | 2 | 1985.23 | 1545979024 | 2038357883 | 603471232 | 2641829115 | 1026762 | 1330742 | 22.61% | 1972706135 | 2041220357 | -2862474
9003967 | KR 68C | 2 | 2419.5 | 1688637742 | 2226451976 | 659157907 | 2885609883 | 920212 | 1192647 | 21.75% | 1850363381 | 2075372979 | 151078997
9003968 | CL21 | 2 | 1537.22 | 1236737004 | 1630625372 | 482758945 | 2113384317 | 1060763 | 1374809 | 23.63% | 1767059390 | 1856888679 | -226263307
16000016 | KR 66 | 5 | 1608.57 | 1324147371 | 1745875067 | 516879487 | 2262754554 | 1085358 | 1406687 | 21.24% | 1157651934 | 1299966980 | 445908087
16000007 | KR66 | 5 | 1045.93 | 547389885 | 721728089 | 213673047 | 935401136 | 690035 | 894325 | 23.58% | 696444456 | 815380689 | -93652600
16000023 | CL17A | 5 | 2852 | 1950832901 | 2572153672 | 761505503 | 3333659175 | 901877 | 1168885 | 29.65% | 2751554997 | 2880817470 | -308663798
16000012 | CL18A | 5 | 2544.68 | 1780796661 | 2347962590 | 695132041 | 3043094631 | 922695 | 1195865 | 20.95% | 2226684665 | 2358154014 | -10191424
16000010 | CL18B | 5 | 1704.36 | 2995929504 | 3950103092 | 1169457826 | 5119560918 | 2317646 | 3003803 | 58.45% | 1704354625 | 3827888648 | 122214444
16000013 | CL18B | 5 | 1541.61 | 1630604328 | 2149935500 | 636504627 | 2786440127 | 1394604 | 1807487 | 21.28% | 1893852881 | 1258518912 | 891416588
16000024 | KR 65A | 5 | 2402.99 | 4474207593 | 5899197969 | 1746502071 | 7645700040 | 2454941 | 3181744 | 17.23% | 3752120822 | 4238174174 | 1661023795
16000017 | KR 65A | 5 | 1361.36 | 2098657534 | 2767058972 | 819208688 | 3586267660 | 2032570 | 2634327 | 19.49% | 1533890165 | 1888172582 | 878886390
16000029 | CL18 | 5 | 939.76 | 616196110 | 812448409 | 240531482 | 1052979891 | 864528 | 1120477 | 17.24% | 585887485 | 785835853 | 26612556
16000028 | CL18A | 5 | 2749.3 | 1826050939 | 2407629903 | 712797000 | 3120426903 | 875725 | 1134990 | 22.43% | 2048902433 | 2205169960 | 202459943
16000060 | KR63 | 5 | 1593.8 | 1231917770 | 1624271261 | 480877763 | 2105149024 | 1019119 | 1320836 | 22.42% | 1512963553 | 1822060696 | -197789435
16000052 | KR63 | 5 | 1791.31 | 1660994703 | 2190004906 | 648367477 | 2838372383 | 1222572 | 1584523 | 25.83% | 2087411444 | 2168192162 | 21812744
16000043 | KR 63 | 5 | 1519.4 | 1357960466 | 1790457295 | 530078392 | 2320535687 | 1178398 | 1527271 | 29.94% | 1815561841 | 1928040404 | -137583109
16000032 | KR 63 | 5 | 1835.68 | 1422389187 | 1875405919 | 555228073 | 2430633992 | 1021641 | 1324106 | 21% | 1643316068 | 2104600859 | -229194940
16000027 | KR 63 | 5 | 1958.61 | 1340562830 | 1767518686 | 523287244 | 2290805930 | 902435 | 1169608 | 21.39% | 1639392473 | 2096946548 | -329427862
16000038 | CL18A | 5 | 2644.76 | 1941792950 | 2560234587 | 757976768 | 3318211355 | 968040 | 1254636 | 25.7% | 1939975267 | 2167849792 | 392384795
16000057 | CL17B | 5 | 1996.95 | 1357056660 | 1789265635 | 529725592 | 2318991227 | 895999 | 1161267 | 20.23% | 1682838531 | 1796568803 | -7303168
500002375 | KR65 | 5 | 1159.92 | 1127652890 | 1486799059 | 440178080 | 1926977139 | 1281812 | 1661302 | 20.7% | 1414104748 | 1565392676 | -78593617
16000047 | KR65 | 5 | 2387.64 | 1290776334 | 1701875688 | 503853139 | 2205728827 | 712786 | 923811 | 20.68% | 1743449483 | 1950567933 | -248692245
16000077 | CL14 | 5 | 1237.01 | 833012058 | 1098318068 | 325165351 | 1423483419 | 887881 | 1150745 | 25.92% | 1097565022 | 1159443953 | -61125885
TOTAL 27 CIVs |  |  |  |  | 0 | 0 | 0

## NPs
Fila | Ítem NP | Código IDU | Descripción | Und | Cantidad | VU CD | VU CD+AIU | Valor con AIU | Capítulo | Clasificación | Pregunta contratista
| NP-123 | 8618 | MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD19 CON CEMENTO ASFÁLTICO CA 14 (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación mecánica con vibrocompactador y compactador de llantas) | M3 | 2089.45 | 0 | 0 | 3269600612 | 2. PAVIMENTOS | nuevo
| NP-124 | 4744 | BASE GRANULAR CLASE A (BG_A) CON RECICLADO DE CONCRETO HIDRAULICO (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR) | M3 | 10476.555 | 0 | 0 | 2518521916 | 1. PRELIMINARES | nuevo
| NP-133 | N/A | CONTRATO 1752-2021 - BOX CULVERT PREFABRICADO TIPO 1, Ancho Int: 1.875 m, Alto Int: 1.80m, Longitud: 1.00m, Espesores de muros y placa fondo : 0,30m, Espesor de placa superior 0,25 m, Cuantía : 206,5 Kg/m3 - MEZCLA SECA | UN | 110 | 0 | 0 | 1879745340 | 5. REDES HIDROSANITARIAS | nuevo
| NP-16 | 10271 | ESTAMPADO PARA CONCRETO MR DE POMPEYANOS, ACCESOS VEHICULARES A PREDIOS Y VÍAS (ACABADO Y CURADO, SUMINISTRO Y MANO DE OBRA. INCLUYE JUEGO DE MOLDES, COLOR ENDURECEDOR DE CUARZO, DESMOLDANTE EN POLVO COLOR, SELLADOR ACRÍ | M2 | 18100.45 | 0 | 0 | 1107150225 | 3. ESPACIO PÚBLICO | nuevo
| NP-03 | 9032 | CONSTRUCCION DE CAJA DE INSPECCION DOBLE PARA CANALIZACION DE M.T. Y B.T. TIPO CS 276 (Norma 2018) (Incluye concreto de base, muro de espesor 0.25m, pañete, recebo común, escalera de gato, concreto para viga de soporte d | UN | 165 | 0 | 0 | 778412250 | 6. REDES SECAS | nuevo
| NP-122 | N/A | CONSTRUCCION DE CAJA DE INSPECCION DOBLE PARA CANALIZACION DE M.T. Y B.T. TIPO CS 276 (Norma 2025) (Incluye concreto de base, muro doble, pañete, recebo común, paso plástico en polipropileno, concreto para viga de soport | UN | 73 | 0 | 0 | 323248307 | 6. REDES SECAS | nuevo
| NP-19 | 7435 | TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=36" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | ML | 122.01 | 0 | 0 | 302936555 | 5. REDES HIDROSANITARIAS | nuevo
| NP-07 | 3408 | 6 DUCTOS D=6" PVC-TDP (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN. NO INCLUYE RELLENOS). NORMA CS212. | ML | 619.86 | 0 | 0 | 302594577 | 6. REDES SECAS | nuevo
| NP-71 | 4892 | TUBERIA CONCRETO ALTA RESISTENCIA D= 10" (INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y MORTERO 2000 PSI PARA RECUBRIMIENTO DE JUNTA). | ML | 599.07 | 0 | 0 | 274675991 | 5. REDES HIDROSANITARIAS | nuevo
| NP-27 | 3878 | PLACA CUBIERTA D=1.70M POZO INSPEC. (PREFABRICADA. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE TAPA) | UND | 73 | 0 | 0 | 180695659 | 5. REDES HIDROSANITARIAS | nuevo
| NP-29 | 3471 | CILINDRO POZO INSP. EN MAMPOSTERIA E=0.25M (INC. SUMIN. Y CONST, ACERO PARA ESCALERAS, GEOTEXTIL NO TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSION GRAB: ENTRE 450 N Y 500 N Y PAÑETE IMPERMEAB.) | ML | 157.63 | 0 | 0 | 157078137 | 5. REDES HIDROSANITARIAS | nuevo
| NP-17 | 7432 | TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=24" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | ML | 148.03 | 0 | 0 | 141000499 | 5. REDES HIDROSANITARIAS | nuevo
| NP-42 | 3306 | CODO HD 45° EXTREMO LISO PARA PVC D=6" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | UN | 220 | 0 | 0 | 140784600 | 5. REDES HIDROSANITARIAS | nuevo
| NP-19 | 7435 | TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=36" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | ML | 52.29 | 0 | 0 | 129829952 | 5. REDES HIDROSANITARIAS | nuevo
| NP-18 | 7433 | TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=27" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | ML | 108.96 | 0 | 0 | 123041772 | 5. REDES HIDROSANITARIAS | nuevo
| NP-12 | 8081 | ADAPTADOR TERMINAL CAMPANA PVC D=6" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | UN | 2688 | 0 | 0 | 110420352 | 6. REDES SECAS | nuevo
| NP-22 | 3937 | TUBERIA CONCRETO D=18" CL. II SIN REFUERZO (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | ML | 199.94 | 0 | 0 | 110092162 | 5. REDES HIDROSANITARIAS | nuevo
| NP-26 | 3879 | PLACA FONDO D=1.70M POZO INSPEC. (PREFABRICADA. INCL. SUMIN, INST.) | UND | 73 | 0 | 0 | 107466366 | 5. REDES HIDROSANITARIAS | nuevo
| NP-27 | 3878 | PLACA CUBIERTA D=1.70M POZO INSPEC. (PREFABRICADA. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE TAPA) | UND | 43.2 | 0 | 0 | 106932226 | 5. REDES HIDROSANITARIAS | nuevo
| NP-24 | 3993 | TUBERIA CONCRETO D=27" CL. IV REFORZADO (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | ML | 70.9 | 0 | 0 | 106219615 | 5. REDES HIDROSANITARIAS | nuevo

## Hallazgos
ID | Severidad | Origen | Título | Descripción | Fuente (hoja) | Fila | Impacto $ | Recomendación
H06-02 | ALTA | 06 | Capitulo 7 DESVIOS de V2 era un contenedor mal clasificado por 19.347M | En V2 el capitulo 7 acumulo 19.347.297.314 en CD porque el contratista metio dentro de el todos los componentes no-obra (PMA-SST, Dialogo, PMT, Ajustes vigencia, Acero fijo, Fase obras, Laboratorio, Bioseguridad, SDA). En V3 y V4 esto se reordeno y solo queda el item real 7.001 (mantenimiento rutinario) que se elimina por completo, dejando cap 7 en cero. La reclasificacion V2->V4 no es reduccion de alcance sino re-agrupacion contable. | PRESUPUESTO TODOS LOS CIV 84 NP | 675-676 | 19347297314 | Documentar formalmente en la comunicacion oficial que la reduccion del capitulo 7 en V4 no representa un ahorro sino una reclasificacion. Solicitar al contratista una tabla de conciliacion V2-V4 por capitulo antes de proceder con cualquier aprobacion de adicion.
H06-03 | ALTA | 06 | Ritmo mensual propuesto ($2.000M/mes) es 3,3x el ritmo historico del contrato | La adicion neta de 16.000M en 8 meses implica un ritmo de $2.000M/mes. Segun Hoja1, la obra ya ejecutada en CIVs iniciados suma ~$19.652M. Si esto se causo en 30 meses aprox de contrato (firma 2021, corte 2026), el ritmo real historico es ~$650M/mes. Comprometerse a $2.000M/mes por 8 meses requiere una capacidad operativa 3,3 veces superior a la demostrada. | Hoja1 + resumen EJECUTIVO | N/A | 16000000000 | Solicitar al contratista: (1) cronograma semana a semana con curvas S y frentes de obra activos simultaneos; (2) certificaciones de facturacion mensual de los ultimos 24 meses; (3) plan de recursos (personal, equipo, subcontratistas) que soporte el ritmo triplicado; (4) analisis de riesgo de incumplimiento con matriz de contingencia.
H04 | ALTA | 04 | Los VU de V4 estan +49.0% (mediana) sobre los VU pactados en la propuesta: 15.086.222.761 con AIU a cantidades finales | 469 renglones contractuales tienen VU pactado (col M de PRESUPUESTO CONTRACTUAL MAYO 25). Valorados al VU pactado valdrian 28.959.881.218 en vez de 44.046.009.245. El valor actual de obras del contrato (N688 = 44.303.294.799) ya esta calculado con los VU de V4 sobre las cantidades contractuales, asi que la actualizacion de precios (a insumos VISOR 13-09-2024) se formalizo antes de esta solicitud; el presupuesto original de la propuesta (fila 246 col O) era 28.420.960.042 de obras y 50.793.789.333 en total. Top impacto: 7785 fila 34 +76.0%, 6016 fila 20 +39.7%, 3017 fila 14 +32.5%, 5182 fila 531 +48.0%, 3425 fila 85 +50.6% | PRESUPUESTO CONTRACTUAL MAYO 25 | 246, 279 y col M | 15086222761 | Pedir el otrosi o acta que autorizo actualizar los VU pactados a insumos 13-09-2024 y confirmar si ese incremento se contabilizo como adicion (cuenta para el tope del 50% del art. 40 de la Ley 80) o como reajuste.
H01-013 | ALTA | 01 | Variacion capitulo 5. REDES HIDROSANITARIAS: 6.777.852.537 | 5. REDES HIDROSANITARIAS: valor inicial 9.324.763.052 -> final 16.102.615.589. Balance mayores/menores 1.613.102.643 + incorporacion NP 5.164.749.894. | PRESUPUESTO TODOS LOS CIV 84 NP | capitulo | 6777852537 | Revisar composicion del capitulo, especialmente aumentos que se apoyen mayormente en NPs.
H03-OUT-16000024 | ALTA | 03 | CIV 16000024 (KR 65A) es outlier de $/m² con $2,454,941/m² | $/m² = $2,454,941 (2.41× mediana $1,019,119/m²). Obras con AIU = $5,899,197,969. Top 3 renglones: [2] LOSA DE CONCRETO MR45 (SUMINISTRO, FORMALETEADO, COLOCACIÓN, $1,527,099,650; [5] Proyecto: factibilidad, estudios y diseños de aceras, ciclor $701,876,415; [5] SUBBASE GRANULAR CLASE B (SBG_B) CON RECICLADO DE CONCRETO H $595,505,259 | PRESUPUESTO TODOS LOS CIV 84 NP | múltiples | 5899197969 | Solicitar al contratista soporte técnico y de cantidades para renglones dominantes. Comparar con V1/V2 y verificar consistencia con memorias de cantidades.
H03-OUT-16000010 | ALTA | 03 | CIV 16000010 (CL18B) es outlier de $/m² con $2,317,646/m² | $/m² = $2,317,646 (2.27× mediana $1,019,119/m²). Obras con AIU = $3,950,103,092. Top 3 renglones: [5] CONTRATO 1752-2021 - BOX CULVERT PREFABRICADO TIPO 1, Ancho $1,879,745,340; [2] LOSA DE CONCRETO MR45 (SUMINISTRO, FORMALETEADO, COLOCACIÓN, $556,140,139; [2] MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD19 CON CEMENTO ASFÁLTIC $121,429,566 | PRESUPUESTO TODOS LOS CIV 84 NP | múltiples | 3950103092 | Solicitar al contratista soporte técnico y de cantidades para renglones dominantes. Comparar con V1/V2 y verificar consistencia con memorias de cantidades.
H02-101 | ALTA | 02 | CIV 16000024 (KR 65A) con Δ obras $3,672,527,262 | Obras iniciales $2,226,670,707 -> finales $5,899,197,969. Delta = $3,672,527,262 (164.9%). | PRESUPUESTO TODOS LOS CIV 84 NP | columnas del CIV | 3672527262 | Solicitar justificacion tecnica del Δ por CIV con documentacion de campo y tramites IDU.
H01-014 | ALTA | 01 | Variacion capitulo 2. PAVIMENTOS: 3.556.107.781 | 2. PAVIMENTOS: valor inicial 15.328.367.366 -> final 18.884.475.147. Balance mayores/menores 286.507.169 + incorporacion NP 3.269.600.612. | PRESUPUESTO TODOS LOS CIV 84 NP | capitulo | 3556107781 | Revisar composicion del capitulo, especialmente aumentos que se apoyen mayormente en NPs.
H01-035 | ALTA | 01 | NP de alto valor (fila 39) | NP NP-123 'MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD19 CON CEMENTO ASFÁLTICO CA 14 (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación mecánica con vibrocompactador y compactador de llantas)' incorpora cantidad 2089.45 M3 por 3.269.600.612. | PRESUPUESTO TODOS LOS CIV 84 NP | 39 | 3269600612 | Revisar aprobacion IDU del NP, analisis de precio unitario y sustento tecnico. Verificar que no exista un item contractual equivalente.
H01-015 | ALTA | 01 | Variacion capitulo 1. PRELIMINARES: 2.787.734.305 | 1. PRELIMINARES: valor inicial 6.508.713.086 -> final 9.296.447.391. Balance mayores/menores 152.930.303 + incorporacion NP 2.634.804.002. | PRESUPUESTO TODOS LOS CIV 84 NP | capitulo | 2787734305 | Revisar composicion del capitulo, especialmente aumentos que se apoyen mayormente en NPs.
H03-OUT-16000017 | ALTA | 03 | CIV 16000017 (KR 65A) es outlier de $/m² con $2,032,570/m² | $/m² = $2,032,570 (1.99× mediana $1,019,119/m²). Obras con AIU = $2,767,058,972. Top 3 renglones: [2] LOSA DE CONCRETO MR45 (SUMINISTRO, FORMALETEADO, COLOCACIÓN, $1,004,653,737; [2] MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD19 CON CEMENTO ASFÁLTIC $219,371,275; [1] TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZ $198,973,386 | PRESUPUESTO TODOS LOS CIV 84 NP | múltiples | 2767058972 | Solicitar al contratista soporte técnico y de cantidades para renglones dominantes. Comparar con V1/V2 y verificar consistencia con memorias de cantidades.
H01-020 | ALTA | 01 | Variacion relativa alta (fila 33) | Item 2.002 'MEZCLA ASFÁLTICA DENSA EN CALIENTE MD12 CON CEMENTO ASFÁLTICO 60-70 (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN MECANICA CON VIBROCOMPACTADOR Y COMPACTADOR DE LLANTAS)': H=1721.0, I=0.0 (M3), variacion relativa 100%. Impacto -2.584.929.953. | PRESUPUESTO TODOS LOS CIV 84 NP | 33 | -2584929953 | Solicitar memoria detallada de cantidad y respaldo tecnico. Cruzar con planos as-built.
H01-030 | ALTA | 01 | Item contractual eliminado (fila 33) | Item 2.002 'MEZCLA ASFÁLTICA DENSA EN CALIENTE MD12 CON CEMENTO ASFÁLTICO 60-70 (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN MECANICA CON VIBROCOMPACTADOR Y COMPACTADOR DE LLANTAS)' pasa de 1721.0 a 0 (M3). Reduccion -2.584.929.953. | PRESUPUESTO TODOS LOS CIV 84 NP | 33 | -2584929953 | Confirmar que la actividad efectivamente no se ejecutara o se reemplaza por otra. Si se reemplaza, aparear con NP correspondiente.
H01-036 | ALTA | 01 | NP de alto valor (fila 30) | NP NP-124 'BASE GRANULAR CLASE A (BG_A) CON RECICLADO DE CONCRETO HIDRAULICO (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR)' incorpora cantidad 10476.554999999998 M3 por 2.518.521.916. | PRESUPUESTO TODOS LOS CIV 84 NP | 30 | 2518521916 | Revisar aprobacion IDU del NP, analisis de precio unitario y sustento tecnico. Verificar que no exista un item contractual equivalente.
H01-010 | ALTA | 01 | Salto extremo de cantidad (I/H = 14.6764x) - fila 20 | Item 1.008 'ESTABILIZACIÓN DE SUBRASANTE CON RAJÓN, INCLUYE EQUIPO DE COMPACTACIÓN (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN CON EQUIPO MECÁNICO)' paso de 965.0 a 14162.699999999997 M3. Impacto 2.348.873.855. | PRESUPUESTO TODOS LOS CIV 84 NP | 20 | 2348873855 | Pedir memoria de cantidades actualizada por CIV y validar con actas de campo/planos. Verificar que no se trate de reasignacion desde otro item.
H01-021 | ALTA | 01 | Variacion relativa alta (fila 20) | Item 1.008 'ESTABILIZACIÓN DE SUBRASANTE CON RAJÓN, INCLUYE EQUIPO DE COMPACTACIÓN (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN CON EQUIPO MECÁNICO)': H=965.0, I=14162.699999999997 (M3), variacion relativa 1368%. Impacto 2.348.873.855. | PRESUPUESTO TODOS LOS CIV 84 NP | 20 | 2348873855 | Solicitar memoria detallada de cantidad y respaldo tecnico. Cruzar con planos as-built.
H01-022 | ALTA | 01 | Variacion relativa alta (fila 490) | Item 6.007 '6 DUCTOS D=6" + 2 DUCTOS D=3" PVC TDP. SUMINISTRO E INSTALACION. (NO INCLUYE RELLENOS).': H=3399.0, I=7.6 (ML), variacion relativa 100%. Impacto -1.883.363.119. | PRESUPUESTO TODOS LOS CIV 84 NP | 490 | -1883363119 | Solicitar memoria detallada de cantidad y respaldo tecnico. Cruzar con planos as-built.
H01-037 | ALTA | 01 | NP de alto valor (fila 479) | NP NP-133 'CONTRATO 1752-2021 - BOX CULVERT PREFABRICADO TIPO 1, Ancho Int: 1.875 m, Alto Int: 1.80m, Longitud: 1.00m, Espesores de muros y placa fondo : 0,30m, Espesor de placa superior 0,25 m, Cuantía : 206,5 Kg/m3 - MEZCLA SECA (Incluye transporte, descargue e instalación. No incluye excavación, mejoramiento de subrasante, solado de limpieza ni entibado)' incorpora cantidad 110.0 UN por 1.879.745.340. | PRESUPUESTO TODOS LOS CIV 84 NP | 479 | 1879745340 | Revisar aprobacion IDU del NP, analisis de precio unitario y sustento tecnico. Verificar que no exista un item contractual equivalente.
H01-023 | ALTA | 01 | Variacion relativa alta (fila 24) | Item 1.012 'BASE GRANULAR CLASE A (BG_A) (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR)': H=7718.0, I=0.0 (M3), variacion relativa 100%. Impacto -1.811.267.958. | PRESUPUESTO TODOS LOS CIV 84 NP | 24 | -1811267958 | Solicitar memoria detallada de cantidad y respaldo tecnico. Cruzar con planos as-built.
H01-031 | ALTA | 01 | Item contractual eliminado (fila 24) | Item 1.012 'BASE GRANULAR CLASE A (BG_A) (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR)' pasa de 7718.0 a 0 (M3). Reduccion -1.811.267.958. | PRESUPUESTO TODOS LOS CIV 84 NP | 24 | -1811267958 | Confirmar que la actividad efectivamente no se ejecutara o se reemplaza por otra. Si se reemplaza, aparear con NP correspondiente.
H02-102 | ALTA | 02 | CIV 16000010 (CL18B) con Δ obras $1,658,490,306 | Obras iniciales $2,291,612,786 -> finales $3,950,103,092. Delta = $1,658,490,306 (72.4%). | PRESUPUESTO TODOS LOS CIV 84 NP | columnas del CIV | 1658490306 | Solicitar justificacion tecnica del Δ por CIV con documentacion de campo y tramites IDU.
H01-016 | ALTA | 01 | Variacion capitulo 6. REDES SECAS: 1.613.831.550 | 6. REDES SECAS: valor inicial 4.363.449.811 -> final 5.977.281.361. Balance mayores/menores -304.299.972 + incorporacion NP 1.918.131.522. | PRESUPUESTO TODOS LOS CIV 84 NP | capitulo | 1613831550 | Revisar composicion del capitulo, especialmente aumentos que se apoyen mayormente en NPs.
H01-006 | ALTA | 01 | Salto extremo de cantidad (I/H = 135.6897x) - fila 85 | Item 3.039 'ANDEN CONCRETO GRAVA COMÚN DE 3000 PSI (210 KG/CM2) PREMEZCLADO E=0.10M (INCLUYE SUMINISTRO, FORMALETEO, FUNDIDA Y CURADO)' paso de 114.0 a 15468.629999999994 M2. Impacto 1.542.541.484. | PRESUPUESTO TODOS LOS CIV 84 NP | 85 | 1542541484 | Pedir memoria de cantidades actualizada por CIV y validar con actas de campo/planos. Verificar que no se trate de reasignacion desde otro item.
H01-024 | ALTA | 01 | Variacion relativa alta (fila 85) | Item 3.039 'ANDEN CONCRETO GRAVA COMÚN DE 3000 PSI (210 KG/CM2) PREMEZCLADO E=0.10M (INCLUYE SUMINISTRO, FORMALETEO, FUNDIDA Y CURADO)': H=114.0, I=15468.629999999994 (M2), variacion relativa 13469%. Impacto 1.542.541.484. | PRESUPUESTO TODOS LOS CIV 84 NP | 85 | 1542541484 | Solicitar memoria detallada de cantidad y respaldo tecnico. Cruzar con planos as-built.
H02-103 | ALTA | 02 | CIV 16000017 (KR 65A) con Δ obras $1,325,793,518 | Obras iniciales $1,441,265,454 -> finales $2,767,058,972. Delta = $1,325,793,518 (92.0%). | PRESUPUESTO TODOS LOS CIV 84 NP | columnas del CIV | 1325793518 | Solicitar justificacion tecnica del Δ por CIV con documentacion de campo y tramites IDU.
H02-104 | ALTA | 02 | CIV 16000013 (CL18B) con Δ obras $1,321,707,331 | Obras iniciales $828,228,169 -> finales $2,149,935,500. Delta = $1,321,707,331 (159.6%). | PRESUPUESTO TODOS LOS CIV 84 NP | columnas del CIV | 1321707331 | Solicitar justificacion tecnica del Δ por CIV con documentacion de campo y tramites IDU.
H01-038 | ALTA | 01 | NP de alto valor (fila 87) | NP NP-16 'ESTAMPADO PARA CONCRETO MR DE POMPEYANOS, ACCESOS VEHICULARES A PREDIOS Y VÍAS (ACABADO Y CURADO, SUMINISTRO Y MANO DE OBRA. INCLUYE JUEGO DE MOLDES, COLOR ENDURECEDOR DE CUARZO, DESMOLDANTE EN POLVO COLOR, SELLADOR ACRÍLICO TRANSPARENTE SEMILUSTRE)' incorpora cantidad 18100.45 M2 por 1.107.150.225. | PRESUPUESTO TODOS LOS CIV 84 NP | 87 | 1107150225 | Revisar aprobacion IDU del NP, analisis de precio unitario y sustento tecnico. Verificar que no exista un item contractual equivalente.
H01-025 | ALTA | 01 | Variacion relativa alta (fila 281) | Item 5.053 'TUBERIA CONCRETO ALTA RESISTENCIA D= 12" (INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y MORTERO 2000 PSI PARA RECUBRIMIENTO DE JUNTA).': H=1945.0, I=0.0 (ML), variacion relativa 100%. Impacto -1.059.297.570. | PRESUPUESTO TODOS LOS CIV 84 NP | 281 | -1059297570 | Solicitar memoria detallada de cantidad y respaldo tecnico. Cruzar con planos as-built.
H01-032 | ALTA | 01 | Item contractual eliminado (fila 281) | Item 5.053 'TUBERIA CONCRETO ALTA RESISTENCIA D= 12" (INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y MORTERO 2000 PSI PARA RECUBRIMIENTO DE JUNTA).' pasa de 1945.0 a 0 (ML). Reduccion -1.059.297.570. | PRESUPUESTO TODOS LOS CIV 84 NP | 281 | -1059297570 | Confirmar que la actividad efectivamente no se ejecutara o se reemplaza por otra. Si se reemplaza, aparear con NP correspondiente.
H01-026 | ALTA | 01 | Variacion relativa alta (fila 295) | Item 5.067 'SUMIDERO LATERAL SL-250A, H=1.7M (FUNDIDO EN SITIO, CONCRETO PREMEZCLADO. INCL. SUMIN, FORM, REF. Y CONSTR. INCL. TAPA)': H=123.0, I=0.0 (UN), variacion relativa 100%. Impacto -840.308.079. | PRESUPUESTO TODOS LOS CIV 84 NP | 295 | -840308079 | Solicitar memoria detallada de cantidad y respaldo tecnico. Cruzar con planos as-built.
H01-033 | ALTA | 01 | Item contractual eliminado (fila 295) | Item 5.067 'SUMIDERO LATERAL SL-250A, H=1.7M (FUNDIDO EN SITIO, CONCRETO PREMEZCLADO. INCL. SUMIN, FORM, REF. Y CONSTR. INCL. TAPA)' pasa de 123.0 a 0 (UN). Reduccion -840.308.079. | PRESUPUESTO TODOS LOS CIV 84 NP | 295 | -840308079 | Confirmar que la actividad efectivamente no se ejecutara o se reemplaza por otra. Si se reemplaza, aparear con NP correspondiente.
H02-105 | ALTA | 02 | CIV 9003980 (CL20) con Δ obras $801,161,445 | Obras iniciales $1,773,268,906 -> finales $2,574,430,351. Delta = $801,161,445 (45.2%). | PRESUPUESTO TODOS LOS CIV 84 NP | columnas del CIV | 801161445 | Solicitar justificacion tecnica del Δ por CIV con documentacion de campo y tramites IDU.
H01-039 | ALTA | 01 | NP de alto valor (fila 547) | NP NP-03 'CONSTRUCCION DE CAJA DE INSPECCION DOBLE PARA CANALIZACION DE M.T. Y B.T. TIPO CS 276 (Norma 2018) (Incluye concreto de base, muro de espesor 0.25m, pañete, recebo común, escalera de gato, concreto para viga de soporte de marco y marco y tapa. No incluye tubería). Medidas Externas: 1.69 x 1.99m. Medidas Internas: 1.19 x 1.49m. Altura total: 1.85m' incorpora cantidad 165.0 UN por 778.412.250. | PRESUPUESTO TODOS LOS CIV 84 NP | 547 | 778412250 | Revisar aprobacion IDU del NP, analisis de precio unitario y sustento tecnico. Verificar que no exista un item contractual equivalente.
H01-001 | ALTA | 01 | Posible reemplazo contractual->NP (filas 24 -> 30) | Item contractual '1.012 - BASE GRANULAR CLASE A (BG_A) (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR)' (delta -1.811.267.958) parece reemplazado por NP 'NP-124 - BASE GRANULAR CLASE A (BG_A) CON RECICLADO DE CONCRETO HIDRAULICO (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR)' (delta 2.518.521.916). Sobrecosto neto 707.253.958. | PRESUPUESTO TODOS LOS CIV 84 NP | 24 / 30 | 707253958 | Solicitar al contratista justificacion tecnica del cambio, precio del NP con analisis unitario, y evidenciar por que no aplica el item contractual del pliego. Comparar con VU visor IDU.
H01-002 | ALTA | 01 | Posible reemplazo contractual->NP (filas 33 -> 39) | Item contractual '2.002 - MEZCLA ASFÁLTICA DENSA EN CALIENTE MD12 CON CEMENTO ASFÁLTICO 60-70 (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN MECANICA CON VIBROCOMPACTADOR Y COMPACTADOR DE LLANTAS)' (delta -2.584.929.953) parece reemplazado por NP 'NP-123 - MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD19 CON CEMENTO ASFÁLTICO CA 14 (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación mecánica con vibrocompactador y compactador de llantas)' (delta 3.269.600.612). Sobrecosto neto 684.670.659. | PRESUPUESTO TODOS LOS CIV 84 NP | 33 / 39 | 684670659 | Solicitar al contratista justificacion tecnica del cambio, precio del NP con analisis unitario, y evidenciar por que no aplica el item contractual del pliego. Comparar con VU visor IDU.
H01-027 | ALTA | 01 | Variacion relativa alta (fila 21) | Item 1.009 'ESTABILIZACIÓN CON RCD. INCLUYE TRASIEGO INTERNO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN.': H=8688.0, I=0.0 (M3), variacion relativa 100%. Impacto -671.669.280. | PRESUPUESTO TODOS LOS CIV 84 NP | 21 | -671669280 | Solicitar memoria detallada de cantidad y respaldo tecnico. Cruzar con planos as-built.
H01-034 | ALTA | 01 | Item contractual eliminado (fila 21) | Item 1.009 'ESTABILIZACIÓN CON RCD. INCLUYE TRASIEGO INTERNO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN.' pasa de 8688.0 a 0 (M3). Reduccion -671.669.280. | PRESUPUESTO TODOS LOS CIV 84 NP | 21 | -671669280 | Confirmar que la actividad efectivamente no se ejecutara o se reemplaza por otra. Si se reemplaza, aparear con NP correspondiente.
H01-028 | ALTA | 01 | Variacion relativa alta (fila 68) | Item 3.022 'LOSETA DE CONCRETO A20 TR. LIVIANO 20X20X6CM COLOR GRIS (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE BASE 4CM ARENA NIVELACIÓN Y ARENA DE SELLO)': H=5631.0, I=0.0 (M2), variacion relativa 100%. Impacto -661.011.828. | PRESUPUESTO TODOS LOS CIV 84 NP | 68 | -661011828 | Solicitar memoria detallada de cantidad y respaldo tecnico. Cruzar con planos as-built.
H01-011 | ALTA | 01 | Salto extremo de cantidad (I/H = 12.2067x) - fila 27 | Item 1.015 'SUBBASE GRANULAR CLASE C (SBG_C) (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR)' paso de 288.0 a 3515.53 M3. Impacto 660.384.913. | PRESUPUESTO TODOS LOS CIV 84 NP | 27 | 660384913 | Pedir memoria de cantidades actualizada por CIV y validar con actas de campo/planos. Verificar que no se trate de reasignacion desde otro item.
H01-029 | ALTA | 01 | Variacion relativa alta (fila 27) | Item 1.015 'SUBBASE GRANULAR CLASE C (SBG_C) (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR)': H=288.0, I=3515.53 (M3), variacion relativa 1121%. Impacto 660.384.913. | PRESUPUESTO TODOS LOS CIV 84 NP | 27 | 660384913 | Solicitar memoria detallada de cantidad y respaldo tecnico. Cruzar con planos as-built.
H-NP-07 | ALTA | 05 | 2 NPs con salto >50% en cantidad y >$100M CD entre V2 y V4 | NP-16 Δcant=8559.7 (M2) ΔCD=$397.094.883; NP-19 Δcant=69.7 (ML) ΔCD=$131.291.563 | PRESUPUESTO TODOS LOS CIV 84 NP | 87,465 | 528386445.58 | Solicitar memoria de cantidad actualizada para cada NP con salto y explicación del cambio.
H01-017 | ALTA | 01 | Variacion capitulo 3. ESPACIO PÚBLICO: -515.309.947 | 3. ESPACIO PÚBLICO: valor inicial 7.252.761.854 -> final 6.737.451.907. Balance mayores/menores -1.678.948.466 + incorporacion NP 1.163.638.519. | PRESUPUESTO TODOS LOS CIV 84 NP | capitulo | -515309947 | Revisar composicion del capitulo, especialmente aumentos que se apoyen mayormente en NPs.
H01 | ALTA | 04 | Inconsistencias aritmeticas en columnas M/N/O/Q (2 filas) | Distribucion por columna: {'N': 1, 'O': 1}. M=I*L, N=H*L, O=(I-H)*L, Q=O+P. | PRESUPUESTO TODOS LOS CIV 84 NP | 34 | 172434 | Solicitar re-calculo de columnas M/N/O/Q con formulas. Detectar filas de digitacion manual.
H03 | ALTA | 04 | VU V4 desviado >2% de la referencia APU actualizado 13-09-2024 (367 renglones) | Referencia: columna Q 'VALOR ITEM COSTO DIRECTO ACTUALIZACION DE APU INSUMOS VISOR 13-09-2024' de la hoja PRESUPUESTO CONTRACTUAL MAYO 25 (es el 'precio original' del dashboard). Top: 4878 70.52%, 4878 70.52%, 4878 70.52%, 4878 70.52%, 8406 42.0% | PRESUPUESTO TODOS LOS CIV 84 NP |  | 0 | Pedir el APU (FO-GI-19) de cada renglon con VU distinto a la referencia y la autorizacion del IDU para usarlo en la adicion.
H06-05 | MEDIA | 06 | Salto V3 (63MM, 3 meses) a V4 (75MM, 8 meses) implica delta de $11.677M | En 4 meses (mayo a septiembre 2026) el presupuesto adicional pedido paso de $4.323M (V3) a $16.000M (V4), un incremento de $11.677M. El 88,7% del delta se explica por obras (+$10.361M) y el 11,3% por escalar SST/PGS/PMT de 3 a 8 meses. Los VU (precios unitarios) son practicamente identicos entre V3 y V4, por lo que el delta es efecto CANTIDAD y NPs, no efecto PRECIO. | PRESUPUESTO 63 mm vs PRESUPUESTO TODOS LOS CIV 84 NP | 652 (63 mm) y 688 | 11677108105 | Solicitar al contratista la sustentacion tecnica del incremento de $10.361M en obras entre V3 y V4: (1) que items se incorporaron o crecieron; (2) que NPs se agregaron; (3) por que no se identificaron en V3 (mayo 2026) y aparecen 4 meses despues. Verificar contra memorias de cantidades y bitacora de obra.
H06-06 | MEDIA | 06 | El Fondo de Compensaciones aparecio en V2 y desaparecio en V4 sin trazabilidad | V2 (Alt 1, 21-04-2026) incluyo un Fondo de Compensaciones de 5.942.657.520 que no existe ni en V0 ni en V4. En V3 y V4 vuelve a 0. No hay comunicacion oficial que explique el origen ni el motivo de su retiro. Podria estar relacionado con compensaciones ambientales/arqueologicas que se movieron a los NP-109 y NP-110 (arqueologia GLB/MES) que aparecen ahora dentro de obras. | PRESUPUESTO TODOS LOS CIV 84 NP | 700 | 5942657520 | Solicitar al contratista trazabilidad documental del Fondo de Compensaciones: (1) que compensaciones especificas se planeaban financiar; (2) por que se retiraron; (3) verificar que no se este pagando doble via NPs de arqueologia u otros.
H02-001 | MEDIA | 02 | Reparto de la linea base por CIV no publicado por el contratista | La col N del Excel suma $44,303,294,799 de valor inicial con AIU global. La reconstruccion por CIV (multiplicando cantidad_inicial_data_json * VU actualizado L) suma $41,842,985,108 (delta $-2,460,309,691). El Excel no reparte la cantidad contractual (col H) por CIV, por lo que la linea base por CIV se estima con data.json (contrato firmado); es un pixel-perfect solo para los ítems que mantuvieron el codigo_idu. | PRESUPUESTO TODOS LOS CIV 84 NP | col H (linea base) vs bloque S:BW (matriz por CIV) | 2460309691 | Pedir al contratista el reparto oficial de la cantidad contractual por CIV (col H desagregada) para auditar al peso el Delta por CIV.
H03-NP-16000010 | MEDIA | 03 | CIV 16000010: 58.45% del valor viene de NPs | Contractual $1,641,253,281 + NP $2,308,849,811 = obras totales. Alta dependencia de precios no pactados. | PRESUPUESTO TODOS LOS CIV 84 NP | múltiples | 2308849811 | Auditar NPs asignados a este CIV, verificar códigos IDU, análisis de precios unitarios y actas de fijación.
H01-007 | MEDIA | 01 | Salto extremo de cantidad (I/H = 39.9949x) - fila 73 | Item 3.027 'SARDINEL FUNDIDO EN SITIO EN CONCRETO PREMEZCLADO DE 3000PSI. SUMINISTRO Y CONSTRUCCION. (GRAVA COMÚN) E=0.20M H=0.35M (INCLUYE FORMALETA METÁLICA, ACERO DE REFUERZO Y ALAMBRE NEGRO).' paso de 141.0 a 5639.28 ML. Impacto 413.740.072. | PRESUPUESTO TODOS LOS CIV 84 NP | 73 | 413740072 | Pedir memoria de cantidades actualizada por CIV y validar con actas de campo/planos. Verificar que no se trate de reasignacion desde otro item.
H01-018 | MEDIA | 01 | Variacion capitulo 7. DESVÍOS: -326.577.225 | 7. DESVÍOS: valor inicial 326.577.225 -> final 0. Balance mayores/menores -326.577.225 + incorporacion NP 0. | PRESUPUESTO TODOS LOS CIV 84 NP | capitulo | -326577225 | Revisar composicion del capitulo, especialmente aumentos que se apoyen mayormente en NPs.
H01-003 | MEDIA | 01 | Posible reemplazo contractual->NP (filas 489 -> 551) | Item contractual '6.006 - 2 DUCTOS D=3" PVC-EB (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN. NO INCLUYE RELLENOS). NORMA CS207.' (delta -167.940.640) parece reemplazado por NP 'NP-07 - 6 DUCTOS D=6" PVC-TDP (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN. NO INCLUYE RELLENOS). NORMA CS212.' (delta 302.594.577). Sobrecosto neto 134.653.937. | PRESUPUESTO TODOS LOS CIV 84 NP | 489 / 551 | 134653937 | Solicitar al contratista justificacion tecnica del cambio, precio del NP con analisis unitario, y evidenciar por que no aplica el item contractual del pliego. Comparar con VU visor IDU.
H01-004 | MEDIA | 01 | Posible reemplazo contractual->NP (filas 272 -> 463) | Item contractual '5.044 - TUBERIA PVC U.M. EXT/INT LISO NORMA NTC 5070 D=39" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)' (delta -43.812.034) parece reemplazado por NP 'NP-17 - TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=24" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)' (delta 141.000.499). Sobrecosto neto 97.188.465. | PRESUPUESTO TODOS LOS CIV 84 NP | 272 / 463 | 97188465 | Solicitar al contratista justificacion tecnica del cambio, precio del NP con analisis unitario, y evidenciar por que no aplica el item contractual del pliego. Comparar con VU visor IDU.
H06-01 | MEDIA | 06 | Bloque de aceros (3.053M) fuera del total de obras vs bolsa fija F (2.978M): aclarar cuál rige | El bloque ACEROS (filas 680-687) suma 3.052.987.517 con AIU y reparte acero de refuerzo, acero liso y dovelas por CIV con cantidades actualizadas. Verificado con las fórmulas del libro: M688 = SUM(M8:M679) y CB688 = SUM(CB7:CB679)/2, por lo que el bloque NO está incluido en los 58.196.933.800 de obras; no hay doble conteo en el Excel. El acero se paga por la bolsa fija F (fila 697, 2.977.517.840), sin cambio desde V0. Diferencia bloque - bolsa: 75.469.677 (+2,5%). La memoria de la hoja Aceros muestra cantidades teóricas menores (~2.500M). | PRESUPUESTO TODOS LOS CIV 84 NP | 680-687 y 697 | 75469677 | Pedir al contratista que aclare por escrito si el bloque ACEROS es la memoria de cantidades de la bolsa F o alcance adicional; en el primer caso, justificar la diferencia de 75.469.677 y confirmar que la bolsa alcanza; en el segundo, tramitarlo como adición. Dejar en el otrosí que el acero se paga únicamente por la bolsa F (o únicamente por ítems), nunca por ambos.
H01-012 | MEDIA | 01 | Salto extremo de cantidad (I/H = 11.9861x) - fila 48 | Item 3.006 'ESTABILIZACIÓN DE SUBRASANTE CON RAJÓN (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN MANUAL)' paso de 44.0 a 527.39 M3. Impacto 68.652.015. | PRESUPUESTO TODOS LOS CIV 84 NP | 48 | 68652015 | Pedir memoria de cantidades actualizada por CIV y validar con actas de campo/planos. Verificar que no se trate de reasignacion desde otro item.
H01-009 | MEDIA | 01 | Salto extremo de cantidad (I/H = 28.5588x) - fila 35 | Item 2.004 'CORTE DE PAVIMENTO - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 MM, AGUA Y MANO DE OBRA' paso de 597.0 a 17049.629999999997 ML. Impacto 51.924.500. | PRESUPUESTO TODOS LOS CIV 84 NP | 35 | 51924500 | Pedir memoria de cantidades actualizada por CIV y validar con actas de campo/planos. Verificar que no se trate de reasignacion desde otro item.
H06-04 | MEDIA | 06 | Bioseguridad no se actualiza a 8 meses pese a ser proporcional al plazo | El componente J Bioseguridad se mantiene en 59.390.312 (V0 = V4). Sin embargo la bioseguridad requiere insumos periodicos (elementos de proteccion personal, senalizacion, protocolos) que escalan con el tiempo. En un contrato ampliado 8 meses adicionales, tecnicamente deberia haber un incremento proporcional. El contratista no lo pidio. | PRESUPUESTO TODOS LOS CIV 84 NP | 699 | 40000000 | Verificar si el contratista renuncia expresamente a solicitar adicion en bioseguridad para el plazo ampliado, o si esta consumiendo la bolsa vigente. Documentar la decision para evitar solicitudes posteriores no previstas.
H01-040 | MEDIA | 01 | Discrepancias formulas O = (I-H) x L | 1 renglones donde el balance mayores/menores O no coincide con (I-H)xL (>$10 dif). | PRESUPUESTO TODOS LOS CIV 84 NP | 34 | 0 | Solicitar aclaracion de que precio se uso para el balance de mayores/menores (VU visor vs VU contractual).
H02-200 | MEDIA | 02 | CIV 16000017 outlier en md19_m2_por_m2 (2.79x mediana) | Ratio md19_m2_por_m2 = 0.1030, 2.79x sobre la mediana de los 27 CIVs. | PRESUPUESTO TODOS LOS CIV 84 NP | columnas del CIV | 0 | Verificar en campo si la cantidad final del renglon corresponde al tramo real.
H02-201 | MEDIA | 02 | CIV 16000024 outlier en md19_m2_por_m2 (2.65x mediana) | Ratio md19_m2_por_m2 = 0.0978, 2.65x sobre la mediana de los 27 CIVs. | PRESUPUESTO TODOS LOS CIV 84 NP | columnas del CIV | 0 | Verificar en campo si la cantidad final del renglon corresponde al tramo real.
H01-005 | BAJA | 01 | Posible reemplazo contractual->NP (filas 269 -> 464) | Item contractual '5.041 - TUBERIA PVC U.M. EXT/INT LISO NORMA NTC 5070 D=27" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)' (delta -88.567.080) parece reemplazado por NP 'NP-18 - TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=27" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)' (delta 123.041.772). Sobrecosto neto 34.474.692. | PRESUPUESTO TODOS LOS CIV 84 NP | 269 / 464 | 34474692 | Solicitar al contratista justificacion tecnica del cambio, precio del NP con analisis unitario, y evidenciar por que no aplica el item contractual del pliego. Comparar con VU visor IDU.
H01-008 | BAJA | 01 | Salto extremo de cantidad (I/H = 37.0x) - fila 129 | Item 5.007 'CODO HD 22.5° EXTREMO LISO PARA PVC D=6" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)' paso de 1.0 a 37.0 UN. Impacto 17.856.000. | PRESUPUESTO TODOS LOS CIV 84 NP | 129 | 17856000 | Pedir memoria de cantidades actualizada por CIV y validar con actas de campo/planos. Verificar que no se trate de reasignacion desde otro item.
H01-019 | BAJA | 01 | Variacion capitulo 4. SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN: 0 | 4. SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN: valor inicial 1.198.662.405 -> final 1.198.662.405. Balance mayores/menores 0 + incorporacion NP 0. | PRESUPUESTO TODOS LOS CIV 84 NP | capitulo | 0 | Revisar composicion del capitulo, especialmente aumentos que se apoyen mayormente en NPs.
H06-08 | BAJA | 06 | Fila 703 dice fecha 04-05-2026 pero el archivo es del 01-09-2026 | La celda de la fila 703 rotula VALOR TOTAL CONTRATO PRESUPUESTO 04-05-2026 pero segun BRIEF y el nombre del archivo la version es del 01-09-2026. Es una etiqueta desactualizada. | PRESUPUESTO TODOS LOS CIV 84 NP | 703 | 0 | Solicitar al contratista corregir la etiqueta de fecha para evitar confusion en revisiones futuras.
H-NP-06 | INFO | 05 | 22 NPs de V2 fueron eliminados en V4 | Reduce en $924.318.412 (CD) frente a V2. Verificar si son NPs anulados o solo re-etiquetados. | PRESUPUESTO TODOS LOS CIV 84 NP |  | -924318412 | Revisar en el balance de NPs anulados / rechazados que estos coincidan con los eliminados.
H03-01 | INFO | 03 | Suma de obras con AIU por CIV cuadra a fila 688 | Suma de it.civ[cid].valor (excluye ACEROS) = $58,196,933,869. Esperado (fila 688 col M) = $58,196,933,800. Δ = $69 | PRESUPUESTO TODOS LOS CIV 84 NP | 688 | 69 | Cuadre verificado; no requiere acción si Δ es residual (<$1.000). Si es mayor, revisar redondeos por CIV.
H03-02 | INFO | 03 | Suma total con componentes cuadra a fila 703 | Obras+componentes por CIV = $75,426,575,268. Esperado = $75,426,575,199. Δ = $69 | PRESUPUESTO TODOS LOS CIV 84 NP | 703 | 69 | Cuadre verificado si Δ residual. En caso contrario, revisar reparto de componentes.
H01-041 | INFO | 01 | Conciliacion global de obras OK | Inicial 44.303.294.799, final 58.196.933.800, delta 13.893.639.001. | PRESUPUESTO TODOS LOS CIV 84 NP | totales | 0 | Sin observaciones.
H02-300 | INFO | 02 | Mapeo especial CIV 500002375 = 16004876 = 50002375 | El CIV V4 500002375 corresponde al tramo KR65 CL17-CL18 y se llama 16004876 en data.json, 16004876 en Hoja1 y 50002375 en MEMORIA CANTIDADES. Comparte segmento 91029906 con el CIV 16000047. | hoja principal + MEMORIA CANTIDADES + Hoja1 | fila 3 IDs | 0 | Unificar la nomenclatura en documentos futuros (usar siempre el 500002375 IDU actual).
H02 | INFO | 04 | Codigos IDU repetidos en la hoja principal (174) | Total codigos con mas de un renglon: 174. En subcapitulos distintos (estructura item x subcapitulo, p. ej. IDU vs ESP): 174. Duplicados reales en el mismo subcapitulo: 0. No implican doble suma: cada renglon tiene su propia cantidad. Si afectan el cruce con V1/V2, que se hace por codigo agregado (ver limitaciones del registro de auditoria). | PRESUPUESTO TODOS LOS CIV 84 NP |  | 0 | Pedir al contratista la conciliacion de los codigos que pasan de un subcapitulo a otro (reubicaciones, seccion I de la app); si hay duplicados en el mismo subcapitulo, exigir consolidacion.
H05 | INFO | 04 | Consistencia entre hojas OK (3 diferencias explicadas) | Los totales de resumen, EJECUTIVO y Presupuesto estimado coinciden con la hoja principal. Diferencias explicadas: Presupuesto estimado!A11 = 74.667.840.865 (Excluye 'VALOR ESTIMADO DE FASE DE OBRAS INICIALES' (M701 = 758.734.334); la etiqueta A10 lo dice: valor para la etapa de construccion.); EJECUTIVO!I45 = 58.196.933.869 (Diferencia de redondeo: la hoja EJECUTIVO suma los 27 CIV redondeados uno a uno (ROUND por CIV) y la hoja principal redondea el total del renglon.); EJECUTIVO!I56 = 75.426.575.268 (Diferencia de redondeo: la hoja EJECUTIVO suma los 27 CIV redondeados uno a uno (ROUND por CIV) y la hoja principal redondea el total del renglon.) |  |  | 0 | Sin accion. La hoja EJECUTIVO conserva el encabezado 11/05/2026: pedir que se actualice a la fecha del radicado.
H06-07 | INFO | 06 | AIU diferenciado por componente confirmado por presupuesto | El presupuesto aplica AIU 31,849% a obras+redes+acero (contractual), AIU 20,006% a PMA-SST y AIU 19,566% a Dialogo y PMT. La diferenciacion esta documentada en las filas 736 del detalle SST y es coherente con las cartillas IDU: el AIU pleno solo aplica a costos directos de obra civil. | PRESUPUESTO TODOS LOS CIV 84 NP | 736 | 0 | Documentar en informe mensual de Interventoria los tres AIU diferenciados para claridad ante IDU.